## 2분기
2021년 주민참여예산 사업 추진 상황(2분기)
21.6.30.현재
연번 | 기관 | 부서 (읍면동) | 사업명 | 사업량 | 예산과목 | 예산액 (단위:천원) | 집행액 (단위:천원) | 추진상황 및 향후계획 | 집행률* | 비고 | 사업 유형 | 분과
|  |  | 3건 |  |  | 200000 | 169547 |  | 84.77%
1 | 제주 | 해양수산과 | ○신촌정주어촌 어항시설 정비공사 |  | 시설비 | 27000 | 0 | ○ 3월17일 : 설계완료 ○ 3월18일 : 사업발주 ○ 3월22일 : 계약체결 및 착공 ○ 5월21일 : 준공(준공금 21,663천원) | 0% |  | 참여 | 사회
2 | 제주 | 한림읍 | ○한림읍 관내 공영주차장 2줄 주차선 조성사업 | 2줄 주차선 400면 설치 | 시설비 | 30000 | 30000 | ○21. 1. 28 : 공사 착공 ○21. 2. 21 : 공사 준공 및 준공금 지출완료(30,000천원) | 100% |  | 지역 | 도시
3 | 제주 | 한림읍 | ○한림작은영화관과 연계한 야간 영화 포토존 조성 | 일루미아 트리 및 LED 조형물 설치 | 시설비 | 50000 | 0 | ○21. 4월 초: 디자인 확정 ○21. 4월 중: 계약 및 착공 ○21. 6월 초: 준공예정 | 0% |  | 지역 | 일반
4 | 제주 | 한림읍 | ○한림읍 관내 관광안내판 정비 사업 | 관내 관광안내판 및 게시판 정비 20여 개소 | 시설비 | 30000 | 0 | ○21. 4월 중 : 공사 계약 및 착공 ○21. 5월 말 : 준공예정 | 0% |  | 지역 | 일반
5 | 제주 | 한림읍 | ○인도 위 무더위 쉼터(그늘막) 조성사업 | 그늘막 설치 9개소 | 시설비 | 20000 | 0 | ○21. 4월 중 : 공사 계약 및 착공 ○21. 5월 말 : 준공예정 | 0% |  | 지역 | 사회
6 | 제주 | 한림읍 | ○한림읍 마을기록 보관소 웹아카이빙 미디어센터 구축 | 웹아카이빙센터 조성 및 총 20회분 제작 | 민경 | 19800 | 19800 | ○21. 1. 21 : 보조금 교부결정 및 교부완료(19,800천원) -사업기간 : 21. 1월~12월 | 100% |  | 지역 | 일반
7 | 제주 | 한림읍 | ○옹포천 숲 정비사업 | 숲 정비 3,931㎡ | 시설비 | 70000 | 62120 | ○21. 2. 17 : 공사착공(조경, 전기) ○21. 3. 15 : 공사준공 및 준공금 지출완료(62,120천원) | 88.74% |  | 지역 | 환경
8 | 제주 | 한림읍 | ○영농폐기물 집하장 불법투기 단속용 CCTV 설치 공사 | CCTV 설치 3개소 | 시설비 | 21000 | 19883 | ○21. 2. 26 : 공사착공 ○21. 3. 10 : 공사 준공 및 준공금 지출완료(19,883천원) | 94.68% |  | 지역 | 환경
9 | 제주 | 한림읍 | ○제주시 레포츠 공원 | 야간조명설치 80개소·600m | 시설비 | 50000 | 0 | ○21. 3. 16 : 공사발주 ○21. 3. 22 : 공사착공(44,865천원) ○21. 5. 05 : 공사준공 | 0% |  | 지역 | 일반
10 | 제주 | 한림읍 | ○소통의 소리 조성사업 | 무선송신기마스터 1대 및 가정용 무선방송기기 130대 설치 | 민자 | 40086 | 0 | ○21. 4월중 : 보조금 교부결정 및 교부예정(40,086천원) | 0% |  | 지역 | 일반
11 | 제주 | 한림읍 | ○올레15-A코스 야외화장실 조성 | 야외 간이화장실 설치 1식 | 시설비 | 49314 | 0 | ○21. 4월중 : 공사 발주 및 착공 ○21. 5월중 : 공사 준공 | 0% |  | 지역 | 환경
12 | 제주 | 한림읍 | ○상명리 마을 스토리북 제작 | 스토리북 제작 | 민경 | 19800 | 19800 | ○21. 1. 21 : 보조금 교부결정 및 교부 완료(19,800천원) -사업기간 : 21. 1월~12월 | 100% |  | 지역 | 일반
13 | 제주 | 한림읍 | ○꿈차롱시인학교 시즌2 | 꿈차롱시인학교 6개 테마  총 51회 강좌 운영 | 민경 | 36000 | 36000 | ○21. 2. 2 : 보조금 교부결정 및 교부 완료(36,000천원) -사업기간 : 21. 1월~12월 | 100% |  | 참여 | 일반
14 | 제주 | 한림읍 | ○비양리 마을당 정비사업 | 마을당 재단시설 재정비 1식 | 민자 | 72000 | 4455 | ○21. 3. 19 : 실시설계용역 보조금 교부완료(4,455천원) ○21. 4월중 : 사업 보조금 교부결정 ○21. 6월중 : 공사완료후 보조금 교부 | 6.188% |  | 참여 | 일반
15 | 제주 | 한림읍 | ○협재리 마을안길(돌담길) 야간 불빛거리 조성사업 | 약 1.1km 구간, 스톤라이트 350개, 솔라매입스텝등 200개, 포토존 10개소 설치 | 시설비 | 200000 | 0 | ○21. 4월 중 : 공사위치 선정 및 착공 ○21. 7월 : 공사준공 | 0% |  | 참여 | 일반
16 | 제주 | 애월읍 | ○애월 향토지 편찬사업 | 향토지 발간 2000부 | 민경 | 55800 | 0 | ○ 4월 교부 예정 | 0% |  | 지역 | 일반
17 | 제주 | 애월읍 | ○충혼체육공원 시설보강사업 | 토공=40㎥, / 전석 및 석축쌓기 = 160㎥ | 시설비 | 27134 | 0 | ○ 21.05~06: 준공금 지출 | 0% |  | 지역 | 일반
18 | 제주 | 애월읍 | ○귀리겉보리 농사일소리 전수관 증설공사 | 증축 리모델링 81㎡ | 민자 | 50580 | 0 | ○ 마을회 내부사정에 따른 사업추진 불가 | 0% |  | 지역 | 사회
19 | 제주 | 애월읍 | ○마을연못 정비사업 | 자연석 조경 및 연못 안 조경시설 설치 | 시설비 | 38000 | 0 | ○ 21.03.18: 공사발주 ○ 21.04.02: 공사착공 ○ 21.04: 준공금 지출 | 0% |  | 지역 | 환경
20 | 제주 | 애월읍 | ○호반팔경 안내표지판 설치공사 | 안내표지판 설치공사 8개소 | 시설비 | 40000 | 0 | ○ 21.03.11: 공사 발주 ○ 21.03.25: 공사 착공 ○ 21.04: 준공금 지출 | 0% |  | 지역 | 일반
21 | 제주 | 애월읍 | ○물메 향토지 편찬사업 | 향토지 발간 1000부 | 민경 | 51300 | 51300 | ○ 2월 교부 완료 | 100% |  | 지역 | 일반
22 | 제주 | 애월읍 | ○마을공한지 건강쉼터 조성사업 | 바닥정비 및 운동기구 설치 | 민자 | 25986 | 0 | ○ 21.04: 보조금 교부 결정 ○ 21.05: 보조금 교부 | 0% |  | 지역 | 사회
23 | 제주 | 애월읍 | ○취약지구 복구 및 도로 확포장공사 | 전석쌓기 60m / 아스콘포장 80m | 시설비 | 58000 | 0 | ○ 21.03.04: 용역 발주 ○ 21.03.11: 용역 착수 ○ 21.04: 용역 완료비 지출 ○ 21.05: 선금 및 기성금 지출 | 0% |  | 지역 | 도시
24 | 제주 | 애월읍 | ○마을 유휴지 야외체육운동시설 설치사업 | 바닥정비 및 운동기구 설치(6종) | 민자 | 13200 | 0 | ○ 21.04: 보조금 교부결정 ○ 21.06: 보조금 교부 | 0% |  | 지역 | 일반
25 | 제주 | 애월읍 | ○마을안길 아스콘 덧씌우기공사 | 아스콘 덧씌우기 1식 | 시설비 | 40000 | 0 | ○ 21.03.24: 공사 발주 ○ 21.03.30: 공사 착공 ○ 21.04: 준공금 지출 | 0% |  | 지역 | 도시
26 | 제주 | 애월읍 | ○더럭초등학교 통학로 정비사업 | 통학로정비 800m(바닥 포장정비, 안전휀스, U볼라드시설) | 시설비 | 150000 | 29400 | ○ 21.03.04: 공사 발주 ○ 21.03.10: 공사 착공 ○ 21.3.31. : 관급자재 선금 29,400천원 지출 ○ 21.04: 준공금 지출 | 19.6% |  | 참여 | 일반
27 | 제주 | 애월읍 | ○애월읍 관내 소규모 주민쉼터 및 데크시설 조성사업 | 주민쉼터 조성 1식 | 시설비 | 100000 | 45616 | □ 중엄리 및 신엄리 정자시설 정비공사 ○ 21.01.05: 발주 ○ 21.01.14: 착공 ○ 21.02.08: 준공 □ 관내 주민쉼터 및 데크시설 조성사업 ○ 21.03.23: 발주 ○ 21.04: 준공금 지출 | 45.62% |  | 참여 | 사회
28 | 제주 | 애월읍 | ○애월읍 관내 야외체육시설 조성사업 | 야외체육시설 조성 1식 | 민자 | 44715 | 0 | ○ 21.04: 보조금 교부결정 ○ 21.06: 보조금 교부 | 0% |  | 참여 | 일반
29 | 제주 | 구좌읍 | ○‘마을의 상징물’ 덕천리 팽나무 주민쉼터 조성 | 쉼터조성 | 시설비 | 50000 | 49260 | ○ 3월 5일 : 계약(36,958천원) ○ 3월 8일 : 착공 ○ 3월 31일 : 준공 ○ 3월 31일 : 36,958천원 지출 ------------------------- ○ 3월 31일 : 관급자재 12,302천원 지출 | 98.52% |  | 지역 | 사회
30 | 제주 | 구좌읍 | ○행원리 마을안길 간 주 연결도로 정비사업 | 농로보수 L=250m | 시설비 | 90000 | 79348 | ○ 3월 18일 : 계약(86,866천원) ○ 3월 22일 : 착공 ○ 3월 26일 : 선금 45,000천원 지출 ○ 6월 19일 : 준공(예정) ------------------------ ○ 3월 26일 : 관급자재 선고지 17,514천원 지출 | 88.16% |  | 지역 | 도시
31 | 제주 | 구좌읍 | ○리민과의 소통채널, 평대리 뱅디신문발간사업 | 신문발간 4회 | 민경 | 30000 | 0 | ○ 4월 중순 : 보조금 교부 | 0% |  | 지역 | 일반
32 | 제주 | 구좌읍 | ○농로 접근 사각지대, 상도리 농로확포장사업 | 농로포장 | 시설비 | 83000 | 46825 | ○ 3월 16일 : 계약(64,087천원) ○ 3월 18일 : 착공 ○ 3월 29일 : 선금 25,000천원 지출 ○ 6월 15일 : 준공(예정) ------------------------ ○ 3월 26일 : 관급자재 선고지 12,447천원 지출 | 56.42% |  | 지역 | 도시
33 | 제주 | 구좌읍 | ○수국이 어우러진 길, 종달리 올레1코스 벽화사업 | 벽화도색 | 시설비 | 50000 | 0 | ○ 4월 초 : 발주 ○ 5월 말 : 준공(예정) | 0% |  | 지역 | 사회
34 | 제주 | 구좌읍 | ○농가 농업피해 에방 위한 김녕리 상습 침수구간 배수개선사업 | 우수침투조 설치 | 시설비 | 97000 | 33602 | ○ 3월 2일 : 계약(33,487천원) ○ 3월 3일 : 착공 ○ 3월 25일 : 선금 17,000천원 지출 ○ 5월 1일 : 준공(예정) ------------------------ ○ 3월 25일 : 관급자재 선고지 1,271천원 지출 | 34.64% |  | 지역 | 도시
35 | 제주 | 구좌읍 | ○2개 마을 주민 숙원인 한동 및 행원리 경계지 농로개설 사업 | 콘크리트포장 L=300m x B=4.5m | 시설비 | 140000 | 87783 | ○ 3월 22일 : 계약(103,907천원) ○ 3월 26일 : 착공 ○ 3월 29일 : 선금 50,000천원 지출 ○ 6월 23일 : 준공(예정) ------------------------ ○ 3월 26일 : 관급자재 선고지 25,102천원 지출 | 62.7% |  | 참여 | 도시
36 | 제주 | 구좌읍 | ○주민 통행 안전 확보위한 평대리 상습 침수구간 배수로 설치사업 | 배수로 L=260m | 시설비 | 130000 | 0 | ○ 4월 초 : 발주 ○ 7월 말 : 준공(예정) | 0% |  | 참여 | 도시
37 | 제주 | 구좌읍 | ○통학 및 통행의 불편함 해소' 세종로 인도블럭 교체사업 | 인도블럭 교체 | 시설비 | 60000 | 48009 | ○ 1월 18일 : 계약(48,254천원) ○ 1월 22일 : 착공 ○ 2월 18일 : 준공 ○ 2월 19일 : 48,009천원 지출 | 80.02% |  | 참여 | 도시
38 | 제주 | 조천읍 | ○문화유산 발굴 및 복원 | 칠성제단 복원 1식 | 민자 | 6534 | 0 | ○ 4월 보조금 교부결정 및 착공(예정) ○ 4월 준공 및 보조금 교부(예정) | 0% |  | 지역 | 일반
39 | 제주 | 조천읍 | ○큰물 어촌계쉼터 가림막(신촌의 비경) 사업 | 가림막 교체 1식 | 시설비 | 20878 | 0 | ○ 4월 사업발주(예정) | 0% |  | 지역 | 사회
40 | 제주 | 조천읍 | ○신촌리사무소 입간판 설치사업 | 입간판 설치 1식 | 민자 | 13028 | 0 | ○ 6월 보조금 교부결정 및 착공(예정) ○ 6월 준공 및 보조금 교부(예정) | 0% |  | 지역 | 일반
41 | 제주 | 조천읍 | ○조천리 용천수 교육공간<조천물학당> 조성 | 교육공간 구성 1식, 비품 등 구입 1식 | 민자 | 26100 | 0 | ○ 4월 보조금 교부결정 및 착공(예정) ○ 4월 준공 및 보조금 교부(예정) | 0% |  | 지역 | 일반
42 | 제주 | 조천읍 | ○신흥리 방호벽 미화 정비사업 | 올레길19코스 신흥로 1길~2길 사이 218M구간(방호벽 175개 벽화 제작) | 시설비 | 50000 | 0 | ○ 4. 10. 계약 및 착공(예정) ○ 5월 준공(예정) | 0% |  | 지역 | 환경
43 | 제주 | 조천읍 | ○신흥리 해안도로변 밝은거리 조성사업 | 바닥 경관조명 설치 500개소 | 시설비 | 50000 | 0 | ○ 4월 실시설계용역(예정) ○ 4월 공사 착공(예정) ○ 6월 준공(예정) | 0% |  | 지역 | 도시
44 | 제주 | 조천읍 | ○마을주민 공동이용시설 보수보강 | 석면 철거 및 노후화 된 건물 기능보강 1식 | 민자 | 45000 | 0 | ○ 3월 4일 보조금 교부결정 ○ 3월 8일 착공 ○ 5월 16일 준공 및 보조금 교부(예정) | 0% |  | 지역 | 일반
45 | 제주 | 조천읍 | ○마을안길 테마 벽화 그리기 사업 | 테마 벽화 그리기 사업 1식 | 시설비 | 20000 | 0 | ○ 4월 공사발주 및 착공(예정) ○ 4월 준공(예정) | 0% |  | 지역 | 사회
46 | 제주 | 조천읍 | ○마을 환경정비사업 | 회전교차로 등 식재 1식 | 민경 | 9000 | 0 | ○ 4월 중 교부신청서 접수 및 교부(예정) | 0% |  | 지역 | 환경
47 | 제주 | 조천읍 | ○우리마을 열린사진관 | 장수사진 촬영(60명), 다문화, 저소득 대상 가족사진(35세대) | 민경 | 10444 | 10444 | ○ 2월 보조금 교부 완료(10백만원) | 100% |  | 지역 | 일반
48 | 제주 | 조천읍 | ○와흘리 복합문화공간 조성사업 | 복합 문화공간 조성 1식 | 민자 | 36000 | 0 | ○ 6월 보조금 교부결정 및 착공(예정) ○ 7월 준공 및 보조금 교부(예정) | 0% |  | 지역 | 일반
49 | 제주 | 조천읍 | ○와흘리 중산간마을 지역장터 만들기 사업 | 중산간마을 지역장터 조성 1식 | 시설비 | 27000 | 0 | ○ 3.11. 공유재산 변경 관련 공유재산심의회 자료 제출 ○ 6월 공사발주 및 착공(예정) ○ 6월 준공(예정) | 0% |  | 지역 | 사회
50 | 제주 | 조천읍 | ○청정 제주메밀을 이용한 마을 공동체사업 | 제주메밀 공동재배 및 상품화 사업 1식 | 민경 | 20000 | 20000 | ○ 3월 보조금 교부 완료(20백만원) | 100% |  | 지역 | 사회
51 | 제주 | 조천읍 | ○제4회 조천리마을사진전 (우리동네사진첩전) | 전시 및 강연 1식 | 민경 | 2700 | 0 | ○ 6월 중 교부신청서 접수 및 교부(예정) | 0% |  | 지역 | 일반
52 | 제주 | 조천읍 | ○사랑빵 만들기 사랑빵 나눔사업 | 보호관찰 핟생들 대상으로 제과, 제빵 교육 | 민경 | 13957 | 0 | ○ 2월 보조금 교부 완료(14백만원) | 0% |  | 지역 | 사회
53 | 제주 | 조천읍 | ○마을 체육시설 기능보강사업 | 야외운동기구 5대 설치 | 시설비 | 11829 | 0 | ○ 3월 함덕리, 북촌리, 신흥리, 교래리, 신촌리 야외운동기구 수요조사 완료 ○ 4월 공사발주 및 착공 ○ 4월 준공 | 0% |  | 지역 | 일반
54 | 제주 | 조천읍 | ○함덕문학5호 출간 | 함덕문학지 발간 및 출판기념회 1식 | 민경 | 18000 | 18000 | ○ 2월 보조금 교부 완료(18백만원) | 100% |  | 지역 | 일반
55 | 제주 | 조천읍 | ○마을도 잇고 마음도 잇는 교래 | 5대 다리 이미지 제작 사업 1식 | 민경 | 19530 | 0 | ○ 4월 말 교부신청서 접수 후 교부(예정) | 0% |  | 지역 | 사회
56 | 제주 | 조천읍 | ○올레 나들이사업 | 식수 정비 및 잔디공원 조성 1식 | 시설비 | 50000 | 0 | ○ 3월 공유재산 변경 심의 ○ 4월 공사설계 및 발주(예정) ○ 5월 공사 준공(50백만원)(예정) | 0% |  | 참여 | 환경
57 | 제주 | 조천읍 | ○신촌정주어촌어항어구보관 창고 | 어구보관 창고 신축 35㎡ | 민자 | 63000 | 0 | ○ 사업추진 협의 중 | 0% |  | 참여 | 사회
58 | 제주 | 조천읍 | ○2021년 서우봉 오름 환경 조성사업 | 서우봉 오름 정비 1식 | 시설비 | 130000 | 0 | ○ 3월 실시설계 발주(9백만원) ○ 4월 실시설계준공(9백만원)(예정) ○ 4월 공사 발주 및 계약(예정) ○ 8월 준공(예정) | 0% |  | 참여 | 환경
59 | 제주 | 한경면 | ○저지리 향토지 발간 | 저지리 향토지 조사연구 및 발간 500권 | 민경 | 36000 | 36000 | ○ 3월 10일: 보조금 교부신청 ○ 3월 15일: 보조금 교부결정 ○ 3월 16일: 보조금 교부완료 | 100% |  | 지역 | 일반
60 | 제주 | 한경면 | ○고산2리 신수동 어울림마당 조성사업 | 돌담쌓기공사 (겹담 300㎡), 조경공사 등 | 민자 | 38000 | 0 | ○ 3월 9일: 보조금 교부결정 ○ 6월 중: 완료 및 보조금교부예정 | 0% |  | 지역 | 일반
61 | 제주 | 한경면 | ○산양리 연못정비사업 | 연못정비, 분수정비 1개소, 우수유입 및 배출시설 정비 1식 | 민자 | 45000 | 0 | ○ 2월 19일: 보조금 지원결정 ○ 4월 중: 보조금 교부결정 ○ 6월 중: 완료 및 보조금교부예정 | 0% |  | 지역 | 환경
62 | 제주 | 한경면 | ○청수리 봉천수 복원사업 | 봉천수 복원 1개소 및 소공원정비 1식 | 민자 | 45000 | 0 | ○ 3월 9일: 보조금 교부결정 ○ 6월 중: 완료 및 정산 | 0% |  | 지역 | 환경
63 | 제주 | 한경면 | ○조수1리 향토자료전시관 내부 리모델링 및 초가 복원사업 | 내부리모델링 50㎡ 및 전통초가복원 1식 | 민자 | 36000 | 0 | ○ 3월 4일: 보조금 교부결정 ○ 3월 18일: 착수보고 ○ 4월 중: 완료 및 보조금교부예정 | 0% |  | 지역 | 일반
64 | 제주 | 한경면 | ○한원리 전통요리강좌 교육프로그램실 조성사업 | 요리강좌 교육프로그램실 설비(152㎡) 및 요리강좌 기자재구입 | 민자 | 90000 | 0 | ○ 4월 9일: 보조금 교부결정 ○ 4월 16일: 착수보고 예정 ○ 5월 중: 완료 및 보조금교부예정 | 0% |  | 지역 | 일반
65 | 제주 | 한경면 | ○판포리 마을안길 도로 덧씌우기 | 아스콘 덧씌우기 2,750㎡ | 시설비 | 55000 | 55000 | ○ 2월 19일: 발주 ○ 3월 3일: 착공 ○ 3월 18일: 준공완료 | 100% |  | 지역 | 도시
66 | 제주 | 한경면 | ○두모리 마을안길 아스콘 덧씌우기 | 아스콘 덧씌우기 550m | 시설비 | 55000 | 29288 | ○ 3월 17일 : 계약 및 착공 ○ 3월 19일 : 선금 지급 ○ 4월 10일 : 준공 예정 | 53.25% |  | 지역 | 도시
67 | 제주 | 한경면 | ○용수리 배수로 정비 | 배수로 정비 400m | 시설비 | 200000 | 88601 | ○ 3월 5일 : 계약 및 착공 ○ 3월 22일 : 선금 지급 ○ 6월 2일 : 준공 예정 | 44.3% |  | 참여 | 도시
68 | 제주 | 추자면 | ○등대산 공원 정비사업 | 위령탑 건립, 안전펜스, 포토존시설, 조경 및 조명시설 | 시설비 | 100000 | 8675 | ○ 3월 : 사업추진을 위한 지적측량 완료 ○ 4월 : 설계완료 및 발주 ○ 4월 : 착공 ○ 6월 : 준공완료 | 8.675% |  | 지역 | 사회
69 | 제주 | 추자면 | ○신양리 석두길 산책로 정비사업 | 산책로 정비 500m (목재 데크, 팔각정 등 설치) | 시설비 | 100000 | 0 | ○ 3월 : 실시설계 완료 ○ 4월 : 설계완료 및 발주 ○ 6월 : 준공완료 | 0% |  | 지역 | 사회
70 | 제주 | 추자면 | ○엄바위 주변 올레길 정비사업 | L=1.0km, B=1.5m / 야자매트, 계단 등 설치 | 시설비 | 60000 | 44419 | ○ 3월 : 사업 발주 및 착공 ○ 4월 : 준공완료 ○ 5월 : 올레길 보수보강공사 발주 ○ 6월 : 준공완료 | 74.03% |  | 지역 | 환경
71 | 제주 | 추자면 | ○묵리 우물 보수보강사업 | 보수보강 3개소 및 철거 1개소 | 시설비 | 50000 | 0 | ○ 3월 : 실시설계 완료 ○ 4월 : 발주 및 착공 ○ 6월 : 준공완료 | 0% |  | 지역 | 환경
72 | 제주 | 추자면 | ○추석산(모진이) 둘레길 조성 및 정비 | 둘레길 모수 및 정자, 야자매트 등 설치 | 시설비 | 90000 | 0 | ○ 3월 : 둘레길 조성 사업 착공 ○ 4월 : 준공완료 ○ 5월 : 추석산 정비사업 발주 ○ 6월 : 준공완료 | 0% |  | 지역 | 환경
73 | 제주 | 추자면 | ○추자면 후포 석산 낙석방지 안전시설 설치 | 낙석방지, 안전펜스 설치 등 | 시설비 | 150000 | 0 | ○ 3월 : 실시설계 완료 ○ 4월 : 행정절차 이행 및 발주, 착공 ○ 6월 : 준공완료 | 0% |  | 참여 | 환경
74 | 제주 | 추자면 | ○나바론 하늘길 휴식공간 조성 | 정자, 데크 안전난간 설치 | 시설비 | 200000 | 15065 | ○ 3월 : 실시설계 완료 ○ 4월 : 입찰추진 및 착공 ○ 6월 : 준공완료 | 7.533% |  | 참여 | 사회
75 | 제주 | 추자면 | ○추자도 문화공연장 울타리 설치사업 | 울타리 설치 L=80m | 시설비 | 200000 | 0 | ○ 3월 : 실시설계 발주 ○ 4월 : 실시설계 완료, 입찰추진 및 착공 ○ 6월 : 준공완료 | 0% |  | 참여 | 일반
76 | 제주 | 우도면 | ○우도아리랑 작사·작곡, 음반제작 | ○ 작사, 작곡 1식 ○ 가수 섭외 및 음반 제작 | 민경 | 45000 | 0 | ○ 4월: 자생단체장 회의를 통한 사업 추진 논의 ○ 5월: 단체 선정 및 보조금 심의 ○ 6월: 보조금 교부 | 0% |  | 지역 | 일반
77 | 제주 | 우도면 | ○우도 나눔쉼터 정비사업 | ○ 나눔쉼터 내 전기, 도색, 방수 공사 및 주방 개보수 등 | 시설비 | 30000 | 0 | ○ 4월: 사업발주 ○ 5월: 준공금 지출 30,000천원 | 0% |  | 지역 | 사회
78 | 제주 | 우도면 | ○우도면 공설묘지 묘적 정비사업 | ○ 우도면 공설묘지 묘적 150기 보수 | 시설비 | 80000 | 30193 | ○ 3.16. 착공 ○ 3.16. 관급자재 선금 지출 9,403천원 ○ 3.30. 도급공사 선금 지출 20,000천원 ○ 5.14. 준공 ○ 5.20. 준공금 지출 21,000천원 ○ 5.20. 관급자재 완납금 지출 4,092천원 | 37.74% |  | 지역 | 사회
79 | 제주 | 우도면 | ○우도면 의례회관 승강기 설치사업 | ○ 의례회관 승강기 1기 설치 및 BF 인증 | 시설비 | 167000 | 10575 | [실시설계 용역] ○ 2.22. 착수 ○ 3.29. 완료 ○ 3.30. 준공금 지출 10,575천원 [우도면 의례회관 승강기 등 설치사업] ○ 5.30. 착공 및 선금급 지출 30,000천원 ○ 5.30. 관급자재 지출 51,000천원 ○ 6.30. 기성금 지출 21,000천원 ○ 11.30. 준공금 지출 20,000천원 | 6.332% |  | 지역 | 사회
80 | 제주 | 우도면 | ○응급의료 자매결연 협약 연대세브란스병원 상생지원사업 | ○ 우도면 내 의료봉사활동 전개시 실비교통비, 숙박비 등 지원 | 민경 | 9000 | 0 | ○ 2월: 코로나19로 인하여 세스란스병원 측 의료자원봉사 무기한 연기 ○ 하반기 중 보조금 심의 등 절차 이행 | 0% |  | 지역 | 사회
81 | 제주 | 우도면 | ○취약계층 가구 방충망 교체 사업 | ○ 취약계층 및 거동불편 노인 가구(70세 이상) 방충망 교체 1식 | 민경 | 9000 | 0 | ○ 4월: 보조금 심의 ○ 5월: 보조금 교부 9,000천원 | 0% |  | 지역 | 사회
82 | 제주 | 우도면 | ○우도면 마을방범용 CCTV 설치사업 | ○ CCTV 4개소 설치(우도면 4개리 각1개소씩) | 시설비 | 60000 | 0 | ○ 2.24. 착공 ○ 4.4. 준공 ○ 4.9. 준공금 지출 24,000천원 ○ 4.9. 관급자재비 지출 36,000천원 | 0% |  | 지역 | 도시
83 | 제주 | 일도1동 | ○혜은이 노래비 주변 정비사업 | ‐ 돌담정비(40m), 판석깔기(80㎡) ‐ 노래비 및 주위환경정비 1식 | 시설비 | 50000 | 44819 | ○ 계약 : 21. 1. 14. ○ 착공 : 21. 1. 18. ○ 준공 : 21. 2. 8. | 89.64% |  | 지역 | 일반
84 | 제주 | 일도1동 | ○해짓골 및 산지천 주변 정비사업 | ‐ 조형물 기단 조성 및 화단조성공사(50㎡) ‐ 걸이화분 설치(50EA) | 시설비 | 100000 | 95184 | ○ 계약 : 21. 2. 26. ○ 착공 : 21. 3. 2. ○ 준공 : 21. 3. 26. | 95.18% |  | 지역 | 환경
85 | 제주 | 일도1동 | ○탐라문화광장 태양광 표지병 설치사업 | ‐ 태양광 표지병 설치(500EA) | 시설비 | 50000 | 49908 | ○ 관급자재 구입 : 21. 1. 5. ○ 납품 및 검수완료 : 21. 1. 30. ○ 준공 : 21. 2. 3. | 99.82% |  | 지역 | 일반
86 | 제주 | 일도1동 | ○칠성로 쇼핑거리 통행환경 개선사업 | ‐ 판석 및 블록 재포장(780㎡) | 시설비 | 100000 | 30338 | ○ 계약 : 21. 2. 26. ○ 착공 : 21. 3. 2. ○ 공사연장시행 : 21. 3. 29. - 변경사항 : 공사기간 연장(당초 4.10. → 변경 4.25.) - 사유 : 관급자재 납품검사로 인한 수급 지연 ○ 준공예정일 : 4.25일 | 30.34% |  | 참여 | 사회
87 | 제주 | 일도2동 | ○그린쉼터 동백동산, 수국 꽃길 조성 및 시설 보수.보강 사업 | 동백나무 및 수국 꽃길 조성 1식, 조명시설 설치 1식, 야자수매트 설치 1식, 올레길 돌담정비 1식 | 시설비 | 100000 | 0 | ○ 4월 : 관계부서, 주민협의 및 발주준비 ○ 5월 : 공사 계약 및 착공 ○ 6월 : 공사 준공 | 0% |  | 지역 | 환경
88 | 제주 | 일도2동 | ○일도2동 인도변 가로화단 조성사업 | 화단조성 40개소 | 시설비 | 100000 | 0 | ○ 4월 : 관계부서, 주민협의 및 발주준비 ○ 5월 : 공사 계약 및 착공 ○ 6월 : 공사 준공 | 0% |  | 지역 | 환경
89 | 제주 | 일도2동 | ○걸으멍 보멍 주민통행 안전 및 테마있는 밝은 거리 조성사업 | 밝은거리 조성 LED 벽화 조성 1식, 제주어 속담 타일 벽화조성 1식 | 시설비 | 100000 | 0 | ○ 4월 : 관계부서, 주민협의 및 발주준비 ○ 5월 : 공사 계약 및 착공 ○ 6월 : 공사 준공 | 0% |  | 참여 | 일반
90 | 제주 | 이도1동 | ○제주성지 쉼터 조성 사업 | 그늘막 및 벤치 설치 1식 | 시설비 | 20000 | 0 | ○ 문화재 심의 진행 중 ○ 발주 및 착공 : 4월말 ○ 준공 : 5월말 | 0% |  | 지역 | 사회
91 | 제주 | 이도1동 | ○삼성혈 문화의 거리 걷고 싶은 마을 조성사업 | 조명설치, 벽화조성, 작가갤러리 조성 1식 | 시설비 | 100000 | 0 | ○ 발주 및 착공 : 4월 ○ 준공 : 5월말 | 0% |  | 지역 | 일반
92 | 제주 | 이도1동 | ○삼성혈 소공원 주변 정비사업 | 문화의 거리 안내표지판 및 문화지도 설치 1식 | 시설비 | 50000 | 0 | ○ 발주 및 착공 : 4월 ○ 준공 : 5월 | 0% |  | 지역 | 사회
93 | 제주 | 이도1동 | ○삼성혈 남쪽 길 돌담 벽화사업 | 벽화사업 1식 | 시설비 | 30000 | 0 | ○ 발주 및 착공 : 5월 ○ 준공 : 6월 | 0% |  | 지역 | 사회
94 | 제주 | 이도2동 | ○도남초등학교 주변 보행환경개선사업 | CCTV 설치 2개소, 과속방지턱 설치 10개소, 도로사인물 설치 등 | 시설비 | 200000 | 0 | ○ 4월: 발주예정 ○ 6월: 준공예정 | 0% |  | 지역 | 도시
95 | 제주 | 이도2동 | ○시와 그림이 함께하는 거리재생 및 조경 조성사업 | 벽화 및 조경사업 1식(벽화 1,320㎡, 원예조경물 120식 등) | 시설비 | 150000 | 0 | ○ 3월: 실시설계용역 발주 ○ 6월: 용역완료예정 ○ 6월: 공사 발주예정 | 0% |  | 참여 | 환경
96 | 제주 | 이도2동 | ○수운근린공원 시설물 정비사업 | 무대 및 벤치 등 교체정비 1식 | 시설비 | 30000 | 0 | ○ 3월 25일: 발주 ○ 3월 25일: 착공 ○ 6월 21일: 준공예정 | 0% |  | 참여 | 환경
97 | 제주 | 이도2동 | ○그림자 조명을 통한 범죄예방 및 밝은거리 조성사업 | 그림자 조명 20개 | 시설비 | 50000 | 0 | ○ 5월: 발주예정 ○ 6월: 준공예정 | 0% |  | 참여 | 도시
98 | 제주 | 삼도1동 | ○관내 우범·방범지역 CCTV 설치공사 | CCTV 3개소 설치 | 시설비 | 66000 | 0 | ○ 계약 : 21. 4월초 예정 ○ 착공 : 21. 4월초 예정 ○ 준공 : 21. 4월말 예정 | 0% |  | 지역 | 도시
99 | 제주 | 삼도1동 | ○삼도1동 벽화마을 조성사업 | 신규 벽화 조성 및 노후벽화 정비 1식 | 시설비 | 50000 | 48768 | <벽화마을 조성사업 - 사업완료> ○ 계약 : 21. 2. 15. ○ 착공 : 21. 2. 17. ○ 준공 : 21. 3. 12. | 97.54% |  | 지역 | 사회
100 | 제주 | 삼도1동 | ○공원 및 가로화단 정비사업 | 공원 시설 및 화단 정비 1식 | 시설비 | 84000 | 28898 | <공원 정비사업 - 사업완료> ○ 계약 : 21. 2. 23. ○ 착공 : 21. 2. 24. ○ 준공 : 21. 3. 15. <가로화단 조성사업> ○ 계약 : 21. 4월초 예정 ○ 착공 : 21. 4월초 예정 ○ 준공 : 21. 4월말 예정 | 34.4% |  | 지역 | 환경
101 | 제주 | 삼도1동 | ○관내 학교주변 통학로 정비공사 | 파손구간 정비 및 불법주정차 방지시설 보강설치 1식 | 시설비 | 60000 | 0 | ○ 계약 : 21. 4월말 예정 ○ 착공 : 21. 4월말 예정 ○ 준공 : 21. 6월말 예정 | 0% |  | 참여 | 일반
102 | 제주 | 삼도2동 | ○골목따라 향기나는 벽화마을 조성사업 | 벽화조성 200㎡ | 시설비 | 50000 | 0 | ○ 4월 : 사업 발주 | 0% |  | 지역 | 사회
103 | 제주 | 삼도2동 | ○안전하고 쾌적한 마을환경 조성사업 | 집수구 정비 1식 | 시설비 | 50000 | 22236 | ○ 2월 25일 : 계약 ○ 2월 25일 : 착공 ○ 4월 25일 : 준공 예정 | 44.47% |  | 지역 | 환경
104 | 제주 | 삼도2동 | ○남초등학교 북측 인도변 밝은거리 조성사업 | 보행시설 등 설치 1식 | 시설비 | 50000 | 0 | ○ 4월 : 사업 발주 | 0% |  | 지역 | 도시
105 | 제주 | 삼도2동 | ○가림막 설치 등 클린하우스 정비사업 | 클린하우스 정비 1식 | 시설비 | 50000 | 0 | ○ 2월 25일 : 계약 ○ 2월 25일 : 착공 ○ 3월 24일 : 준공 | 0% |  | 지역 | 환경
106 | 제주 | 삼도2동 | ○지역아동과 어르신들이 함께 참여하는 제주전통갈옷 만들기와 갈옷 무료체험 및 사랑나눔 봉사 | 프로그램 운영 1식 | 민경 | 15185 | 0 | ○ 3월 29일 : 보조금 교부신청 및 심의 ○ 4월 : 보조금 교부 | 0% |  | 참여 | 일반
107 | 제주 | 용담1동 | ○남성로 수목생육환경개선인도정비공사 | 1식 | 시설비 | 100000 | 78971 | ○ 3월 : 설계완료 ○ 4월 : 발주 ○ 6월 : 준공 및 사업완료 | 78.97% |  | 지역 | 도시
108 | 제주 | 용담1동 | ○용담1동 재해 취약지 배수로 준설공사 | L=12km | 시설비 | 50000 | 45165 | ○ 3월 : 상반기 준설공사 완료 ○ 6월 : 하반기 준설공사 완료 | 90.33% |  | 지역 | 도시
109 | 제주 | 용담1동 | ○하천변 수목생태 정비사업 | 1식 | 시설비 | 50000 | 45411 | ○ 2월 26일 : 착공 ○ 6월 : 준공 및 사업 완료 | 90.82% |  | 지역 | 환경
110 | 제주 | 용담2동 | ○지역주민 생활체육 활성화사업 | 부지정리(콘크리트 및 친환경 바닥재) 및 체육시설(기구) 정비 1식 | 시설비 | 200000 | 113278 | ○ 21.04.08 : 명신체육공원 발주 및 착공 ○ 21.05.28 : 명신체육공원 준공 | 56.64% |  | 지역 | 일반
111 | 제주 | 용담2동 | ○안전취약지 교통약자 안심거리 조성사업 | 안심보행자 통로 조성, 방범용 CCTV, 장애인 표지판, 점자블럭 재정비 등 | 시설비 | 200000 | 83214 | ○ 21.04.12 :교통예방 도로표지병 및 CCTV설치공사 발주 ○ 21.05.28 :사업 준공 | 41.61% |  | 참여 | 도시
112 | 제주 | 건입동 | ○건입동 포제당 스토리텔링 조성사업 | 스토리텔링 표지판 설치 1식, 포제당 주변 스토리텔링 기반정비 1식 등 | 시설비 | 100000 | 0 | ○ 실시설계 용역 추진 및 관련 부서 협의 중 ○ 4월 발주 및 6월 준공 예정 | 0% |  | 지역 | 일반
113 | 제주 | 건입동 | ○건입동 만덕길 조성사업 | 꽃터널 1식, 도막형 바닥재 설치 1식 등 | 시설비 | 100000 | 0 | ○ 계약 : 21. 03. 08. ○ 착공 : 21. 03. 08. ○ 준공 : 5월 예정 | 0% |  | 지역 | 환경
114 | 제주 | 건입동 | ○걷고 싶은 졸락코지 조성사업 | 밝은거리(페인팅 등) 조성 1식, 방호벽 유색도색 1식 등 | 시설비 | 60000 | 35466 | ○ 계약 : 21. 03. 05. ○ 착공 : 21. 03. 05. ○ 기성금 : 21. 03. 29.(35,466천원) ○ 잔금 : 4월 예정 | 59.11% |  | 참여 | 환경
115 | 제주 | 건입동 | ○문화와 예술을 더한 칠머리공원 쉼터 정비사업 | 전망데크 철거 30㎡, 공연형 쉼터 데크 설치 100㎡, 연식의자 설치 30m 외 | 시설비 | 70000 | 0 | ○ 계약 : 21. 03. 09. ○ 착공 : 21. 03. 09. ○ 준공 : 4월 예정 | 0% |  | 참여 | 사회
116 | 제주 | 화북동 | ○걷고 싶은 거로마을길 벽화조성 사업 | 벽화조성 1식 | 시설비 | 60000 | 0 | ○ 2021. 3. 22. 공사 및 물품구매 계약, 착공 ○ 2021. 4. 18. 준공예정 | 0% |  | 지역 | 사회
117 | 제주 | 화북동 | ○화북동 안전취약지역 방범용 CCTV 설치사업 | 방법용 CCTV설치 3개소 | 시설비 | 67500 | 66010 | ○ 2021. 2. 10. 공사 계약 ○ 2021. 3. 15. 준공 | 97.79% |  | 지역 | 도시
118 | 제주 | 화북동 | ○미세먼지 신호등 설치 사업 | 미세먼지 신호등 설치 3개소 | 시설비 | 30000 | 0 | ○ 2021. 3. 25. 관급자재 구입요구 ○ 4월 중 설치 완료 예정 | 0% |  | 지역 | 환경
119 | 제주 | 화북동 | ○거로마을운동장 이용객을 위한 관람석 공간 조성 | 관람석(계단식 벤치) 조성 1식 및 노후된 등의자 10개 교체 | 민자 | 22500 | 0 | ○ 2021. 2. 24. 보조금 교부결정 ○ 2021. 3. 8. 착수보고서 접수 ○ 2021. 4. 1. 준공보고서 접수 ○ 2021. 4. 9. 보조금 교부 예정(19,742천원) | 0% |  | 지역 | 일반
120 | 제주 | 화북동 | ○퇴색된 벽화 재정비 사업 | 노후된 벽화 재정비 1식 | 시설비 | 20000 | 18082 | ○ 2021. 3. 5. 공사 계약 ○ 2021. 3. 8. 착공 ○ 2021. 3. 26. 준공 | 90.41% |  | 지역 | 사회
121 | 제주 | 화북동 | ○화북포구 안전한 야간산책로 조성사업 | LED태양광 조명기구 설치 | 시설비 | 200000 | 118582 | ○ 2021. 3. 30. 공사 계약 및 관급자재 구입요구 ○ 2021. 3. 31. 관급자재 선고지 지출 ○ 2021. 4. 23. 준공예정 | 59.29% |  | 참여 | 환경
122 | 제주 | 삼양동 | ○일주동로(삼양지구대 서측) 보행환경 개선사업 | 인도교체 A=12a 화단정비 및 꽃길조성 | 시설비 | 150000 | 78672 | ○ 발주: 21.2.15 ○ 준공예정: 21.5.15 | 52.45% |  | 지역 | 환경
123 | 제주 | 삼양동 | ○삼양동 관내 이면도로 보행환경 개선사업 | LED 도로표지병 설치 625개 | 시설비 | 50000 | 50000 | ○ 발주: 21.1.30 ○ 준공: 21.2.8 ○ 준공 및 지출완료 | 100% |  | 지역 | 도시
124 | 제주 | 삼양동 | ○삼양동 주말직거래장터 개선공사 | 비석 설치 1개 파고라 정비 1식 주변 조경시설 1식 | 시설비 | 50000 | 50000 | ○ 발주: 21.1.27 ○ 준공: 21.2.21 ○ 준공 및 지출완료 | 100% |  | 참여 | 사회
125 | 제주 | 삼양동 | ○삼양해수욕장 주변 야간 그림자조명 설치공사 | 그림자조명 설치 10개소 | 시설비 | 50000 | 0 | ○ 발주: 4월 예정 ○ 준공: 5월 예정 | 0% |  | 참여 | 사회
126 | 제주 | 봉개동 | ○명림로(승마클럽~평화양로원)인도설치사업 | 인도설치 L=200m 우수관설치 L=200m | 시설비 | 150000 | 68000 | ○ 2. 25. 계약 및 착공 ○ 3. 8. 선금지출 68,000 ○ 5. 25 준공예정 ○ 5월 지출예정:70,000 | 45.33% |  | 지역 | 도시
127 | 제주 | 봉개동 | ○용강마을 생태연못 안전통행로 설치사업 | 판석포장 130㎡, 조경식재 1식 | 시설비 | 30000 | 0 | ○ 3. 5. 계약 ○ 3. 8. 착공 ○ 3. 31. 준공 ○ 4월초 지출예정:30,000 | 0% |  | 지역 | 도시
128 | 제주 | 봉개동 | ○지역체육활동 활성화를 위한 공원정비 | 운동기구 설치4개 판석포장 50㎡ | 시설비 | 20000 | 0 | ○ 운동기구 주민협의후 4월 발주예정 | 0% |  | 지역 | 사회
129 | 제주 | 봉개동 | ○생목수원로(회천교차로 주변) 인도설치사업 | 인도설치 L=250m 우수관설치 L=200m | 시설비 | 200000 | 90000 | ○ 3. 4. 계약 ○ 3. 11. 착공 ○ 3. 17. 선금지출 90,000 ○ 5. 25. 준공예정 ○ 5월 지출예정: 110,000 | 45% |  | 참여 | 도시
130 | 제주 | 아라동 | ○한천저류지 소공원 편의시설 설치공사 | 바닥데크설치 4개소, 보행매트설치, 야간조명시설 등 | 시설비 | 100000 | 68268 | ○ 계약: 2021.01.11. ○ 착공: 2021.01.18. ○ 준공: 2021.02.14. | 68.27% |  | 지역 | 사회
131 | 제주 | 아라동 | ○주민을 위한 작은 배려 먼지털이기 설치사업 | 먼지털이기 2개 설치 | 시설비 | 35000 | 35000 | ○ 계약: 2021.02.04. ○ 납품: 2021.03.24. | 100% |  | 지역 | 사회
132 | 제주 | 아라동 | ○밝은거리 안전아라 조성사업 | 야간 발광형표지병 설치 550개소 | 시설비 | 50000 | 50000 | ○ 주문: 2021.01.17. ○ 납품: 2021.02.03. | 100% |  | 지역 | 도시
133 | 제주 | 아라동 | ○아라동 지역특산물 홍보 사업 | 지역특산물(딸기)직거래 판매, 시식회 및 시음회 코너 운영 등 | 민경 | 15000 | 0 | ○ 제4차 보조금심의위원회 심의안건 상정 ○ 4월중 전액 교부예정 | 0% |  | 지역 | 일반
134 | 제주 | 아라동 | ○인다8길(주민센터~아이파크) 안전한 보행환경 조성사업 | 보차도 경계석 설치(L=400m), 바닥형도막재 설치 1,000㎡, 교통안전시설물 설치 1식 | 시설비 | 100000 | 85037 | ○ 주문: 2021.01.07. ○ 납품: 2021.02.06. | 85.04% |  | 참여 | 도시
135 | 제주 | 아라동 | ○안전하고 쾌적한 도로환경 조성사업 | 미끄럼방지포장, 무단횡단방지시설, 노면표시 정비 등 | 시설비 | 120000 | 112364 | ○ 계약: 2021.01.11. ○ 착공: 2021.01.18. ○ 준공: 2021.02.02. | 93.64% |  | 참여 | 도시
136 | 제주 | 아라동 | ○차폐형 클린하우스 설치사업 | 차폐형 클린하우스 3개소 설치 | 시설비 | 100000 | 100000 | ○ 계약: 2021.01.12. ○ 착공: 2021.01.18. ○ 준공: 2021.02.03. | 100% |  | 참여 | 환경
137 | 제주 | 아라동 | ○삼의악 등반로 및 아라둘레길 편의시설 정비공사 | 등반로 및 편의시설 정비 1식 | 시설비 | 100000 | 82773 | ○ 계약: 2021.01.12. ○ 착공: 2021.01.18. ○ 준공: 2021.02.11. | 82.77% |  | 참여 | 환경
138 | 제주 | 아라동 | ○아라동 주요도로 아름다운 도심조성 사업 | 전주 및 가로등 표지판 등 320개 | 시설비 | 48000 | 2142 | ○ 상반기내 발주예정 | 4.462% |  | 참여 | 도시
139 | 제주 | 오라동 | ○방선문 역사숲길 조성사업 | 마애명과 역사인물안내판 10개 설문대할망 조형물 및 안내판 1식 | 시설비 | 70000 | 0 | ○ 상반기내 발주 및 집행예정 | 0% |  | 지역 | 환경
140 | 제주 | 오라동 | ○민오름 편의시설 개선사업 | 침목계단 정비 및 노후식생매트 교체, 노후 시설물 정비 | 시설비 | 80000 | 78216 | ○ 발주: 21.3.5. ○ 준공: 21.3.31. | 97.77% |  | 지역 | 사회
141 | 제주 | 오라동 | ○안전 도로환경 개선사업 | 바닥 매립형 태양광 LED 도로표지병 250개 | 시설비 | 50000 | 50000 | ○ 발주: 21.1.28. ○ 납품: 21.3.3. | 100% |  | 지역 | 환경
142 | 제주 | 오라동 | ○오라동 밝은 마을 조성사업 | 교량 경관 조명등 설치 3개소 | 시설비 | 120000 | 0 | ○ 4월 사업발주 / 6월 준공 및 집행예정 | 0% |  | 참여 | 도시
143 | 제주 | 오라동 | ○업사이클링 주민쉼팡 조성 | 주민쉼터 조성 3개소 | 시설비 | 60000 | 60000 | ○ 발주: 21.1.29. ○ 준공: 21.2.24. | 100% |  | 참여 | 사회
144 | 제주 | 연동 | ○연동 골목길 보행환경 개선사업 | LED 표지병 설치 500개 | 시설비 | 50000 | 0 | ○ 관급자재 구입: 21. 4월 ○ 납품완료: 21. 5월 예정 | 0% |  | 지역 | 환경
145 | 제주 | 연동 | ○연동 이면도로 공한지 등 화단조성 사업 | 화단조성 90㎡ | 시설비 | 35000 | 0 | ○ 발주 : 21. 4월 / ○ 계약 : 21. 4월 ○ 착공 : 21. 4월 / ○ 준공 : 21. 5월 예정 | 0% |  | 지역 | 환경
146 | 제주 | 연동 | ○연동 도심공원내 친환경 포충기 설치사업 | 포충기 설치 30개 | 시설비 | 30000 | 28933 | ○ 관내 도심공원 30개소에 포충기 설치 완료 | 96.44% |  | 지역 | 환경
147 | 제주 | 연동 | ○연동 횡단보도 그늘막 설치사업 | 그늘막 신설 15개 | 시설비 | 30000 | 0 | ○ 발주 : 21. 4월 / ○ 계약 : 21. 4월 ○ 착공 : 21. 4월 / ○ 준공 : 21. 5월 예정 | 0% |  | 지역 | 도시
148 | 제주 | 연동 | ○연동 삼무공원내 야자수 매트 보강사업 | 야자수매트 설치 L=600m | 시설비 | 27000 | 26926 | ○ 사업 완료 | 99.73% |  | 지역 | 환경
149 | 제주 | 연동 | ○연동 관내 오름 표지석 설치사업 | 표지석 설치 2개소 | 시설비 | 10000 | 0 | ○ 발주 : 21. 4월 / ○ 계약 : 21. 4월 ○ 착공 : 21. 4월 / ○ 준공 : 21. 4월 예정 | 0% |  | 지역 | 환경
150 | 제주 | 연동 | ○연동 상가밀집지역 주정차 금지 규제봉 설치사업 | 규제봉 설치 145개 | 시설비 | 5800 | 0 | ○ 발주 : 21. 5월 / ○ 계약 : 21. 5월 ○ 착공 : 21. 5월 / ○ 준공 : 21. 5월 예정 | 0% |  | 지역 | 도시
151 | 제주 | 연동 | ○연동 학교 절대보호구역 및 학교시설 전체 금연안내 표지판 설치사업 | 금연안내 표지판 설치 16개 | 시설비 | 5000 | 0 | ○ 발주 : 21. 5월 / ○ 계약 : 21. 5월 ○ 착공 : 21. 5월 / ○ 준공 : 21. 5월 예정 | 0% |  | 지역 | 사회
152 | 제주 | 연동 | ○연동 어린이 주민자치위원회 운영 | 어린이 주민자치위원 양성 (초등학교 4~6학년생 30여명) | 민경 | 7200 | 0 | ○ 보조금 교부결정 및 교부 : 21. 5월 ○ 사업기간 : 31. 5월~12월 ○ 사업완료 및 정산 : 21. 12월 예정 | 0% |  | 지역 | 일반
153 | 제주 | 연동 | ○연동 생활하수 악취방지 시설사업 | 그레이팅 신설 260개, 보강 200개 | 시설비 | 150000 | 96207 | ○ 발주 : 21. 4월 / ○ 계약 : 21. 4월 ○ 착공 : 21. 4월 / ○ 준공 : 21. 6월 예정 | 64.14% |  | 참여 | 환경
154 | 제주 | 노형동 | ○월산체육공원 배수로 공사 및 야외 화장실 교체사업 | 운동장 배수 개선 및 노후 화장실 교체 | 시설비 | 90000 |  | ○ 4월 관련부서 협의 ○ 4월 공사 발주예정 | 0% |  | 지역 | 일반
155 | 제주 | 노형동 | ○신비마을, 맘껏 어린이 놀이터 시설 개선사업 | 시소, 그네 교체, 우레탄 바닥 및 울타리 보수 등 | 시설비 | 60000 | 33000 | ○ 3월 19일 : 공사 계약 및 착공 ○ 3월 : 관급자재 선지급 ○ 6월 19일 : 준공예정 | 55% |  | 지역 | 사회
156 | 제주 | 노형동 | ○비우면 채워지는 행복한 삶, 나만의 창작 그림책 발간사업 | 창작 그램책 인쇄비 및 교육 재료비 등 | 민경 | 10000 |  | ○ 5월: 보조금 교부결정 ○ 6월 : 보조금 교부예정 | 0% |  | 지역 | 사회
157 | 제주 | 노형동 | ○노형동 관내 패트병 및 캔 압축기 설치사업 | 패트병 및 캔 압축기 2개소 | 시설비 | 40000 |  | ○ 4월 : 대상지 선정, 공사발주 및 착공예정 | 0% |  | 지역 | 환경
158 | 제주 | 노형동 | ○노형오거리 광장 정비사업 | 친환경 돌의자 2인용 5개, 친환경 돌의자 1인용 15개, 조형물(광장 입구 2개소) 2개, 석부작 등 작품 설치 등 | 시설비 | 100000 |  | ○ 6월 : 기본계획 작성, 관련부서 협의 ○ 7월 : 공사 발주 및 착공 | 0% |  | 참여 | 환경
159 | 제주 | 노형동 | ○안전한 보행환경 조성을 위한 태양광 LED 바닥등 설치사업 | 태양광 조명기구 688개 설치 | 시설비 | 70000 | 10688 | ○ 3월 12일 : 공사 계약 및 착공 ○ 3월 : 선금 지급 ○ 4월 30일 : 준공 예정 | 15.27% |  | 참여 | 도시
160 | 제주 | 노형동 | ○노형초 통학로 안전한 보행환경 조성사업 | 인도 재포장 A=2,000㎡ (L=500m,B=4.0m) | 시설비 | 150000 | 150000 | ○ 3월 24일 : 사업완료 | 100% |  | 참여 | 도시
161 | 제주 | 외도동 | ○내도동 지역슬로건 표지석 설치사업 | 표지석 기초 및 설치 | 시설비 | 10000 | 0 | ○ 시안 작성 및 마을협의 중 ○ 4월 중 발주 예정 | 0% |  | 지역 | 일반
162 | 제주 | 외도동 | ○내도 올레17코스 주차장 조성사업 | 아스콘 및 인터로킹 포장 | 시설비 | 80000 | 64774 | ○ 사업 완료(2.25.) | 80.97% |  | 지역 | 도시
163 | 제주 | 외도동 | ○월대천 아름다운 꽃길 조성사업 | 장미화단 설치 및 의자정비 | 시설비 | 110000 | 0 | ○ 실시설계용역 완료(3.15.) ○ 공공디자인 심의 진행(4.2.) ○ 5월 발주 및 7월 준공 예정 | 0% |  | 지역 | 환경
164 | 제주 | 외도동 | ○연대마을 원담주변 정비사업 | 원담주변 해안표지석 색칠하기 해안변 원담정비 등 | 시설비 | 60000 | 0 | ○ 실시설계용역 완료(3.15.) ○ 공공디자인 심의 진행(4.2.) ○ 5월 발주 및 7월 준공 예정 | 0% |  | 참여 | 사회
165 | 제주 | 외도동 | ○외도동 어린이공원 정비사업 | 공원정비 1식 | 시설비 | 200000 | 0 | ○ 실시설계용역 시행(4.5.) ○ 5월 발주 및 6월 준공 예정 | 0% |  | 참여 | 환경
166 | 제주 | 외도동 | ○외도동 수국거리 조성사업 | 수국식재 2,500본 | 시설비 | 50000 | 43091 | ○ 사업 완료(3.31.) | 86.18% |  | 참여 | 환경
167 | 제주 | 외도동 | ○야외 운동시설 확충 | 야외 운동기구 10여종 확충 | 시설비 | 30000 | 0 | ○ 6월 중 보수 완료 | 0% |  | 참여 | 일반
168 | 제주 | 외도동 | ○쾌적한 보행환경 조성사업 | 투수블럭 포장 | 시설비 | 90000 | 86949 | ○ 사업 완료(3.10.) | 96.61% |  | 참여 | 도시
169 | 제주 | 이호동 | ○이호테우해수욕장 원담 정비 사업 | 원담 정비 320m | 시설비 | 80000 | 0 | ○ 4월 관련부서 협조처리 및 계약심사, 공사 발주 ○ 5월 공사계약 및 착공예정 ○ 9월 준공 예정 | 0% |  | 지역 | 사회
170 | 제주 | 이호동 | ○이호동 관내 도로정비(조명) 공사 | 도로 표지병 800EA | 시설비 | 80000 | 80000 | ○ 2월 5일 공사계약 및 착공 ○ 2월 24일 공사 및 집행완료 | 100% |  | 지역 | 도시
171 | 제주 | 이호동 | ○이호동 관내 편의시설 정비사업 | 고무매트 140㎡ / 편의시설 교체 및 보수 1식 | 시설비 | 40000 | 0 | ○ 4월 공사계약 및 착공 ○ 6월 준공예정 | 0% |  | 지역 | 도시
172 | 제주 | 이호동 | ○이호테우해수욕장 진입로 배꽃조명 설치공사 | 스테인리스 가로등주 16EA / 경관조명 16EA / 관로 및 기초설치 등 1식 | 시설비 | 50000 | 0 | ○ 4월2일 계약심사 요청 ○ 4월 공사계약 및 착공 ○ 6월 준공예정 | 0% |  | 참여 | 사회
173 | 제주 | 도두동 | ○신성마을 에코하우스 입구 CCTV설치 사업 | CCTV설치 1개소 | 시설비 | 20000 | 18971.37 | ○ 계약 : 2021. 1. 21. ○ 납품 및 설치완료: 2021. 3. 15. | 94.86% |  | 지역 | 도시
174 | 제주 | 도두동 | ○신성마을 어린이놀이터 조명등 설치 사업 | 조명등 설치 2개소 | 시설비 | 10000 | 8991 | ○ 계약.착공 : 2021. 1. 21. ○ 준공 : 2021. 2. 16. | 89.91% |  | 지역 | 도시
175 | 제주 | 도두동 | ○신성마을 운동기구 설치 사업 | 운동기구 설치 4대 | 민자 | 10800 | 0 | ○ 보조금 교부결정 및 교부 : 2021. 2. 5. ○ 사업추진: 2021. 3. 2.~ 3. 29. ○ 사업완료 및 정산 : 2021. 4월중 예정 | 0% |  | 지역 | 일반
176 | 제주 | 도두동 | ○다호마을 등 수목 정비사업 | 수목정비 1식 | 시설비 | 20000 | 0 | ○ 4월중 발주예정 | 0% |  | 지역 | 환경
177 | 제주 | 도두동 | ○효동마을 LED경관조명등 설치 사업 | 경관조명 설치 20개 | 시설비 | 10000 | 0 | ○ 4월중 발주예정 | 0% |  | 지역 | 도시
178 | 제주 | 도두동 | ○신사수마을 무지개도로 정비사업 | 방호벽 도색, 조명설치 | 시설비 | 40000 | 0 | ○ 5월중 발주예정 | 0% |  | 지역 | 도시
179 | 제주 | 도두동 | ○신사수마을 방범용CCTV설치 사업 | CCTV설치 1개소 | 시설비 | 20000 | 18971.37 | ○ 계약 : 2021. 1. 21. ○ 납품 및 설치완료: 2021. 3. 15. | 94.86% |  | 지역 | 도시
180 | 제주 | 도두동 | ○도두오래물광장 시설물 정비사업 | 시설물 정비 1식 | 시설비 | 49200 | 43302 | ○ 계약.착공 : 2021. 1. 25. ○ 준공 : 2021. 2. 19. | 88.01% |  | 지역 | 환경
181 | 제주 | 도두동 | ○도두동 화단 정비 사업 | 화단 정비 1식 | 시설비 | 20000 | 0 | ○ 하반기 발주예정 | 0% |  | 지역 | 환경
182 | 제주 | 도두동 | ○도두항 남측 마을어장 진입로 보강 공사 | 진입로 보강 1식(L=10m) | 시설비 | 15000 | 0 | ○ 4월중 발주예정 | 0% |  | 참여 | 사회
183 | 서귀 | 대정읍 | ○하모체육공원 내 화장실 신축공사 | 남·녀 1칸씩 조립식 화장실1동 | 시설비 | 100000 | 54390 | ○ 추진상황 - 계약체결 및 관급자재 발주 : 3월 ○ 향후계획 - 2021.4. 가설건축물 협의완료 후 관급자재 설치 및 준공 | 54.39% |  | 지역 | 환경
184 | 서귀 | 대정읍 | ○대정읍 일주서로 중앙분리대 정원 만들기 | 중앙분리대 조경수 식재(15㎞) | 시설비 | 80000 | 6916 | ○ 추진상황 - 21.04.02. 현재 우리들마트 앞 구간 식재작업 진행 ○ 향후계획 - 5월 중 완공 예정 | 8.645% |  | 지역 | 환경
185 | 서귀 | 대정읍 | ○하모3리 거리박물관(벽화)만들기 | 하모3리 마을안길 600m(단면 300m*2) 벽화 제작 | 시설비 | 80000 | 0 | ○ 2021.4월 제안서 입찰 예정 ○ 2021.4월 제안서 평가 예정 ○ 2021.5월 업체 선정 및 착수 * 보조금 교부 ○ 2021.8월 마을안길 벽화 설치 완료 | 0% |  | 지역 | 사회
186 | 서귀 | 대정읍 | ○안전한 가로환경 조성을 위한 부적합 가로등 보수사업 | 가로등 전력공급선 교체 10개소 | 시설비 | 140000 | 136588 | ○ 2021. 1월 사업발주 ○ 2021. 3월 준공 | 97.56% |  | 지역 | 도시
187 | 서귀 | 대정읍 | ○대정읍 불법 투기 취약지역 숲 조성 사업 | 대정읍 방치폐기물 불법투기 취약지역 3개소 | 시설비 | 90000 | 0 | ○ 추진상황 - 관내 쓰레기 상습투기 지역 현장조사: 2021. 2월 - 실시설계 용역 발주: 2021. 3월 ○ 추진계획 - 공사 실시: 2021. 4 ~ 6월 | 0% |  | 참여 | 환경
188 | 서귀 | 대정읍 | ○모슬포 시가지 가로등 설치사업 | 가로등 설치 30개소 | 시설비 | 200000 | 87773 | ○ 2021. 1월 사업발주 ○ 2021. 4월 준공예정 | 43.89% |  | 참여 | 도시
189 | 서귀 | 대정읍 | ○야간보행안전 도로표지병 사업 | 도로 표지병 설치 : 형제해안로 1.5km (왕복 3.0km) | 시설비 | 150000 | 132081 | ○ 2021. 1월 사업발주 ○ 2021. 4월 준공예정 | 88.05% |  | 참여 | 도시
190 | 서귀 | 대정읍 | ○송악산 관광로 (송악산 주변) 돌담 정비 및 화단정비 | 송악산 인근 대로변(1.5km 구간) 농지 밭담 및 수목식재 | 시설비 | 100000 | 7515 | ○ 실시설계 완료 및 공사 발주(4월) | 7.515% |  | 참여 | 환경
191 | 서귀 | 대정읍 | ○마을 용천수 복원 숙원사업 | 돌담복원 및 잔디식재.나무식재.휴게공간 시설 설치 2개소 | 시설비 | 35000 | 0 | 사업 중복 및 토지협의 문제로 추진불가 | 0% |  | 참여 | 사회
192 | 서귀 | 대정읍 | ○도서주민 편익을 위한 무인택배함 설치 | 무인택배함 설치 2식 | 시설비 | 60000 | 0 | ❍ 추진상황 - 실시설계 용역 착수 : 2021. 3월 ❍ 향후계획 - 실시설계 용역 완료 : 2021. 4월 - 행정절차 이행 : 2021. 4월 - 사업발주 및 준공 : 2021. 4월 ~ 6월 | 0% |  | 참여 | 일반
193 | 서귀 | 남원읍 | ○한남리 문화.역사거리 조성사업 | 차벽210㎡ 아트타일 시공 | 시설비 | 110000 | 0 | ○ 5차 공공디자인 진흥위원회 심의 : '21. 4. 16 ○ 사업기간: '21.4월 ~ '21.12월 | 0% |  | 지역 | 일반
194 | 서귀 | 남원읍 | ○한라산 청정고사리 축제장 기반시설 공사 | 임시주차장 및 탐방로 정비 1식 | 시설비 | 30000 | 0 | 코로나19로 대면행사에서 비대면행사로 변경추진함에 따라 축제장 기반시설 공사 미추진. 향후 추경 시 감액요구 예정. | 0% |  | 지역 | 일반
195 | 서귀 | 남원읍 | ○교통안전을 위한 도로변 수목제거 사업 | 도로변 수목제거사업1,000주 | 시설비 | 100000 | 39839 | ᨝ 추진상황 - 도로변 수목제거사업(한남, 위미, 남원리 일원) · 준공완료일: 21. 2월, 39,839천원 - 도로변 수목제거사업 추진(한남, 의귀, 신흥리 일원) · 사업기간: 21. 3월~5월, 46,410천원 ᨝ 향후계획 - 도로변 수목제거사업(한남, 의귀, 신흥리 일원) 준공: 21. 5월 중 | 39.84% |  | 지역 | 도시
196 | 서귀 | 남원읍 | ○남원읍 찾아가는 민속문화프로그램운영 | 민속문화 프로그램 운영 | 민경 | 27000 | 27000 | ○ 보조금 교부결정 및 교부 : '21.3.23 ○ 프로그램 운영 등 사업추진 : '21.3.~12월 | 100% |  | 지역 | 일반
197 | 서귀 | 남원읍 | ○마을과 주민이 함께 만드는 공동체 미디어 “예촌마을방송국” | 교육15회, 미디어프로그램제작(10편),홍보 | 민경 | 27000 | 27000 | ○보조금 교부결정 및 교부 : '21년 2월 ○프로그램 제작 장비 임대 : '21년 4월 ○프로그램제작 교육 및 제작 : '21년 4월 ~ | 100% |  | 지역 | 일반
198 | 서귀 | 남원읍 | ○주민이 행복한 헬스팩토리(건강활력충전소)운영 | 생활체육 프로그램 운영 | 민경 | 41400 | 41400 | ○보조금 교부결정 및 교부 : '21년 3월 ○마을별 프로그램 수요조사 및 접수 : '21년 3~4월 ○프로그램 등 사업 추진 : '21년 4월 ~ | 100% |  | 지역 | 일반
199 | 서귀 | 남원읍 | ○자연속 건강학교 운영사업 | 야외스포츠프로그램 운영 및 캠페인 | 민경 | 36000 | 36000 | ○보조금 교부결정 및 교부 : '21년 3월 ○프로그램 수강생 모집 및 사업 추진 : '21년 5월 ~ | 100% |  | 지역 | 사회
200 | 서귀 | 남원읍 | ○노후우체통 교체사업 | 노후우체통 500개교체 | 민경 | 28600 | 28600 | ○보조금 교부결정 및 교부 : '21년 3월 ○노후우체통 제작 : '21년 4월 ○노후우체통 설치 및 사업추진 : '21년 5월 ~ | 100% |  | 지역 | 사회
201 | 서귀 | 남원읍 | ○안전한 보행 도로 조성사업 | 점등형 표지병 2,000개소 설치 | 시설비 | 160000 | 105154 | ᨝ 추진상황 - 안전한 보행 도로 조성사업(도로표지병 등) 준공완료: 105,154천원 · 준공완료일: 21년 3월~4월, 49,480천원 · 도로표지병 선급금 지출: 21년 3월, 55,673천원 ᨝ 향후계획 - 도로표지병 추가사업구간 발주 · 발주예정: 21. 4월, 50,000천원 - 도로표지병 추가사업구간 준공: 21. 6월 중 | 65.72% |  | 참여 | 도시
202 | 서귀 | 남원읍 | ○안전한 거리 조성을 위한 가로등 신설 및 교체사업 | 가로(보안)등 신설 100개소, 교체 100개소 | 시설비 | 200000 | 0 | ᨝ 추진상황 - 남원읍 관내 가로등 야간 점검 시행: 21.3.29(월)~3.30(화) ᨝ 향후계획 - 신흥리 외 3개소 가로(보안)등 신설 및 교체 정비공사 추진: 4~6월, 60,000천원 - 태흥리 외 1개소 가로(보안)등 신설 및 교체 정비공사 추진: 4~6월, 60,000천원 - 신례리 외 3개소 가로(보안)등 신설 및 교체 정비공사 추진: 4~6월, 60,000천원 | 0% |  | 참여 | 도시
203 | 서귀 | 남원읍 | ○유휴토지이용한공원시설 조성사업 | * 우레탄 바닥의 정규코트 농구대 설치, 간이 운동기구 설치 등 * 유아, 어린이용 놀이기구 설치 * 정자, 벤치, 정자, 정원 조경 등 | 시설비 | 200000 | 0 | ᨝ 추진상황 - 의귀리 체육공원조성사업 실시설계용역 추진: 10,000천원 ᨝ 향후계획 - 산림조사 및 개발행위 관련 인허가 이행: 4월 중 - 의귀리 체육공원 조상사업 공사추진: 21. 5~6월 | 0% |  | 참여 | 일반
204 | 서귀 | 남원읍 | ○중산간지역 보행환경 및 야간경관 개선사업 | 길어깨포장 L=4.0km, 표지병 설치 600개소 | 시설비 | 200000 | 0 | ᨝ 추진상황 - 중산간 보행환경 및 야간경관 개성사업 실시설계용역 추진: 13,500천원 ᨝ 향후계획 - 관련 인허가 및 행정절차 이행: 21. 4월 중 - 중산간지역 보행환경 및 야간경관 개선사업 공사추진: 21. 5~6월 | 0% |  | 참여 | 도시
205 | 서귀 | 성산읍 | ○상습침수지역 정비사업 | 침투조 설치 10조 | 시설비 | 100000 | 29536 | ○추진상황: 고성리 1개소 정비완료 시흥리등 3개소 정비 추진 중 ○향후계획: 사업 완료 및 대금 지급(~6월) | 29.54% |  | 지역 | 도시
206 | 서귀 | 성산읍 | ○성산읍 안전시설 정비사업 | 난간 정비(L=416m) | 시설비 | 100000 | 19947 | ○추진상황: 고성리 1개소 안전난간 정비완료 신산리 해안도로 정비 추진중 ○향후계획: 사업 완료 및 추가 사업분 발주 (~11월) | 19.95% |  | 지역 | 도시
207 | 서귀 | 성산읍 | ○제주 전통 돌집 복원사업 | 전통 돌집복원 2개소 | 민자 | 50000 | 0 | ○추진상황: 사업 공모 (2월) ○향후계획: 보조금 심의 및 사업 착수 | 0% |  | 지역 | 일반
208 | 서귀 | 성산읍 | ○마을별 특색이 살아있는 명품 꽃길 조성사업 | 14개 마을별 꽃길조성 | 민경 | 100000 | 0 | ○추진상황: 마을별 상징 꽃 선정 및 대상지 선정 협의 ○향후계획: 보조금 교부결정 및 교부(4월중) 사업 발주 및 추진(5월~10월) | 0% |  | 지역 | 환경
209 | 서귀 | 성산읍 | ○오멍가멍' 힐링 쉼터 조성사업 | 마을쉼터(정자 등) 10개소 정비 | 시설비 | 50000 | 0 | ○추진상황: 쉼터 조성사업(1차) 발주예정(4월) ○향후계획: 1차 사업 추진 및 완료(5월) 2차 사업 발주 및 추진(5월~6월) | 0% |  | 지역 | 사회
210 | 서귀 | 성산읍 | ○더 깨끗한 우리 동네 만들기 환경취약지역 개선사업 | 생활환경 취약지역 25개소 | 시설비 | 150000 | 19692 | ○추진상황: 1차 용역 발주 및 완료 : 4월 (폐합성수지류 35톤) ○향후계획: 2차 용역 설계 및 발주 : 5월 | 13.13% |  | 참여 | 환경
211 | 서귀 | 성산읍 | ○쾌적한 농로 환경 조성사업 | 성산읍14개 마을 농로정비 L=2,000m | 시설비 | 200000 | 105062 | ○추진상황: 시흥리 등 2개 사업 발주 및 완료 신산리 등 1개소 사업 착공 및 공사진행 중 ○향후계획: 추가 사업 발주(~11월) | 52.53% |  | 참여 | 도시
212 | 서귀 | 성산읍 | ○우범지역 그림자 조명설치사업 | 그림자 조명 설치 10대 | 시설비 | 35000 | 24290 | ○추진상황: 조명 구입 및 설치 계약 (3월) ○향후계획: 납품 및 설치 (4~5월) | 69.4% |  | 참여 | 도시
213 | 서귀 | 성산읍 | ○마을 지킴이 (태양광스마트방범 보안등) 설치사업 | 태양광스마트 방범보안등 설치 14개소 | 시설비 | 100000 | 65584 | ○추진상황: 태양광 스마트 방범등 14개소 설치완료 ○향후계획: 추가 사업 발주 예정 (~6월) | 65.58% |  | 참여 | 도시
214 | 서귀 | 성산읍 | ○마을안길 돌담길 복원 사업 | 돌담복원 500㎡ | 시설비 | 100000 | 0 | ○추진상황: 돌담복원사업(2개소) 발주 ○향후계획: 계약 및 착공(4월 중) | 0% |  | 참여 | 일반
215 | 서귀 | 안덕면 | ○화순곶자왈 생태탐방숲길 보전사업 | 목재시설, 전망대 오일스텐 도장 (600㎡) | 민자 | 34700 | 0 | 2021. 4월 : 보조금 교부 신청 및 사업 착수 2021. 6월 : 사업 완료 및 정산 | 0% |  | 지역 | 환경
216 | 서귀 | 안덕면 | ○덕수리 전통민속 보전마을(문화고팡) 편의시설사업 | 편의시설 정비 1식 | 민자 | 56000 | 0 | 2021. 하반기 사업 추진 | 0% |  | 참여 | 일반
217 | 서귀 | 안덕면 | ○남송악 오름 주민 쉼터 조성 사업 | 정자조성 1식 | 민자 | 25300 | 0 | 2021.4월 : 보조금 교부신청 및 사업착수 2021. 6월 : 사업완료 및 정산 | 0% |  | 지역 | 사회
218 | 서귀 | 안덕면 | ○서광동리마을상징 표지석설치 | 표지석 제작 1식 | 민자 | 17000 | 0 | 2021. 2월 : 보조금 교부 신청 2021.4월 : 사업착수 2021. 6월 : 사업완료 및 정산 | 0% |  | 지역 | 일반
219 | 서귀 | 안덕면 | ○한라산아래 첫 마을 광평리 산책쉼터 조성사업 | 쉼터 조성 1식 | 민자 | 30000 | 0 | 2021. 하반기 사업추진 | 0% |  | 지역 | 사회
220 | 서귀 | 안덕면 | ○상천리 역사・문화 기록물 발간사업 | 기록물 발간 1식 | 민경 | 40000 | 40000 | 2021. 2월 : 보조금 교부 신청 2021. 3월 : 사업착수 2022. 1월 : 사업완료 및 정산 | 100% |  | 지역 | 일반
221 | 서귀 | 안덕면 | ○안덕면 수국 꽃길 자원 연계수눌음 헌혈문화 확산 사업 | 수국 꽃길, 헌혈부스 운영 등 | 민경 | 30000 | 0 | 2021. 6월 : 보조금 교부 신청 및 사업 추진 | 0% |  | 지역 | 일반
222 | 서귀 | 안덕면 | ○안덕면 자연생태 지킴이프로그램 사업 | 곶자왈 진입로 정비, 어린이 생태탐방단 운영 | 민경 | 25000 | 25000 | 2021.3.31 : 보조금 교부 신청 및 교부완료 2021. 5월~12월 : 사업추진 및 정산 | 100% |  | 지역 | 환경
223 | 서귀 | 안덕면 | ○이주여성과 함께 하는 고부 (姑婦) 공감 프로그램 운영 | 제주음식 만들기 및 제사상 차리기 (5회 운영) | 민경 | 9900 | 9900 | 2021. 3. 30 : 보조금 교부결정 및 교부 2021. 4. 1 ~ 11. 30. : 사업 추진 2021. 12. 15 한 : 사업완료 및 정산 | 100% |  | 지역 | 사회
224 | 서귀 | 안덕면 | ○저출산 극복 「I-MOM 행복꾸러미」 지원사업 | 출산용품지원 사업 | 민경 | 17100 | 17100 | 2021. 3월 : 보조금 교부 완료 및 사업 추진중 2022. 1월 :사업 완료 및 정산 | 100% |  | 지역 | 사회
225 | 서귀 | 안덕면 | ○청소년 인성예절 선도사업 | 청소년 인성예절 교육 운영 | 민경 | 11500 | 11500 | 2021. 2월 : 보조금 교부완료 및 사업 추진중 2022. 1월 : 사업완료 및 정산 | 100% |  | 지역 | 사회
226 | 서귀 | 안덕면 | ○내고장 전통문화 전승 보전사업 | 서예교실 운영 | 민경 | 4500 | 4500 | 2021. 2월 : 보조금 교부완료 및 사업 추진중 2022. 1월 : 사업완료 및 정산 | 100% |  | 지역 | 일반
227 | 서귀 | 안덕면 | ○제주의 멋이 살아 있는 마을안 돌담 꽃길 조성사업 | 마을안 꽃길조성 1식 | 시설비 | 49000 | 22000 | 2021.3. 24 : 사업발주 및 착수 2021.4월 : 사업 준공 예정 | 44.9% |  | 지역 | 환경
228 | 서귀 | 안덕면 | ○지역의 자원을 활용한 힐링 수국 거리 조성사업 | 수국거리 조성 1식 | 시설비 | 50000 | 48230 | 2021.2.8 : 사업 착수 2021.2.22 : 사업 준공 및 사업완료 | 96.46% |  | 지역 | 환경
229 | 서귀 | 안덕면 | ○덕수리 전통민속 보전마을 불미 공방 초가집 개선사업 | 초가지붕(2채 /49㎡, 66㎡) 보수 정비 | 민자 | 62000 | 0 | 2021. 하반기 사업 착수 | 0% |  | 지역 | 일반
230 | 서귀 | 안덕면 | ○힐링 생태 관광 활성화 탐방로 정비 사업 | 안덕면 군산, 월라봉, 창고천, 황개천 일원 | 시설비 | 80000 | 0 | 2021. 하반기 사업 착수 | 0% |  | 참여 | 일반
231 | 서귀 | 안덕면 | ○어린이 안전 물놀이시설(화순 해수욕장 용천수풀장)보강 사업 | 어린이 물놀이시설 1식 | 시설비 | 120000 | 6690 | 2021. 3월 : 풀장 보강사업 실시설계용역 완료 2021. 4월 : 풀장 보강사업 발주 및 사업 추진 2021. 5월 : 풀장 보강사업 준공 및 사업 완료 | 5.575% |  | 참여 | 사회
232 | 서귀 | 안덕면 | ○집중호우시 농경지 침수 예방을 위한 우수침투조 설치사업 | 자체침투조 설치 10개소 | 시설비 | 100000 | 34000 | 2021. 3.: 우수침투조 설치사업 착공 | 34% |  | 참여 | 도시
233 | 서귀 | 안덕면 | ○화순곶자왈 생태탐방숲길 데크 보수사업 | 산책로 데크 보수 380m, 노후 벤치 교체 25개, 이정표 보수 18개소 | 민자 | 33300 | 0 | 2021.하반기 사업 착수 | 0% |  | 참여 | 환경
234 | 서귀 | 안덕면 | ○서광서리 마을내 주민 쉼터(데크)조성 사업 | 목재 데크정자 설치 1식(6m × 6m) | 민자 | 18000 | 0 | 2021. 3월 : 보조금 교부 신청 및 사업착수 2021. 6월 : 사업완료 및 정산 | 0% |  | 참여 | 사회
235 | 서귀 | 안덕면 | ○운전자 안전 운행을 위한 도로변 시야차단 수목정비사업 | 주요도로 및 마을안길 L=20km | 시설비 | 100000 | 0 | 2021. 1. : 실시설계용역 추진 중(4월 공사발주예정) | 0% |  | 참여 | 환경
236 | 서귀 | 안덕면 | ○낙석방지절개지 등 위험도로 개선사업 | 전석 및 농로포장L=0.5㎞ | 시설비 | 100000 | 0 | 2021. 1. : 실시설계용역 추진 중(4월 공사발주예정) | 0% |  | 참여 | 도시
237 | 서귀 | 안덕면 | ○유휴공한지 마을 쉼터 조성사업 | 주차시설 및 쉼터조성 | 시설비 | 100000 | 0 | 2021. 1. : 실시설계용역 추진 중(4월 공사발주예정) | 0% |  | 참여 | 사회
238 | 서귀 | 표선면 | ○표선면 청소년 아카데미 운영사업 | 청소년 동아리 운영 지원, 제주문화탐방, 공연관람 등 문화예술 활동체험 | 민경 | 18000 | 18000 | ○ 추진상황: 보조금 교부결정 및 교부(2021.3.22.) ○ 향후계획: 표선면 청소년 아카데미 운영(2021. 4월~) | 100% |  | 지역 | 일반
239 | 서귀 | 표선면 | ○표선면 문화예술 틔움 프로젝트 | 문화예술동아리 지원, 문화예술동아리 경연대회개최(상하반기) | 민경 | 18000 | 18000 | ○ 추진상황: 보조금 교부결정 및 교부(2021.3.15.) ○ 향후계획: 문화예술동아리 활동 시작 및 강사료 지출(2021. 4월~) | 100% |  | 지역 | 일반
240 | 서귀 | 표선면 | ○표선면 생기충전 활력up 프로젝트 | 건강체육 프로그램 지원 및 운영 | 민경 | 28000 | 28000 | ○ 추진상황: 보조금 교부결정 및 교부(2021.3. 3.) ○ 사회적 거리두기 완화 이후 사업 추진예정 | 100% |  | 지역 | 일반
241 | 서귀 | 표선면 | ○고치글라 어울향 만들기 | 어려운 청소년 및 지역주민 대상 등 음악교육 프로그램 운영 | 민경 | 41000 | 0 | ○ 보조사업자 보조사업 포기 | 0% |  | 지역 | 사회
242 | 서귀 | 표선면 | ○농산물 도난방지 및 방범용 cctv 설치 | cctv 설치 1개소 | 시설비 | 50000 | 0 | ○ 추진상황 - 농산물도난방지 CCTV 설치 행정예고: 2020. 11. - CCTV 설치 보안성 검토 및 연계요청: 2020. 12. - 도로점용 협의 완료: 2021. 2. ○ 향후계획 - 관급자재 구입 및 설치공사 발주: 2021. 4. - 준공검사 및 사업비 지출: 2021. 4. | 0% |  | 지역 | 사회
243 | 서귀 | 표선면 | ○제주민속촌진입로 야간 경관시설 개선 | 야간 경관 표시등 설치 1식 | 시설비 | 100000 | 0 | ○ 추진상황 - 사업 설계 및 발주 ○ 향후계획 - 계약 및 착공: 2021. 4. - 사업 준공 및 지출:2021. 6. | 0% |  | 지역 | 도시
244 | 서귀 | 표선면 | ○올레길 주요도로변 안내간판 정비 및 현행화 | 노후 안내판 교체 및 내용현행화 | 시설비 | 60000 | 0 | ○ 추진상황 - 올레길 및 주요도로변 현장확인 ○ 향후계획 - 사업 설계 및 발주: 2021. 4. - 계약 및 착공: 2021. 5. - 사업 준공 및 지출:2021. 6. | 0% |  | 지역 | 도시
245 | 서귀 | 표선면 | ○성읍1리 인도 안전보행시설 설치 | 인도 안전 보행시설 설치 1식 | 시설비 | 45000 | 0 | ○ 추진상황 - 실시설계 및 문화재 현상변경 요청 ○ 향후계획 - 사업 설계 및 발주: 2021. 4. - 계약 및 착공: 2021. 5. - 사업 준공 및 지출:2021. 6. | 0% |  | 지역 | 도시
246 | 서귀 | 표선면 | ○세화리 어르신 구술자서전 프로젝트 | 구술 자서전 기록물 편찬 | 민경 | 40000 | 0 | ○ 2021.5월 이후 교부신청 및 교부결정 예정 | 0% |  | 지역 | 일반
247 | 서귀 | 표선면 | ○토산 망오름 전망대 증축 및 보강 | 전망대 보강 및 증축, 주변정비 | 시설비 | 50000 | 0 | ○ 추진상황 - 사업 설계 및 발주 ○ 향후계획 - 계약 및 착공: 2021. 4. - 사업 준공 및 지출:2021. 6. | 0% |  | 참여 | 환경
248 | 서귀 | 표선면 | ○하천리 전천후 마을운동장 정비 | 바닥포장 및 야외 운동기구 설치 | 민자 | 50000 | 0 | ○ 자금배정 완료 후(10월) 사업추진 예정 | 0% |  | 참여 | 일반
249 | 서귀 | 송산동 | ○서귀동 스마트 횡단보도 구축사업 | 서귀포초등학교 정문 앞 바닥신호등, 교통 신호제어기 등 설치 | 시설비 | 35000 | 0 | [추진상황] 서귀동 스마트 횡단보도 구축 사업 ○ 설계 중 [향후계획] ○ 발주 및 계약: 2021. 4월 중 ○ 준공: 2021. 6월 중 ○ 준공금 지출: 2021. 6월 중 | 0% |  | 지역 | 도시
250 | 서귀 | 송산동 | ○도로재포장 및 배수시설 정비 | 칠십리로 561일원 도로재포장 1,000㎡ (L=700M, B=1~2M) | 시설비 | 50000 | 7112 | [추진상황] 보목동 일원 우수 침수지역 배수로 설치공사 ○ 발주: 2021. 3. 16 ○ 계약: 2021. 3. 23 ○ 착공: 2021. 3. 23 [향후계획] ○ 준공 예정일: 2021. 4. 16 ○ 준공금 지출: 2021. 4월 중 | 14.22% |  | 지역 | 도시
251 | 서귀 | 송산동 | ○서귀동 '게와 아이들' 문화의 길 조성 | 서귀진성~자구리공원 내 도로표지병 설치, 안내판 설치, 바닥 표시 판석 설치 등 | 시설비 | 50000 | 0 | [추진상황] 서귀동 게와 아이들 문화의 거리 조성 공사 ○ 설계완료: 2021. 3월 ○ 도로점용 허가: 2021. 3. 30. ○ 해군측과 시설물 사용 협의 중 [향후계획] ○ 발주 및 계약: 2021. 4월 중 ○ 준공: 2021. 5월 중 ○ 준공금 지출: 2021. 5월 중 | 0% |  | 지역 | 일반
252 | 서귀 | 송산동 | ○서귀포초등학교 주변 인도정비공사 | 서귀포시 부두로, 솔동산로 11번길 일원 판석 설치 270㎡ (L=180M, B=1~2M) | 시설비 | 65000 | 11898 | [추진상황] 서귀포초등학교 인근 보도블럭 교체 공사 ○ 발주: 2021. 3. 19 ○ 계약: 2021. 3. 23 ○ 착공: 2021. 3. 29 [향후계획] ○ 준공 예정일: 2021. 5. 12. ○ 준공금 지출: 2021. 5월 중 | 18.3% |  | 지역 | 도시
253 | 서귀 | 송산동 | ○걷고싶은 야간 안전보행길 조성 공사(마소물로 야간 안전보행길 조성공사) | 도로표지병 2.5km(왕복) 1,250개 설치 | 시설비 | 100000 | 68865 | [추진상황] 걷고 싶은 야간보행길 조성 공사 ○ 발주: 2021. 3. 02 ○ 관급자재 구입: 2021. 3. 03 ○ 선금 지출: 69백만원(2021. 3. 09) [향후계획] ○ 현장설치 완료: 2021. 4. 2 ○ 완납금 지출: 2021. 4월 중 | 68.86% |  | 참여 | 도시
254 | 서귀 | 정방동 | ○명동로 상권 활성화를 위한 소규모 문화공연 | 소규모거리공연 주1회 및 거리 전시회 개최 연10회 | 민경 | 20000 |  | · 사업계획서 제출: 2021. 3. 23. · 보조금 교부: 2021. 4월 초(예정) · 사업개시: 2021. 4월 중순(예정) | 0% |  | 지역 | 일반
255 | 서귀 | 정방동 | ○정모시쉼터 태양광 야간조명 설치사업 | 태양광LED조명등 (233개)설치 및 진입다리 분수 및 쉼터(10개)설치 | 시설비 | 100000 |  | · 추진 중 | 0% |  | 지역 | 도시
256 | 서귀 | 정방동 | ○중정로 62번길 화단조성사업 | 조경수 및 식수대 설치 | 시설비 | 50000 |  | · 추진 중 | 0% |  | 지역 | 환경
257 | 서귀 | 정방동 | ○정방동 문화의집 쉼터조성사업 | 목재테크 및 벤치설치 | 시설비 | 30000 | 29900 | · 계약: 2021. 1. 19. · 공사기간: 2021. 1. 20. ~ 2. 9. · 완료: 2021. 2. 9. / 29,900천원 | 99.67% |  | 지역 | 사회
258 | 서귀 | 정방동 | ○우리마을옛터 기억하기 사업 | 바닥 또는 지주형 안내판 10개, 뱃머리동산 정비 1식 | 시설비 | 30000 |  | · 추진 중 | 0% |  | 참여 | 일반
259 | 서귀 | 중앙동 | ○어린이 보호구역 내 인도개설공사 | 인도개설 및 휀스설침(l=100m) | 시설비 | 100000 | 24281 | ○서귀중앙초등학교 인근 보행자 통로 정비공사 ○착공 : '21. 2. 16. / ○준공 : '21. 3. 31. / ○대금지급 : '21. 4. 9. 한 ○서귀중앙초등학교 인도 휀스 설치 ○실시설계 : '21. 4월 / ○착공 : '21. 4~5월 / ○준공 : '21. 6월 | 24.28% |  | 지역 | 도시
260 | 서귀 | 중앙동 | ○불법투기 방지용 이동식 CCTV 설치사업 | 이동식 cctv설치 6개소 | 시설비 | 40000 | 17352 | ○쓰레기 무단투기 방지용 이동식 CCTV 설치사업 ○장소 협의 및 실시설계 : '21. 1~2월 / ○관급자재 발주 : '21. 3. 22. / ○선금지급 : '21. 3. 22. / ○준공 : '21. 5. 21. 한 | 43.38% |  | 지역 | 환경
261 | 서귀 | 중앙동 | ○서귀포 중앙공원 정비사업 | 분수대, 그림타일 설치 등 | 시설비 | 60000 | 0 | ○서귀포 중앙공원 정비사업 ○실시설계 : '21. 3~4월 / ○ 발주 및 착공 : '21. 4월 / ○준공 : '21. 6월 | 0% |  | 지역 | 환경
262 | 서귀 | 천지동 | ○아랑조을거리 보행환경개선사업 | 인도 조성120m | 시설비 | 70000 |  | ○ 계획 수립 : ’21. 3. ○ 설계 : ’21. 4. ○ 착공 : ’21. 4.(예정) | 0% |  | 지역 | 도시
263 | 서귀 | 천지동 | ○보행자길 인도조성사업 | 인도 조성 120m | 시설비 | 70000 | 71505 | ○ 계획 수립 : ’21. 2. 24.○ 계약 : ’21. 2. 25. ○ 착공 : ’21. 2. 26.○ 준공 : ’21. 4. 6. | 102.2% |  | 지역 | 도시
264 | 서귀 | 천지동 | ○그림자조명 설치사업 | 그림자조명10기 | 시설비 | 27000 | 22621 | ○ 계획 수립 : ’21. 3. 17.○ 계약 : ’21. 3. 17. ○ 착공 : ’21. 3. 17.○ 준공 : ’21. 4. 8. | 83.78% |  | 지역 | 도시
265 | 서귀 | 천지동 | ○교통사고 다발지역 보안카메라설치 | 보안카메라 1조 | 시설비 | 22000 | 20558 | ○ 계획 수립 : ’21. 2. 8.○ 계약 : ’21. 2. 8. ○ 착공 : ’21. 2. 8.○ 준공 : ’21. 3. 25. | 93.45% |  | 지역 | 도시
266 | 서귀 | 천지동 | ○EM비누 만들기 체험교실 | EM비누 만들기1식 | 민경 | 2000 | 0 |  | 0% |  | 지역 | 환경
267 | 서귀 | 천지동 | ○하늘땅 어린이 공부방 운영사업 | 공부방 운영 1개소 | 민경 | 9000 | 9000 | ○ 보조금 교부결정 및 교부 : ’21. 4. 5. ○ 사업기간 : ’21. 4. ~ ’21. 10. ○ 사업완료 및 정산 : ’21. 12. 예정 | 100% |  | 지역 | 일반
268 | 서귀 | 천지동 | ○올레길보행환경 개선사업 | 인도보도블럭 교체공사1식 (L=160m, W=1.5m, 240㎡) | 시설비 | 90000 | 88647 | ○ 계획 수립 : ’21. 2. 3.○ 계약 : ’21. 2. 4. ○ 착공 : ’21. 2. 4. ○ 준공 : ’21. 3. 20. | 98.5% |  | 참여 | 환경
269 | 서귀 | 효돈동 | ○야간보행안전 도로표지병 설치사업 | 도로표지병 625개소 | 시설비 | 50000 | 49865 | ㅇ 계약 및 착공 : 2021. 2월 ㅇ 준공 : 3월 | 99.73% |  | 지역 | 도시
270 | 서귀 | 효돈동 | ○야간경관등 설치사업 | 경관등 15개소 | 시설비 | 75000 | 13622 | ㅇ 계약 및 착공 : 2021. 3월 ㅇ 준공 예정 : 6월 | 18.16% |  | 지역 | 도시
271 | 서귀 | 효돈동 | ○마을안길 노후 인도블럭교체사업 | 도로판석포장 275m, 식수대 경계석 재설치 15개소 등 | 시설비 | 75000 | 69630 | ㅇ 계약 및 착공 : 2021. 1월 ㅇ 준공 : 2월 | 92.84% |  | 지역 | 도시
272 | 서귀 | 효돈동 | ○테마가 있는 하효항 속꽃섬 만들기 | 하효항내 1,472㎡ | 민경 | 10000 | 0 | ㅇ 2021년 1회 추경시 삭감 예정 - 사유 : 2021년 어촌뉴딜300사업 선정(20.12월)에 따라 사업 대상지 중복지원으로 사업비 감액 | 0% |  | 참여 | 사회
273 | 서귀 | 효돈동 | ○마을안길 방범용CCTV 설치사업 | 방법용 CCTV 2개소 | 시설비 | 50000 | 46267 | ㅇ 계약 및 착공 : 2021. 1월 ㅇ 준공 : 3월 | 92.53% |  | 참여 | 일반
274 | 서귀 | 영천동 | ○나비가 살아 숨쉬는 우편함 제작보급사업 | 우편함 제작 470세대 | 민자 | 46500 | 0 | ○ 보조금 교부결정: 2021. 5월 ○ 우편함 제작 설치 완료 및 보조금 교부: 2021. 6월 | 0% |  | 지역 | 사회
275 | 서귀 | 영천동 | ○청소년과 가족이 함께하는 현장 체험 학습 | 현장체험학습 1식 | 민경 | 15000 | 0 | ○ 대면성 집단행사로서, 코로나19 추이에 따라 행사 개최 여부 결정 및 추진 예정 | 0% |  | 지역 | 일반
276 | 서귀 | 영천동 | ○영천동 관내 우수받이 정비사업 | 침수취약지 거름망 및 덮개 설치 100개 | 시설비 | 22000 | 0 | ○ 공사 착공: 2021. 6월초 ○ 준공: 2021. 6. 25한 | 0% |  | 지역 | 도시
277 | 서귀 | 영천동 | ○영천동 나비거리 조성사업 | 나비 조형물 250개 | 시설비 | 25000 | 0 | ○ 공사 착공: 6월초 ○ 준공: 6. 25한 | 0% |  | 지역 | 환경
278 | 서귀 | 영천동 | ○아름다운 영천동 만들기수국길조성 | 개량수국 1,500주 식재 | 시설비 | 50000 | 45450 | ○ 공사 착공: 2021. 3. 8. ○ 준공 : 2021. 3. 25. | 90.9% |  | 지역 | 환경
279 | 서귀 | 영천동 | ○어우러졍 뛰노는 돈내코 숲속 놀이터 만들기 | 마을유래 안내공간 1식 / 자연놀이터 및 힐링공간 조성 각 1식 | 시설비 | 41500 | 0 | ○ 조형물 제작 및 목재 놀이시설 설계: 2021. 4. ○ 시설 설치 및 준공: 2021. 5. | 0% |  | 지역 | 환경
280 | 서귀 | 영천동 | ○마을 공한지 활용 소규모 힐링정원 조성사업 | 마을별 소규모 정원 조성 5개소 | 시설비 | 50000 | 0 | ○ 공사 착공: 2021. 5월중 ○ 준공: 2021. 6. 20일한 | 0% |  | 참여 | 사회
281 | 서귀 | 동홍동 | ○이야기가 있는 아름다운 동홍동 만들기 | 벽화, 조명시설L=1.2km | 시설비 | 100000 | 0 | ○ 계약: 21. 3. 24. ○ 착공: 21. 3. 29. / ○ 준공: 21. 5. 17. 예정 | 0% |  | 지역 | 사회
282 | 서귀 | 동홍동 | ○안전한 양지공원 조성사업 | 농구장 휀스 L=62m | 시설비 | 30000 | 28988 | ○ 계약: 21. 1. 29. ○ 착공: 21. 2. 1. / ○ 준공: 21. 2. 17. | 96.63% |  | 지역 | 환경
283 | 서귀 | 동홍동 | ○마을 쉼터 정비사업 | 정자 1개, 운동기구3개 | 시설비 | 20000 | 0 | ○ 계약: 21. 3. 31. ○ 착공: 21. 4. 1. / ○ 준공: 21. 4. 25. 예정 | 0% |  | 지역 | 사회
284 | 서귀 | 동홍동 | ○산지물 물놀이장 쿨링포그 설치사업 | 쿨링포그 8개 | 시설비 | 50000 | 0 | ○ 4~5월 중 발주예정 | 0% |  | 지역 | 사회
285 | 서귀 | 동홍동 | ○안전한 마을 안길 조성사업 | 도로(인도)정비 3개소(각L=100m, B=3m) | 시설비 | 200000 | 186943 | <동홍동509-2번지 일원> ○ 계약: 21. 1. 22. ○ 착공: 21. 1. 25. / ○ 준공: 21. 2. 5. <동홍주공1단지 인근> ○ 계약: 21. 2. 9. ○ 착공: 21. 2. 15. / ○ 준공: 21. 3. 15. <동홍사거리 일원> ○ 계약 및 착공: 21. 2. 3.○ 준공: 21. 3. 2. | 93.47% |  | 참여 | 도시
286 | 서귀 | 동홍동 | ○어린이 주민자치 위원회 운영 | 어린이 주민자치위원 양성 20명, 체험프로그램 월 1회 운영 | 민경 | 6000 | 0 | ○ 4~5월 중 보조금 교부신청 예정 | 0% |  | 참여 | 일반
287 | 서귀 | 서홍동 | ○서홍동 문화유산 책자 발간 | 서홍동 문화유산 책자 발간(200부) | 민경 | 18200 | 0 | ○ 서홍동문화유산책자발간 편찬위원회구성: 2021. 4월초 ○ 보조금 교부 신청 및 교부: 2021. 4월 ○ 보조사업 추진: 2021. 4월~12월 | 0% |  | 지역 | 일반
288 | 서귀 | 서홍동 | ○서홍동 탐방프로 그램 운영 | 서홍동 탐방프로그램 운영(7회) | 민경 | 6300 | 0 | ○ 서홍동 탐방프로그램 보조금 교부 결정 및 교부: 2021. 4월 ○ 보조사업 추진: 2021. 4월~12월 | 0% |  | 지역 | 일반
289 | 서귀 | 서홍동 | ○친환경 상설EM 비누 체험장 운영 | 친환경 EM비누 만들기 체험(10회) | 민경 | 5000 | 5000 | ○ 보조금 교부 결정 및 교부: 2021. 3. 29. ○ 보조사업 추진: 2021. 4월~12월 | 100% |  | 지역 | 환경
290 | 서귀 | 서홍동 | ○전통문화보존 및 계승사업 | 풍물 전통악기(난타북) 10개 구입 | 민자 | 4500 | 0 | ○ 전통문화보존 및 계승사업 계획 수립: 2021. 4월 ○ 보조금 교부 결정: 2021. 4월 ○ 보조사업 추진: 2021. 4월~6월 | 0% |  | 지역 | 일반
291 | 서귀 | 서홍동 | ○솜반천 진입로 환경개선사업 | 솜반천 홍보물 제작 설치(교통이정표이면) | 시설비 | 10000 | 0 | ○ 사업시행(계약,착공, 준공) : '21. 4월 | 0% |  | 지역 | 환경
292 | 서귀 | 서홍동 | ○홍로현 스토리 텔링 벽화사업 | 홍로현 스토리텔링 벽화사업 (1.5M(H)*70M(L)) | 시설비 | 30000 | 0 | ○ 홍로현 스토리텔링 : '21. 4월~5월 ○ 벽화사업 시행 : '21. 6월 | 0% |  | 지역 | 사회
293 | 서귀 | 서홍동 | ○도심속 행복한 주말농장 조성 | 주말농장 조성(도유지) - 농지정지, 펜스설치, 컨테이너등 | 시설비 | 36000 | 0 | ○ 인·허가 관련부서 협의: '21. 2월~3월 ○ 계약 및 착공 : '21. 4월 / ○ 준공예정 : '21. 5월 | 0% |  | 지역 | 사회
294 | 서귀 | 서홍동 | ○솜반천 국화 꽃길 조성 | 솜반천내 국화 꽃길 (화분국, 포토존 국화 조형물 설치 등) | 시설비 | 30000 | 0 | ○ 사업시행(계약,착공, 준공) : '21. 9월 | 0% |  | 지역 | 환경
295 | 서귀 | 서홍동 | ○국화분재교실 | 국화분재교실 운영(16회) 및 전시회 개최 | 민경 | 20000 | 20000 | ○ 국화분재교실 사업 보조금 교부 결정 및 교부 : ′21. 3월 ○ 국화분재교실 보조사업 추진 : ′21. 3월~12월 | 100% |  | 지역 | 일반
296 | 서귀 | 서홍동 | ○서홍8경 들렁모루 탐방로 정비사업 | 탐방로 정비(테크시설, 이정표 설치 등) | 시설비 | 40000 | 0 | ○ 인·허가 관련부서 협의 및 실시설계 : '21. 2월 ~ 3월 ○ 계약 및 착공 : '21. 3. 23 / ○ 준공예정 : '21. 4. 19 | 0% |  | 지역 | 환경
297 | 서귀 | 서홍동 | ○안전한 서홍동 만들기 사업 | 태양광 도로표지병 1,300여개 설치 | 시설비 | 118300 | 79718 | ○ 인·허가 관련부서 협의 : '21. 2월 ~ 3월 ○ 관급자재 조달 구입(현장설치도) : '21. 3. 4 ○ 납품기한 : '21. 4. 30 ○ 선금지급 : '21. 3. 10 | 67.39% |  | 참여 | 도시
298 | 서귀 | 대륜동 | ○법환 해안변 관광 망원경설치사업 | 망원경 설치 3개소 | 시설비 | 20000 | 0 | ○ 1분기 행정절차 이행, 2분기 사업 추진 예정 | 0% |  | 지역 | 사회
299 | 서귀 | 대륜동 | ○놀멍 쉬멍 어우러 지는 힐링공간 만들기사업 | 포토존, 그네벤치 설치 1식 | 시설비 | 28000 | 24640 | ○ 집행완료 | 88% |  | 지역 | 사회
300 | 서귀 | 대륜동 | ○새서귀포 게이트 볼장 비가림막 설치공사 | 비가림막(6m) 설치1식 | 시설비 | 20000 | 0 | ○ 2분기 사업 추진 예정 | 0% |  | 지역 | 일반
301 | 서귀 | 대륜동 | ○새서귀포 명품 테마거리 보수보강 공사 | 장밋빛 조명 화단 및 조형물 설치 | 시설비 | 90000 | 61819 | ○ 사업계약 : 2.26. / 사업추진 : 3월 / 사업완료 : 4월 예정 | 68.69% |  | 지역 | 환경
302 | 서귀 | 대륜동 | ○행복한 동행 축하 꾸러미지원사업 | 출산, 결혼 축하 지원(290가구) | 민경 | 27000 | 27000 | ○ 보조금 교부 : 3.17. | 100% |  | 지역 | 사회
303 | 서귀 | 대륜동 | ○청소년 인성캠프 운영 | 인성캠프 참가(청소년30명) | 민경 | 15000 | 0 | ○ 2~3분기 사업 추진 예정(방역 지침에 따라 일정 추진 예정) | 0% |  | 지역 | 사회
304 | 서귀 | 대륜동 | ○우리동네 숨겨진 아름다움 발굴하기 사업 | 마을길(바닷길, 돌담길, 벚꽃길, 빛의길)조성 및 마을시설물 정비 1식 | 시설비 | 200000 | 86768 | ○ 법환마을 : 2분기 사업 추진 예정 ○ 서호,호근마을 : 집행완료 ○ 새서귀포마을 사업계약 : 3.9. / 사업추진 : 3월/ 사업완료 : 4월 | 43.38% |  | 참여 | 일반
305 | 서귀 | 대천동 | ○도순마을 특색 있는 거리조성 | 하귤나무(100주), 산수국(750주), 장미(300본) 식재 | 시설비 | 46000 | 45886 | 도순마을 특색있는 거리조성 사업 추진완료 ○ 계약 : 21. 2. 19. ○ 착공 : 21. 2. 22. ○ 준공 : 21. 3. 12. | 99.75% |  | 지역 | 환경
306 | 서귀 | 대천동 | ○신시가지 밝고 안전한 거리조성 | 가로등 및 보안등 설치(L=380m) 1식 | 시설비 | 45000 | 40772 | 밝고 안전한 거리조성 사업 추진완료 ○ 계약 : 21. 3. 11. ○ 착공 : 21. 3. 12. ○ 준공 : 21. 3. 25. | 90.6% |  | 지역 | 도시
307 | 서귀 | 대천동 | ○신시가지 안락한 주민쉼터 조성사업 | 주민쉼터 공간 조성, 야외 벤치 설치 | 시설비 | 20000 | 0 | 2021. 4월 중 발주예정 | 0% |  | 지역 | 사회
308 | 서귀 | 대천동 | ○밝고 이색적인 주민이용계단 개선사업 | 계단 태양광(LED) 설치, 의자, 휀스 활용 꽃 넝쿨 식재 등 | 시설비 | 25000 | 0 | 밝고 이색적인 주민이용계단 개선사업 ○ 계약 : 21. 3. 18. ○ 착공 : 21. 3. 18. ○ 준공 : 21. 4. 15.예정 | 0% |  | 지역 | 환경
309 | 서귀 | 대천동 | ○도순마을 향토지 제작 | 마을향토지 제작 및 배부 | 민경 | 28000 | 28000 | ○사업기간 : 2021. 3 ~ 12월 ○추진상황 - 도순마을 향토지 제작 보조금 교부(2021. 3. 8.) ○완료 및 정산 : 21년 6월 예정 | 100% |  | 지역 | 일반
310 | 서귀 | 대천동 | ○'노인이어서 더 행복한 대천동' 프로그램 운영 | 관내 9개 경로당 대상으로 웃음치료, 즐거운 건강 율동, 건강강좌 등 실시 | 민경 | 4500 | 4500 | ○사업기간 : 2021. 3 ~ 12월 ○추진상황 - '노인이어서 더 행복한 대천동' 프로그램 운영 보조금 교부(2021. 3. 5.) ○완료 및 정산 : 21년 12월 예정 | 100% |  | 지역 | 사회
311 | 서귀 | 대천동 | ○강정천 초록농장 가꾸기 사업 | 9,400㎡(2,843평) | 민경 | 9000 | 9000 | ○사업기간 : 2021. 3 ~ 12월 ○추진상황 - 강정천 초록농장 가꾸기 사업 보조금 교부(2021. 3. 5.) ○완료 및 정산 : 21년 11월 예정 | 100% |  | 지역 | 사회
312 | 서귀 | 대천동 | ○주민참여형 생활 환경교실 운영 | 주민참여형 저탄소 녹색생활환경교실운영 외 1개사업 | 민경 | 14400 | 14400 | ○사업기간 : 2021. 3 ~ 12월 ○추진상황 - 주민참여형 생활 환경교실 운영 교부신청(2021. 3. 15.) - 주민참여형 생활 환경교실 운영 교부(2021.3.16.) ○완료 및 정산 : 21년 12월 예정 | 100% |  | 지역 | 환경
313 | 서귀 | 대천동 | ○친환경 "에코그린 나눔지기" | EM활성화액 250말 제조, 보급통 11개소 관리, EM교육프로 그램 운영 | 민경 | 8100 | 8100 | ○사업기간 : 2021. 3 ~ 12월 ○추진상황 - '친환경 "에코그린 나눔지기"보조금 교부(2021. 3. 5.) ○완료 및 정산 : 21년 12월 예정 | 100% |  | 지역 | 환경
314 | 서귀 | 대천동 | ○이어도로 야간 도로환경 개선사업 | 태양광 도로 표지병 625개 설치 | 시설비 | 50000 | 49954 | 이어도로 야간 도로환경 개선사업 추진완료(관급자재) ○ 계약 : 21. 1. 11. ○ 대금지급 : 21. 2. 5. | 99.91% |  | 참여 | 도시
315 | 서귀 | 대천동 | ○행복 용흥마을 벽화그리기 사업 | 용흥마을 안길 벽화 조성공사 1식(L=370m) | 시설비 | 50000 | 49355 | 용흥마을 벽화그리기 사업 추진완료 ○ 계약 : 21. 2. 17. ○ 착공 : 21. 2. 17. ○ 준공 : 21. 3. 9. | 98.71% |  | 참여 | 사회
316 | 서귀 | 대천동 | ○대천12경 영상물 제작 및 홍보 | 대천 12경 홍보 영상물 및 책자 제작 | 민경 | 22500 | 22500 | ○사업기간 : 2021. 3 ~ 12월 ○추진상황 - 대천12경 영상물 제작 및 홍보 보조금 교부(2021. 3. 5.) ○완료 및 정산 : 21년 12월 예정 | 100% |  | 참여 | 일반
317 | 서귀 | 중문동 | ○중문시가지 상가안내판 설치 | 상가안내판 설치 2개소 | 시설비 | 35000 | 0 | ○ 시가지 상가 조사 및 공사 발주 : 2021. 4월 ○ 공사 준공 예정 : 2021. 5월 중 | 0% |  | 지역 | 사회
318 | 서귀 | 중문동 | ○재해 대비 생활권 주변 위험수목 정비 | 위험수목 정비 L=8km | 시설비 | 16000 | 0 | ○ 위험수목 정비공사 발주: 4월 ○ 공사 준공 예정 : 2021. 5월 중 | 0% |  | 지역 | 도시
319 | 서귀 | 중문동 | ○대포마을 발전 계획 책자 발간 | 책자 발간 1식 | 민경 | 6300 | 6300 | ○ 책자발간 완료 및 보조금 교부: 2021. 4월 | 100% |  | 지역 | 일반
320 | 서귀 | 중문동 | ○민속신앙터 (당) 정비 | 당 정비 4개소 | 민자 | 12700 | 0 | ○ 보조금 교부결정 : 2021. 4월 ○ 보조사업 완료 및 교부: 2021. 5월 중 | 0% |  | 지역 | 일반
321 | 서귀 | 중문동 | ○대포마을 10경 안내판 설치 | 안내판 설치 3개소 | 시설비 | 25000 | 0 | ○ 관련부서 협의 및 공사 발주 : 2021. 4월 ○ 공사 준공 예정 : 2021. 5월 | 0% |  | 지역 | 일반
322 | 서귀 | 중문동 | ○하원마을 체육공원 조명등 설치 | 조명등 8개소, 제어반1개, 전기인입공사 1식 | 민자 | 40000 | 0 | ○ 보조금 교부결정 : 2021. 3월 ○ 보조사업 완료 및 교부: 2021. 4월 중 | 0% |  | 지역 | 일반
323 | 서귀 | 중문동 | ○마을안길 경관 가꾸기 | 항아리 화분 및 초화류 식재 | 시설비 | 10000 | 10000 | ○ 공사 발주 : 2021. 3월 ○ 공사 준공 및 집행완료 : 2021. 3월 | 100% |  | 지역 | 환경
324 | 서귀 | 중문동 | ○중문동 클린하우스 원격 방송시스템 구축 | ip방송서버 1식, 방송시설 10개소 | 시설비 | 55000 | 48210 | ○ 공사 발주 : 2021. 3월 ○ 공사 준공 및 집행완료 : 2021. 4월 | 87.65% |  | 지역 | 환경
325 | 서귀 | 중문동 | ○주요도로변 및 절개지 안전 시설물 설치 | 안전펜스 설치 63경간 | 시설비 | 26500 | 0 | ○ 중문동 관내 난간 설치공사 발주 : 2021. 3월 ○ 공사 준공 예정 : 2021. 5월 중 | 0% |  | 참여 | 도시
326 | 서귀 | 중문동 | ○안전한 보행 환경 조성 | 도로표지병 2,000개 | 시설비 | 200000 | 129919 | ○ 공사 발주 : 2021. 2월 ○ 공사 준공 : 2021. 3월 | 64.96% |  | 참여 | 도시
327 | 서귀 | 예래동 | ○색달체육공원 화장실 설치사업 | 색달체육공원내 화장실1개소 설치 | 민자 | 45000 | 0 | ○ 교부결정 완료(3월) / ○ 사업종료 예정(6월) | 0% |  | 지역 | 환경
328 | 서귀 | 예래동 | ○마을캐릭터를 이용한 정주석 및 정낭설치사업 | 우남동입구-상예1 복지타운 35개소설치 | 민자 | 40540 | 0 | ○ 교부결정 완료(3월) / ○ 사업종료 예정(10월) | 0% |  | 지역 | 일반
329 | 서귀 | 예래동 | ○어린이 놀이터 조성사업 | 미끄럼틀 및 모래 놀이시설 1개소설치 | 민자 | 35560 | 0 | ○ 교부결정 완료(3월) / ○ 사업종료 예정(6월) | 0% |  | 지역 | 사회
330 | 서귀 | 예래동 | ○논짓물 해변 소공원 조성 및 재난,안전 감시용 CCTV설치사업 | 소공원 조성 1식 cctv설치1기 | 시설비 | 60000 | 30348 | ○ 2차 사업 발주 및 준공 예정(9월) | 50.58% |  | 지역 | 도시
331 | 서귀 | 예래동 | ○동난드르 마을 유래집 제작사업 | 마을유래 및 향토 문화 기록물제작 | 민경 | 18900 | 18900 | ○ 사업종료 예정(11월) | 100% |  | 지역 | 일반
332 | 서귀 | 예래동 | ○행복가득! 사랑의 주택 개보수 사업 | 기초생활수급자, 장애인 가구 등 주거취약계층 10가구 주택 개보수 | 민경 | 45000 | 45000 | ○ 사업종료 예정(11월) | 100% |  | 참여 | 사회
333 | 서귀 | 예래동 | ○예래동 클린 하우스 편의 기능 개선사업 | 관내 클린 하우스 8개소 내외 | 시설비 | 45500 | 42636 | ○ 사업완료(3월) | 93.71% |  | 참여 | 환경
334 | 서귀 | 예래동 | ○취약계층 가구 방역사업 | 취약계층 120가구 | 민경 | 12000 | 12000 | ○ 교부 완료(3월) / ○ 상반기 2회, 하반기 2회 추진 예정 | 100% |  | 참여 | 사회

## 1분기(참고)
2021년 주민참여예산 사업 추진 상황(1분기)
21.3.31.현재
연번 | 기관 | 부서 (읍면동) | 사업명 | 사업량 | 예산과목 | 예산액 (단위:천원) | 집행액 (단위:천원) | 추진상황 및 향후계획 | 집행률* | 비고 | 사업 유형 | 분과
|  |  | 334건 |  |  | 20000000 | 6592580.74 |  | 32.96%
1 | 제주 | 해양수산과 | ○신촌정주어촌 어항시설 정비공사 |  | 시설비 | 27000 | 0 | ○ 3월17일 : 설계완료 ○ 3월18일 : 사업발주 ○ 3월22일 : 계약체결 및 착공 ○ 5월21일 : 준공(준공금 21,663천원) | 0% |  | 참여 | 사회
2 | 제주 | 한림읍 | ○한림읍 관내 공영주차장 2줄 주차선 조성사업 | 2줄 주차선 400면 설치 | 시설비 | 30000 | 30000 | ○21. 1. 28 : 공사 착공 ○21. 2. 21 : 공사 준공 및 준공금 지출완료(30,000천원) | 100% |  | 지역 | 도시
3 | 제주 | 한림읍 | ○한림작은영화관과 연계한 야간 영화 포토존 조성 | 일루미아 트리 및 LED 조형물 설치 | 시설비 | 50000 | 0 | ○21. 4월 초: 디자인 확정 ○21. 4월 중: 계약 및 착공 ○21. 6월 초: 준공예정 | 0% |  | 지역 | 일반
4 | 제주 | 한림읍 | ○한림읍 관내 관광안내판 정비 사업 | 관내 관광안내판 및 게시판 정비 20여 개소 | 시설비 | 30000 | 0 | ○21. 4월 중 : 공사 계약 및 착공 ○21. 5월 말 : 준공예정 | 0% |  | 지역 | 일반
5 | 제주 | 한림읍 | ○인도 위 무더위 쉼터(그늘막) 조성사업 | 그늘막 설치 9개소 | 시설비 | 20000 | 0 | ○21. 4월 중 : 공사 계약 및 착공 ○21. 5월 말 : 준공예정 | 0% |  | 지역 | 사회
6 | 제주 | 한림읍 | ○한림읍 마을기록 보관소 웹아카이빙 미디어센터 구축 | 웹아카이빙센터 조성 및 총 20회분 제작 | 민경 | 19800 | 19800 | ○21. 1. 21 : 보조금 교부결정 및 교부완료(19,800천원) -사업기간 : 21. 1월~12월 | 100% |  | 지역 | 일반
7 | 제주 | 한림읍 | ○옹포천 숲 정비사업 | 숲 정비 3,931㎡ | 시설비 | 70000 | 62120 | ○21. 2. 17 : 공사착공(조경, 전기) ○21. 3. 15 : 공사준공 및 준공금 지출완료(62,120천원) | 88.74% |  | 지역 | 환경
8 | 제주 | 한림읍 | ○영농폐기물 집하장 불법투기 단속용 CCTV 설치 공사 | CCTV 설치 3개소 | 시설비 | 21000 | 19883 | ○21. 2. 26 : 공사착공 ○21. 3. 10 : 공사 준공 및 준공금 지출완료(19,883천원) | 94.68% |  | 지역 | 환경
9 | 제주 | 한림읍 | ○제주시 레포츠 공원 | 야간조명설치 80개소·600m | 시설비 | 50000 | 0 | ○21. 3. 16 : 공사발주 ○21. 3. 22 : 공사착공(44,865천원) ○21. 5. 05 : 공사준공 | 0% |  | 지역 | 일반
10 | 제주 | 한림읍 | ○소통의 소리 조성사업 | 무선송신기마스터 1대 및 가정용 무선방송기기 130대 설치 | 민자 | 40086 | 0 | ○21. 4월중 : 보조금 교부결정 및 교부예정(40,086천원) | 0% |  | 지역 | 일반
11 | 제주 | 한림읍 | ○올레15-A코스 야외화장실 조성 | 야외 간이화장실 설치 1식 | 시설비 | 49314 | 0 | ○21. 4월중 : 공사 발주 및 착공 ○21. 5월중 : 공사 준공 | 0% |  | 지역 | 환경
12 | 제주 | 한림읍 | ○상명리 마을 스토리북 제작 | 스토리북 제작 | 민경 | 19800 | 19800 | ○21. 1. 21 : 보조금 교부결정 및 교부 완료(19,800천원) -사업기간 : 21. 1월~12월 | 100% |  | 지역 | 일반
13 | 제주 | 한림읍 | ○꿈차롱시인학교 시즌2 | 꿈차롱시인학교 6개 테마  총 51회 강좌 운영 | 민경 | 36000 | 36000 | ○21. 2. 2 : 보조금 교부결정 및 교부 완료(36,000천원) -사업기간 : 21. 1월~12월 | 100% |  | 참여 | 일반
14 | 제주 | 한림읍 | ○비양리 마을당 정비사업 | 마을당 재단시설 재정비 1식 | 민자 | 72000 | 4455 | ○21. 3. 19 : 실시설계용역 보조금 교부완료(4,455천원) ○21. 4월중 : 사업 보조금 교부결정 ○21. 6월중 : 공사완료후 보조금 교부 | 6.188% |  | 참여 | 일반
15 | 제주 | 한림읍 | ○협재리 마을안길(돌담길) 야간 불빛거리 조성사업 | 약 1.1km 구간, 스톤라이트 350개, 솔라매입스텝등 200개, 포토존 10개소 설치 | 시설비 | 200000 | 0 | ○21. 4월 중 : 공사위치 선정 및 착공 ○21. 7월 : 공사준공 | 0% |  | 참여 | 일반
16 | 제주 | 애월읍 | ○애월 향토지 편찬사업 | 향토지 발간 2000부 | 민경 | 55800 | 0 | ○ 4월 교부 예정 | 0% |  | 지역 | 일반
17 | 제주 | 애월읍 | ○충혼체육공원 시설보강사업 | 토공=40㎥, / 전석 및 석축쌓기 = 160㎥ | 시설비 | 27134 | 0 | ○ 21.05~06: 준공금 지출 | 0% |  | 지역 | 일반
18 | 제주 | 애월읍 | ○귀리겉보리 농사일소리 전수관 증설공사 | 증축 리모델링 81㎡ | 민자 | 50580 | 0 | ○ 마을회 내부사정에 따른 사업추진 불가 | 0% |  | 지역 | 사회
19 | 제주 | 애월읍 | ○마을연못 정비사업 | 자연석 조경 및 연못 안 조경시설 설치 | 시설비 | 38000 | 0 | ○ 21.03.18: 공사발주 ○ 21.04.02: 공사착공 ○ 21.04: 준공금 지출 | 0% |  | 지역 | 환경
20 | 제주 | 애월읍 | ○호반팔경 안내표지판 설치공사 | 안내표지판 설치공사 8개소 | 시설비 | 40000 | 0 | ○ 21.03.11: 공사 발주 ○ 21.03.25: 공사 착공 ○ 21.04: 준공금 지출 | 0% |  | 지역 | 일반
21 | 제주 | 애월읍 | ○물메 향토지 편찬사업 | 향토지 발간 1000부 | 민경 | 51300 | 51300 | ○ 2월 교부 완료 | 100% |  | 지역 | 일반
22 | 제주 | 애월읍 | ○마을공한지 건강쉼터 조성사업 | 바닥정비 및 운동기구 설치 | 민자 | 25986 | 0 | ○ 21.04: 보조금 교부 결정 ○ 21.05: 보조금 교부 | 0% |  | 지역 | 사회
23 | 제주 | 애월읍 | ○취약지구 복구 및 도로 확포장공사 | 전석쌓기 60m / 아스콘포장 80m | 시설비 | 58000 | 0 | ○ 21.03.04: 용역 발주 ○ 21.03.11: 용역 착수 ○ 21.04: 용역 완료비 지출 ○ 21.05: 선금 및 기성금 지출 | 0% |  | 지역 | 도시
24 | 제주 | 애월읍 | ○마을 유휴지 야외체육운동시설 설치사업 | 바닥정비 및 운동기구 설치(6종) | 민자 | 13200 | 0 | ○ 21.04: 보조금 교부결정 ○ 21.06: 보조금 교부 | 0% |  | 지역 | 일반
25 | 제주 | 애월읍 | ○마을안길 아스콘 덧씌우기공사 | 아스콘 덧씌우기 1식 | 시설비 | 40000 | 0 | ○ 21.03.24: 공사 발주 ○ 21.03.30: 공사 착공 ○ 21.04: 준공금 지출 | 0% |  | 지역 | 도시
26 | 제주 | 애월읍 | ○더럭초등학교 통학로 정비사업 | 통학로정비 800m(바닥 포장정비, 안전휀스, U볼라드시설) | 시설비 | 150000 | 29400 | ○ 21.03.04: 공사 발주 ○ 21.03.10: 공사 착공 ○ 21.3.31. : 관급자재 선금 29,400천원 지출 ○ 21.04: 준공금 지출 | 19.6% |  | 참여 | 일반
27 | 제주 | 애월읍 | ○애월읍 관내 소규모 주민쉼터 및 데크시설 조성사업 | 주민쉼터 조성 1식 | 시설비 | 100000 | 45616 | □ 중엄리 및 신엄리 정자시설 정비공사 ○ 21.01.05: 발주 ○ 21.01.14: 착공 ○ 21.02.08: 준공 □ 관내 주민쉼터 및 데크시설 조성사업 ○ 21.03.23: 발주 ○ 21.04: 준공금 지출 | 45.62% |  | 참여 | 사회
28 | 제주 | 애월읍 | ○애월읍 관내 야외체육시설 조성사업 | 야외체육시설 조성 1식 | 민자 | 44715 | 0 | ○ 21.04: 보조금 교부결정 ○ 21.06: 보조금 교부 | 0% |  | 참여 | 일반
29 | 제주 | 구좌읍 | ○‘마을의 상징물’ 덕천리 팽나무 주민쉼터 조성 | 쉼터조성 | 시설비 | 50000 | 49260 | ○ 3월 5일 : 계약(36,958천원) ○ 3월 8일 : 착공 ○ 3월 31일 : 준공 ○ 3월 31일 : 36,958천원 지출 ------------------------- ○ 3월 31일 : 관급자재 12,302천원 지출 | 98.52% |  | 지역 | 사회
30 | 제주 | 구좌읍 | ○행원리 마을안길 간 주 연결도로 정비사업 | 농로보수 L=250m | 시설비 | 90000 | 79348 | ○ 3월 18일 : 계약(86,866천원) ○ 3월 22일 : 착공 ○ 3월 26일 : 선금 45,000천원 지출 ○ 6월 19일 : 준공(예정) ------------------------ ○ 3월 26일 : 관급자재 선고지 17,514천원 지출 | 88.16% |  | 지역 | 도시
31 | 제주 | 구좌읍 | ○리민과의 소통채널, 평대리 뱅디신문발간사업 | 신문발간 4회 | 민경 | 30000 | 0 | ○ 4월 중순 : 보조금 교부 | 0% |  | 지역 | 일반
32 | 제주 | 구좌읍 | ○농로 접근 사각지대, 상도리 농로확포장사업 | 농로포장 | 시설비 | 83000 | 46825 | ○ 3월 16일 : 계약(64,087천원) ○ 3월 18일 : 착공 ○ 3월 29일 : 선금 25,000천원 지출 ○ 6월 15일 : 준공(예정) ------------------------ ○ 3월 26일 : 관급자재 선고지 12,447천원 지출 | 56.42% |  | 지역 | 도시
33 | 제주 | 구좌읍 | ○수국이 어우러진 길, 종달리 올레1코스 벽화사업 | 벽화도색 | 시설비 | 50000 | 0 | ○ 4월 초 : 발주 ○ 5월 말 : 준공(예정) | 0% |  | 지역 | 사회
34 | 제주 | 구좌읍 | ○농가 농업피해 에방 위한 김녕리 상습 침수구간 배수개선사업 | 우수침투조 설치 | 시설비 | 97000 | 33602 | ○ 3월 2일 : 계약(33,487천원) ○ 3월 3일 : 착공 ○ 3월 25일 : 선금 17,000천원 지출 ○ 5월 1일 : 준공(예정) ------------------------ ○ 3월 25일 : 관급자재 선고지 1,271천원 지출 | 34.64% |  | 지역 | 도시
35 | 제주 | 구좌읍 | ○2개 마을 주민 숙원인 한동 및 행원리 경계지 농로개설 사업 | 콘크리트포장 L=300m x B=4.5m | 시설비 | 140000 | 87783 | ○ 3월 22일 : 계약(103,907천원) ○ 3월 26일 : 착공 ○ 3월 29일 : 선금 50,000천원 지출 ○ 6월 23일 : 준공(예정) ------------------------ ○ 3월 26일 : 관급자재 선고지 25,102천원 지출 | 62.7% |  | 참여 | 도시
36 | 제주 | 구좌읍 | ○주민 통행 안전 확보위한 평대리 상습 침수구간 배수로 설치사업 | 배수로 L=260m | 시설비 | 130000 | 0 | ○ 4월 초 : 발주 ○ 7월 말 : 준공(예정) | 0% |  | 참여 | 도시
37 | 제주 | 구좌읍 | ○통학 및 통행의 불편함 해소' 세종로 인도블럭 교체사업 | 인도블럭 교체 | 시설비 | 60000 | 48009 | ○ 1월 18일 : 계약(48,254천원) ○ 1월 22일 : 착공 ○ 2월 18일 : 준공 ○ 2월 19일 : 48,009천원 지출 | 80.02% |  | 참여 | 도시
38 | 제주 | 조천읍 | ○문화유산 발굴 및 복원 | 칠성제단 복원 1식 | 민자 | 6534 | 0 | ○ 4월 보조금 교부결정 및 착공(예정) ○ 4월 준공 및 보조금 교부(예정) | 0% |  | 지역 | 일반
39 | 제주 | 조천읍 | ○큰물 어촌계쉼터 가림막(신촌의 비경) 사업 | 가림막 교체 1식 | 시설비 | 20878 | 0 | ○ 4월 사업발주(예정) | 0% |  | 지역 | 사회
40 | 제주 | 조천읍 | ○신촌리사무소 입간판 설치사업 | 입간판 설치 1식 | 민자 | 13028 | 0 | ○ 6월 보조금 교부결정 및 착공(예정) ○ 6월 준공 및 보조금 교부(예정) | 0% |  | 지역 | 일반
41 | 제주 | 조천읍 | ○조천리 용천수 교육공간<조천물학당> 조성 | 교육공간 구성 1식, 비품 등 구입 1식 | 민자 | 26100 | 0 | ○ 4월 보조금 교부결정 및 착공(예정) ○ 4월 준공 및 보조금 교부(예정) | 0% |  | 지역 | 일반
42 | 제주 | 조천읍 | ○신흥리 방호벽 미화 정비사업 | 올레길19코스 신흥로 1길~2길 사이 218M구간(방호벽 175개 벽화 제작) | 시설비 | 50000 | 0 | ○ 4. 10. 계약 및 착공(예정) ○ 5월 준공(예정) | 0% |  | 지역 | 환경
43 | 제주 | 조천읍 | ○신흥리 해안도로변 밝은거리 조성사업 | 바닥 경관조명 설치 500개소 | 시설비 | 50000 | 0 | ○ 4월 실시설계용역(예정) ○ 4월 공사 착공(예정) ○ 6월 준공(예정) | 0% |  | 지역 | 도시
44 | 제주 | 조천읍 | ○마을주민 공동이용시설 보수보강 | 석면 철거 및 노후화 된 건물 기능보강 1식 | 민자 | 45000 | 0 | ○ 3월 4일 보조금 교부결정 ○ 3월 8일 착공 ○ 5월 16일 준공 및 보조금 교부(예정) | 0% |  | 지역 | 일반
45 | 제주 | 조천읍 | ○마을안길 테마 벽화 그리기 사업 | 테마 벽화 그리기 사업 1식 | 시설비 | 20000 | 0 | ○ 4월 공사발주 및 착공(예정) ○ 4월 준공(예정) | 0% |  | 지역 | 사회
46 | 제주 | 조천읍 | ○마을 환경정비사업 | 회전교차로 등 식재 1식 | 민경 | 9000 | 0 | ○ 4월 중 교부신청서 접수 및 교부(예정) | 0% |  | 지역 | 환경
47 | 제주 | 조천읍 | ○우리마을 열린사진관 | 장수사진 촬영(60명), 다문화, 저소득 대상 가족사진(35세대) | 민경 | 10444 | 10444 | ○ 2월 보조금 교부 완료(10백만원) | 100% |  | 지역 | 일반
48 | 제주 | 조천읍 | ○와흘리 복합문화공간 조성사업 | 복합 문화공간 조성 1식 | 민자 | 36000 | 0 | ○ 6월 보조금 교부결정 및 착공(예정) ○ 7월 준공 및 보조금 교부(예정) | 0% |  | 지역 | 일반
49 | 제주 | 조천읍 | ○와흘리 중산간마을 지역장터 만들기 사업 | 중산간마을 지역장터 조성 1식 | 시설비 | 27000 | 0 | ○ 3.11. 공유재산 변경 관련 공유재산심의회 자료 제출 ○ 6월 공사발주 및 착공(예정) ○ 6월 준공(예정) | 0% |  | 지역 | 사회
50 | 제주 | 조천읍 | ○청정 제주메밀을 이용한 마을 공동체사업 | 제주메밀 공동재배 및 상품화 사업 1식 | 민경 | 20000 | 20000 | ○ 3월 보조금 교부 완료(20백만원) | 100% |  | 지역 | 사회
51 | 제주 | 조천읍 | ○제4회 조천리마을사진전 (우리동네사진첩전) | 전시 및 강연 1식 | 민경 | 2700 | 0 | ○ 6월 중 교부신청서 접수 및 교부(예정) | 0% |  | 지역 | 일반
52 | 제주 | 조천읍 | ○사랑빵 만들기 사랑빵 나눔사업 | 보호관찰 핟생들 대상으로 제과, 제빵 교육 | 민경 | 13957 | 0 | ○ 2월 보조금 교부 완료(14백만원) | 0% |  | 지역 | 사회
53 | 제주 | 조천읍 | ○마을 체육시설 기능보강사업 | 야외운동기구 5대 설치 | 시설비 | 11829 | 0 | ○ 3월 함덕리, 북촌리, 신흥리, 교래리, 신촌리 야외운동기구 수요조사 완료 ○ 4월 공사발주 및 착공 ○ 4월 준공 | 0% |  | 지역 | 일반
54 | 제주 | 조천읍 | ○함덕문학5호 출간 | 함덕문학지 발간 및 출판기념회 1식 | 민경 | 18000 | 18000 | ○ 2월 보조금 교부 완료(18백만원) | 100% |  | 지역 | 일반
55 | 제주 | 조천읍 | ○마을도 잇고 마음도 잇는 교래 | 5대 다리 이미지 제작 사업 1식 | 민경 | 19530 | 0 | ○ 4월 말 교부신청서 접수 후 교부(예정) | 0% |  | 지역 | 사회
56 | 제주 | 조천읍 | ○올레 나들이사업 | 식수 정비 및 잔디공원 조성 1식 | 시설비 | 50000 | 0 | ○ 3월 공유재산 변경 심의 ○ 4월 공사설계 및 발주(예정) ○ 5월 공사 준공(50백만원)(예정) | 0% |  | 참여 | 환경
57 | 제주 | 조천읍 | ○신촌정주어촌어항어구보관 창고 | 어구보관 창고 신축 35㎡ | 민자 | 63000 | 0 | ○ 사업추진 협의 중 | 0% |  | 참여 | 사회
58 | 제주 | 조천읍 | ○2021년 서우봉 오름 환경 조성사업 | 서우봉 오름 정비 1식 | 시설비 | 130000 | 0 | ○ 3월 실시설계 발주(9백만원) ○ 4월 실시설계준공(9백만원)(예정) ○ 4월 공사 발주 및 계약(예정) ○ 8월 준공(예정) | 0% |  | 참여 | 환경
59 | 제주 | 한경면 | ○저지리 향토지 발간 | 저지리 향토지 조사연구 및 발간 500권 | 민경 | 36000 | 36000 | ○ 3월 10일: 보조금 교부신청 ○ 3월 15일: 보조금 교부결정 ○ 3월 16일: 보조금 교부완료 | 100% |  | 지역 | 일반
60 | 제주 | 한경면 | ○고산2리 신수동 어울림마당 조성사업 | 돌담쌓기공사 (겹담 300㎡), 조경공사 등 | 민자 | 38000 | 0 | ○ 3월 9일: 보조금 교부결정 ○ 6월 중: 완료 및 보조금교부예정 | 0% |  | 지역 | 일반
61 | 제주 | 한경면 | ○산양리 연못정비사업 | 연못정비, 분수정비 1개소, 우수유입 및 배출시설 정비 1식 | 민자 | 45000 | 0 | ○ 2월 19일: 보조금 지원결정 ○ 4월 중: 보조금 교부결정 ○ 6월 중: 완료 및 보조금교부예정 | 0% |  | 지역 | 환경
62 | 제주 | 한경면 | ○청수리 봉천수 복원사업 | 봉천수 복원 1개소 및 소공원정비 1식 | 민자 | 45000 | 0 | ○ 3월 9일: 보조금 교부결정 ○ 6월 중: 완료 및 정산 | 0% |  | 지역 | 환경
63 | 제주 | 한경면 | ○조수1리 향토자료전시관 내부 리모델링 및 초가 복원사업 | 내부리모델링 50㎡ 및 전통초가복원 1식 | 민자 | 36000 | 0 | ○ 3월 4일: 보조금 교부결정 ○ 3월 18일: 착수보고 ○ 4월 중: 완료 및 보조금교부예정 | 0% |  | 지역 | 일반
64 | 제주 | 한경면 | ○한원리 전통요리강좌 교육프로그램실 조성사업 | 요리강좌 교육프로그램실 설비(152㎡) 및 요리강좌 기자재구입 | 민자 | 90000 | 0 | ○ 4월 9일: 보조금 교부결정 ○ 4월 16일: 착수보고 예정 ○ 5월 중: 완료 및 보조금교부예정 | 0% |  | 지역 | 일반
65 | 제주 | 한경면 | ○판포리 마을안길 도로 덧씌우기 | 아스콘 덧씌우기 2,750㎡ | 시설비 | 55000 | 55000 | ○ 2월 19일: 발주 ○ 3월 3일: 착공 ○ 3월 18일: 준공완료 | 100% |  | 지역 | 도시
66 | 제주 | 한경면 | ○두모리 마을안길 아스콘 덧씌우기 | 아스콘 덧씌우기 550m | 시설비 | 55000 | 29288 | ○ 3월 17일 : 계약 및 착공 ○ 3월 19일 : 선금 지급 ○ 4월 10일 : 준공 예정 | 53.25% |  | 지역 | 도시
67 | 제주 | 한경면 | ○용수리 배수로 정비 | 배수로 정비 400m | 시설비 | 200000 | 88601 | ○ 3월 5일 : 계약 및 착공 ○ 3월 22일 : 선금 지급 ○ 6월 2일 : 준공 예정 | 44.3% |  | 참여 | 도시
68 | 제주 | 추자면 | ○등대산 공원 정비사업 | 위령탑 건립, 안전펜스, 포토존시설, 조경 및 조명시설 | 시설비 | 100000 | 8675 | ○ 3월 : 사업추진을 위한 지적측량 완료 ○ 4월 : 설계완료 및 발주 ○ 4월 : 착공 ○ 6월 : 준공완료 | 8.675% |  | 지역 | 사회
69 | 제주 | 추자면 | ○신양리 석두길 산책로 정비사업 | 산책로 정비 500m (목재 데크, 팔각정 등 설치) | 시설비 | 100000 | 0 | ○ 3월 : 실시설계 완료 ○ 4월 : 설계완료 및 발주 ○ 6월 : 준공완료 | 0% |  | 지역 | 사회
70 | 제주 | 추자면 | ○엄바위 주변 올레길 정비사업 | L=1.0km, B=1.5m / 야자매트, 계단 등 설치 | 시설비 | 60000 | 44419 | ○ 3월 : 사업 발주 및 착공 ○ 4월 : 준공완료 ○ 5월 : 올레길 보수보강공사 발주 ○ 6월 : 준공완료 | 74.03% |  | 지역 | 환경
71 | 제주 | 추자면 | ○묵리 우물 보수보강사업 | 보수보강 3개소 및 철거 1개소 | 시설비 | 50000 | 0 | ○ 3월 : 실시설계 완료 ○ 4월 : 발주 및 착공 ○ 6월 : 준공완료 | 0% |  | 지역 | 환경
72 | 제주 | 추자면 | ○추석산(모진이) 둘레길 조성 및 정비 | 둘레길 모수 및 정자, 야자매트 등 설치 | 시설비 | 90000 | 0 | ○ 3월 : 둘레길 조성 사업 착공 ○ 4월 : 준공완료 ○ 5월 : 추석산 정비사업 발주 ○ 6월 : 준공완료 | 0% |  | 지역 | 환경
73 | 제주 | 추자면 | ○추자면 후포 석산 낙석방지 안전시설 설치 | 낙석방지, 안전펜스 설치 등 | 시설비 | 150000 | 0 | ○ 3월 : 실시설계 완료 ○ 4월 : 행정절차 이행 및 발주, 착공 ○ 6월 : 준공완료 | 0% |  | 참여 | 환경
74 | 제주 | 추자면 | ○나바론 하늘길 휴식공간 조성 | 정자, 데크 안전난간 설치 | 시설비 | 200000 | 15065 | ○ 3월 : 실시설계 완료 ○ 4월 : 입찰추진 및 착공 ○ 6월 : 준공완료 | 7.533% |  | 참여 | 사회
75 | 제주 | 추자면 | ○추자도 문화공연장 울타리 설치사업 | 울타리 설치 L=80m | 시설비 | 200000 | 0 | ○ 3월 : 실시설계 발주 ○ 4월 : 실시설계 완료, 입찰추진 및 착공 ○ 6월 : 준공완료 | 0% |  | 참여 | 일반
76 | 제주 | 우도면 | ○우도아리랑 작사·작곡, 음반제작 | ○ 작사, 작곡 1식 ○ 가수 섭외 및 음반 제작 | 민경 | 45000 | 0 | ○ 4월: 자생단체장 회의를 통한 사업 추진 논의 ○ 5월: 단체 선정 및 보조금 심의 ○ 6월: 보조금 교부 | 0% |  | 지역 | 일반
77 | 제주 | 우도면 | ○우도 나눔쉼터 정비사업 | ○ 나눔쉼터 내 전기, 도색, 방수 공사 및 주방 개보수 등 | 시설비 | 30000 | 0 | ○ 4월: 사업발주 ○ 5월: 준공금 지출 30,000천원 | 0% |  | 지역 | 사회
78 | 제주 | 우도면 | ○우도면 공설묘지 묘적 정비사업 | ○ 우도면 공설묘지 묘적 150기 보수 | 시설비 | 80000 | 30193 | ○ 3.16. 착공 ○ 3.16. 관급자재 선금 지출 9,403천원 ○ 3.30. 도급공사 선금 지출 20,000천원 ○ 5.14. 준공 ○ 5.20. 준공금 지출 21,000천원 ○ 5.20. 관급자재 완납금 지출 4,092천원 | 37.74% |  | 지역 | 사회
79 | 제주 | 우도면 | ○우도면 의례회관 승강기 설치사업 | ○ 의례회관 승강기 1기 설치 및 BF 인증 | 시설비 | 167000 | 10575 | [실시설계 용역] ○ 2.22. 착수 ○ 3.29. 완료 ○ 3.30. 준공금 지출 10,575천원 [우도면 의례회관 승강기 등 설치사업] ○ 5.30. 착공 및 선금급 지출 30,000천원 ○ 5.30. 관급자재 지출 51,000천원 ○ 6.30. 기성금 지출 21,000천원 ○ 11.30. 준공금 지출 20,000천원 | 6.332% |  | 지역 | 사회
80 | 제주 | 우도면 | ○응급의료 자매결연 협약 연대세브란스병원 상생지원사업 | ○ 우도면 내 의료봉사활동 전개시 실비교통비, 숙박비 등 지원 | 민경 | 9000 | 0 | ○ 2월: 코로나19로 인하여 세스란스병원 측 의료자원봉사 무기한 연기 ○ 하반기 중 보조금 심의 등 절차 이행 | 0% |  | 지역 | 사회
81 | 제주 | 우도면 | ○취약계층 가구 방충망 교체 사업 | ○ 취약계층 및 거동불편 노인 가구(70세 이상) 방충망 교체 1식 | 민경 | 9000 | 0 | ○ 4월: 보조금 심의 ○ 5월: 보조금 교부 9,000천원 | 0% |  | 지역 | 사회
82 | 제주 | 우도면 | ○우도면 마을방범용 CCTV 설치사업 | ○ CCTV 4개소 설치(우도면 4개리 각1개소씩) | 시설비 | 60000 | 0 | ○ 2.24. 착공 ○ 4.4. 준공 ○ 4.9. 준공금 지출 24,000천원 ○ 4.9. 관급자재비 지출 36,000천원 | 0% |  | 지역 | 도시
83 | 제주 | 일도1동 | ○혜은이 노래비 주변 정비사업 | ‐ 돌담정비(40m), 판석깔기(80㎡) ‐ 노래비 및 주위환경정비 1식 | 시설비 | 50000 | 44819 | ○ 계약 : 21. 1. 14. ○ 착공 : 21. 1. 18. ○ 준공 : 21. 2. 8. | 89.64% |  | 지역 | 일반
84 | 제주 | 일도1동 | ○해짓골 및 산지천 주변 정비사업 | ‐ 조형물 기단 조성 및 화단조성공사(50㎡) ‐ 걸이화분 설치(50EA) | 시설비 | 100000 | 95184 | ○ 계약 : 21. 2. 26. ○ 착공 : 21. 3. 2. ○ 준공 : 21. 3. 26. | 95.18% |  | 지역 | 환경
85 | 제주 | 일도1동 | ○탐라문화광장 태양광 표지병 설치사업 | ‐ 태양광 표지병 설치(500EA) | 시설비 | 50000 | 49908 | ○ 관급자재 구입 : 21. 1. 5. ○ 납품 및 검수완료 : 21. 1. 30. ○ 준공 : 21. 2. 3. | 99.82% |  | 지역 | 일반
86 | 제주 | 일도1동 | ○칠성로 쇼핑거리 통행환경 개선사업 | ‐ 판석 및 블록 재포장(780㎡) | 시설비 | 100000 | 30338 | ○ 계약 : 21. 2. 26. ○ 착공 : 21. 3. 2. ○ 공사연장시행 : 21. 3. 29. - 변경사항 : 공사기간 연장(당초 4.10. → 변경 4.25.) - 사유 : 관급자재 납품검사로 인한 수급 지연 ○ 준공예정일 : 4.25일 | 30.34% |  | 참여 | 사회
87 | 제주 | 일도2동 | ○그린쉼터 동백동산, 수국 꽃길 조성 및 시설 보수.보강 사업 | 동백나무 및 수국 꽃길 조성 1식, 조명시설 설치 1식, 야자수매트 설치 1식, 올레길 돌담정비 1식 | 시설비 | 100000 | 0 | ○ 4월 : 관계부서, 주민협의 및 발주준비 ○ 5월 : 공사 계약 및 착공 ○ 6월 : 공사 준공 | 0% |  | 지역 | 환경
88 | 제주 | 일도2동 | ○일도2동 인도변 가로화단 조성사업 | 화단조성 40개소 | 시설비 | 100000 | 0 | ○ 4월 : 관계부서, 주민협의 및 발주준비 ○ 5월 : 공사 계약 및 착공 ○ 6월 : 공사 준공 | 0% |  | 지역 | 환경
89 | 제주 | 일도2동 | ○걸으멍 보멍 주민통행 안전 및 테마있는 밝은 거리 조성사업 | 밝은거리 조성 LED 벽화 조성 1식, 제주어 속담 타일 벽화조성 1식 | 시설비 | 100000 | 0 | ○ 4월 : 관계부서, 주민협의 및 발주준비 ○ 5월 : 공사 계약 및 착공 ○ 6월 : 공사 준공 | 0% |  | 참여 | 일반
90 | 제주 | 이도1동 | ○제주성지 쉼터 조성 사업 | 그늘막 및 벤치 설치 1식 | 시설비 | 20000 | 0 | ○ 문화재 심의 진행 중 ○ 발주 및 착공 : 4월말 ○ 준공 : 5월말 | 0% |  | 지역 | 사회
91 | 제주 | 이도1동 | ○삼성혈 문화의 거리 걷고 싶은 마을 조성사업 | 조명설치, 벽화조성, 작가갤러리 조성 1식 | 시설비 | 100000 | 0 | ○ 발주 및 착공 : 4월 ○ 준공 : 5월말 | 0% |  | 지역 | 일반
92 | 제주 | 이도1동 | ○삼성혈 소공원 주변 정비사업 | 문화의 거리 안내표지판 및 문화지도 설치 1식 | 시설비 | 50000 | 0 | ○ 발주 및 착공 : 4월 ○ 준공 : 5월 | 0% |  | 지역 | 사회
93 | 제주 | 이도1동 | ○삼성혈 남쪽 길 돌담 벽화사업 | 벽화사업 1식 | 시설비 | 30000 | 0 | ○ 발주 및 착공 : 5월 ○ 준공 : 6월 | 0% |  | 지역 | 사회
94 | 제주 | 이도2동 | ○도남초등학교 주변 보행환경개선사업 | CCTV 설치 2개소, 과속방지턱 설치 10개소, 도로사인물 설치 등 | 시설비 | 200000 | 0 | ○ 4월: 발주예정 ○ 6월: 준공예정 | 0% |  | 지역 | 도시
95 | 제주 | 이도2동 | ○시와 그림이 함께하는 거리재생 및 조경 조성사업 | 벽화 및 조경사업 1식(벽화 1,320㎡, 원예조경물 120식 등) | 시설비 | 150000 | 0 | ○ 3월: 실시설계용역 발주 ○ 6월: 용역완료예정 ○ 6월: 공사 발주예정 | 0% |  | 참여 | 환경
96 | 제주 | 이도2동 | ○수운근린공원 시설물 정비사업 | 무대 및 벤치 등 교체정비 1식 | 시설비 | 30000 | 0 | ○ 3월 25일: 발주 ○ 3월 25일: 착공 ○ 6월 21일: 준공예정 | 0% |  | 참여 | 환경
97 | 제주 | 이도2동 | ○그림자 조명을 통한 범죄예방 및 밝은거리 조성사업 | 그림자 조명 20개 | 시설비 | 50000 | 0 | ○ 5월: 발주예정 ○ 6월: 준공예정 | 0% |  | 참여 | 도시
98 | 제주 | 삼도1동 | ○관내 우범·방범지역 CCTV 설치공사 | CCTV 3개소 설치 | 시설비 | 66000 | 0 | ○ 계약 : 21. 4월초 예정 ○ 착공 : 21. 4월초 예정 ○ 준공 : 21. 4월말 예정 | 0% |  | 지역 | 도시
99 | 제주 | 삼도1동 | ○삼도1동 벽화마을 조성사업 | 신규 벽화 조성 및 노후벽화 정비 1식 | 시설비 | 50000 | 48768 | <벽화마을 조성사업 - 사업완료> ○ 계약 : 21. 2. 15. ○ 착공 : 21. 2. 17. ○ 준공 : 21. 3. 12. | 97.54% |  | 지역 | 사회
100 | 제주 | 삼도1동 | ○공원 및 가로화단 정비사업 | 공원 시설 및 화단 정비 1식 | 시설비 | 84000 | 28898 | <공원 정비사업 - 사업완료> ○ 계약 : 21. 2. 23. ○ 착공 : 21. 2. 24. ○ 준공 : 21. 3. 15. <가로화단 조성사업> ○ 계약 : 21. 4월초 예정 ○ 착공 : 21. 4월초 예정 ○ 준공 : 21. 4월말 예정 | 34.4% |  | 지역 | 환경
101 | 제주 | 삼도1동 | ○관내 학교주변 통학로 정비공사 | 파손구간 정비 및 불법주정차 방지시설 보강설치 1식 | 시설비 | 60000 | 0 | ○ 계약 : 21. 4월말 예정 ○ 착공 : 21. 4월말 예정 ○ 준공 : 21. 6월말 예정 | 0% |  | 참여 | 일반
102 | 제주 | 삼도2동 | ○골목따라 향기나는 벽화마을 조성사업 | 벽화조성 200㎡ | 시설비 | 50000 | 0 | ○ 4월 : 사업 발주 | 0% |  | 지역 | 사회
103 | 제주 | 삼도2동 | ○안전하고 쾌적한 마을환경 조성사업 | 집수구 정비 1식 | 시설비 | 50000 | 22236 | ○ 2월 25일 : 계약 ○ 2월 25일 : 착공 ○ 4월 25일 : 준공 예정 | 44.47% |  | 지역 | 환경
104 | 제주 | 삼도2동 | ○남초등학교 북측 인도변 밝은거리 조성사업 | 보행시설 등 설치 1식 | 시설비 | 50000 | 0 | ○ 4월 : 사업 발주 | 0% |  | 지역 | 도시
105 | 제주 | 삼도2동 | ○가림막 설치 등 클린하우스 정비사업 | 클린하우스 정비 1식 | 시설비 | 50000 | 0 | ○ 2월 25일 : 계약 ○ 2월 25일 : 착공 ○ 3월 24일 : 준공 | 0% |  | 지역 | 환경
106 | 제주 | 삼도2동 | ○지역아동과 어르신들이 함께 참여하는 제주전통갈옷 만들기와 갈옷 무료체험 및 사랑나눔 봉사 | 프로그램 운영 1식 | 민경 | 15185 | 0 | ○ 3월 29일 : 보조금 교부신청 및 심의 ○ 4월 : 보조금 교부 | 0% |  | 참여 | 일반
107 | 제주 | 용담1동 | ○남성로 수목생육환경개선인도정비공사 | 1식 | 시설비 | 100000 | 0 | ○ 3월 : 설계완료 ○ 4월 : 발주 ○ 6월 : 준공 | 0% |  | 지역 | 도시
108 | 제주 | 용담1동 | ○용담1동 재해 취약지 배수로 준설공사 | L=12km | 시설비 | 50000 | 26545 | ○ 3월 : 상반기 준설공사 완료 ○ 5월 : 하반기 준설공사 발주 ○ 6월 : 하반기 준설공사 완료 | 53.09% |  | 지역 | 도시
109 | 제주 | 용담1동 | ○하천변 수목생태 정비사업 | 1식 | 시설비 | 50000 | 0 | ○ 2월 26일 : 착공 ○ 4월 26일 : 준공 예정 | 0% |  | 지역 | 환경
110 | 제주 | 용담2동 | ○지역주민 생활체육 활성화사업 | 부지정리(콘크리트 및 친환경 바닥재) 및 체육시설(기구) 정비 1식 | 시설비 | 200000 | 113278 | ○ 21.04.08 : 명신체육공원 발주 및 착공 ○ 21.05.28 : 명신체육공원 준공 | 56.64% |  | 지역 | 일반
111 | 제주 | 용담2동 | ○안전취약지 교통약자 안심거리 조성사업 | 안심보행자 통로 조성, 방범용 CCTV, 장애인 표지판, 점자블럭 재정비 등 | 시설비 | 200000 | 83214 | ○ 21.04.12 :교통예방 도로표지병 및 CCTV설치공사 발주 ○ 21.05.28 :사업 준공 | 41.61% |  | 참여 | 도시
112 | 제주 | 건입동 | ○건입동 포제당 스토리텔링 조성사업 | 스토리텔링 표지판 설치 1식, 포제당 주변 스토리텔링 기반정비 1식 등 | 시설비 | 100000 | 0 | ○ 실시설계 용역 추진 및 관련 부서 협의 중 ○ 4월 발주 및 6월 준공 예정 | 0% |  | 지역 | 일반
113 | 제주 | 건입동 | ○건입동 만덕길 조성사업 | 꽃터널 1식, 도막형 바닥재 설치 1식 등 | 시설비 | 100000 | 0 | ○ 계약 : 21. 03. 08. ○ 착공 : 21. 03. 08. ○ 준공 : 5월 예정 | 0% |  | 지역 | 환경
114 | 제주 | 건입동 | ○걷고 싶은 졸락코지 조성사업 | 밝은거리(페인팅 등) 조성 1식, 방호벽 유색도색 1식 등 | 시설비 | 60000 | 35466 | ○ 계약 : 21. 03. 05. ○ 착공 : 21. 03. 05. ○ 기성금 : 21. 03. 29.(35,466천원) ○ 잔금 : 4월 예정 | 59.11% |  | 참여 | 환경
115 | 제주 | 건입동 | ○문화와 예술을 더한 칠머리공원 쉼터 정비사업 | 전망데크 철거 30㎡, 공연형 쉼터 데크 설치 100㎡, 연식의자 설치 30m 외 | 시설비 | 70000 | 0 | ○ 계약 : 21. 03. 09. ○ 착공 : 21. 03. 09. ○ 준공 : 4월 예정 | 0% |  | 참여 | 사회
116 | 제주 | 화북동 | ○걷고 싶은 거로마을길 벽화조성 사업 | 벽화조성 1식 | 시설비 | 60000 | 0 | ○ 2021. 3. 22. 공사 및 물품구매 계약, 착공 ○ 2021. 4. 18. 준공예정 | 0% |  | 지역 | 사회
117 | 제주 | 화북동 | ○화북동 안전취약지역 방범용 CCTV 설치사업 | 방법용 CCTV설치 3개소 | 시설비 | 67500 | 66010 | ○ 2021. 2. 10. 공사 계약 ○ 2021. 3. 15. 준공 | 97.79% |  | 지역 | 도시
118 | 제주 | 화북동 | ○미세먼지 신호등 설치 사업 | 미세먼지 신호등 설치 3개소 | 시설비 | 30000 | 0 | ○ 2021. 3. 25. 관급자재 구입요구 ○ 4월 중 설치 완료 예정 | 0% |  | 지역 | 환경
119 | 제주 | 화북동 | ○거로마을운동장 이용객을 위한 관람석 공간 조성 | 관람석(계단식 벤치) 조성 1식 및 노후된 등의자 10개 교체 | 민자 | 22500 | 0 | ○ 2021. 2. 24. 보조금 교부결정 ○ 2021. 3. 8. 착수보고서 접수 ○ 2021. 4. 1. 준공보고서 접수 ○ 2021. 4. 9. 보조금 교부 예정(19,742천원) | 0% |  | 지역 | 일반
120 | 제주 | 화북동 | ○퇴색된 벽화 재정비 사업 | 노후된 벽화 재정비 1식 | 시설비 | 20000 | 18082 | ○ 2021. 3. 5. 공사 계약 ○ 2021. 3. 8. 착공 ○ 2021. 3. 26. 준공 | 90.41% |  | 지역 | 사회
121 | 제주 | 화북동 | ○화북포구 안전한 야간산책로 조성사업 | LED태양광 조명기구 설치 | 시설비 | 200000 | 118582 | ○ 2021. 3. 30. 공사 계약 및 관급자재 구입요구 ○ 2021. 3. 31. 관급자재 선고지 지출 ○ 2021. 4. 23. 준공예정 | 59.29% |  | 참여 | 환경
122 | 제주 | 삼양동 | ○일주동로(삼양지구대 서측) 보행환경 개선사업 | 인도교체 A=12a 화단정비 및 꽃길조성 | 시설비 | 150000 | 78672 | ○ 발주: 21.2.15 ○ 준공예정: 21.5.15 | 52.45% |  | 지역 | 환경
123 | 제주 | 삼양동 | ○삼양동 관내 이면도로 보행환경 개선사업 | LED 도로표지병 설치 625개 | 시설비 | 50000 | 50000 | ○ 발주: 21.1.30 ○ 준공: 21.2.8 ○ 준공 및 지출완료 | 100% |  | 지역 | 도시
124 | 제주 | 삼양동 | ○삼양동 주말직거래장터 개선공사 | 비석 설치 1개 파고라 정비 1식 주변 조경시설 1식 | 시설비 | 50000 | 50000 | ○ 발주: 21.1.27 ○ 준공: 21.2.21 ○ 준공 및 지출완료 | 100% |  | 참여 | 사회
125 | 제주 | 삼양동 | ○삼양해수욕장 주변 야간 그림자조명 설치공사 | 그림자조명 설치 10개소 | 시설비 | 50000 | 0 | ○ 발주: 4월 예정 ○ 준공: 5월 예정 | 0% |  | 참여 | 사회
126 | 제주 | 봉개동 | ○명림로(승마클럽~평화양로원)인도설치사업 | 인도설치 L=200m 우수관설치 L=200m | 시설비 | 150000 | 68000 | ○ 2. 25. 계약 및 착공 ○ 3. 8. 선금지출 68,000 ○ 5. 25 준공예정 ○ 5월 지출예정:70,000 | 45.33% |  | 지역 | 도시
127 | 제주 | 봉개동 | ○용강마을 생태연못 안전통행로 설치사업 | 판석포장 130㎡, 조경식재 1식 | 시설비 | 30000 | 0 | ○ 3. 5. 계약 ○ 3. 8. 착공 ○ 3. 31. 준공 ○ 4월초 지출예정:30,000 | 0% |  | 지역 | 도시
128 | 제주 | 봉개동 | ○지역체육활동 활성화를 위한 공원정비 | 운동기구 설치4개 판석포장 50㎡ | 시설비 | 20000 | 0 | ○ 운동기구 주민협의후 4월 발주예정 | 0% |  | 지역 | 사회
129 | 제주 | 봉개동 | ○생목수원로(회천교차로 주변) 인도설치사업 | 인도설치 L=250m 우수관설치 L=200m | 시설비 | 200000 | 90000 | ○ 3. 4. 계약 ○ 3. 11. 착공 ○ 3. 17. 선금지출 90,000 ○ 5. 25. 준공예정 ○ 5월 지출예정: 110,000 | 45% |  | 참여 | 도시
130 | 제주 | 아라동 | ○한천저류지 소공원 편의시설 설치공사 | 바닥데크설치 4개소, 보행매트설치, 야간조명시설 등 | 시설비 | 100000 | 68268 | ○ 계약: 2021.01.11. ○ 착공: 2021.01.18. ○ 준공: 2021.02.14. | 68.27% |  | 지역 | 사회
131 | 제주 | 아라동 | ○주민을 위한 작은 배려 먼지털이기 설치사업 | 먼지털이기 2개 설치 | 시설비 | 35000 | 35000 | ○ 계약: 2021.02.04. ○ 납품: 2021.03.24. | 100% |  | 지역 | 사회
132 | 제주 | 아라동 | ○밝은거리 안전아라 조성사업 | 야간 발광형표지병 설치 550개소 | 시설비 | 50000 | 50000 | ○ 주문: 2021.01.17. ○ 납품: 2021.02.03. | 100% |  | 지역 | 도시
133 | 제주 | 아라동 | ○아라동 지역특산물 홍보 사업 | 지역특산물(딸기)직거래 판매, 시식회 및 시음회 코너 운영 등 | 민경 | 15000 | 0 | ○ 제4차 보조금심의위원회 심의안건 상정 ○ 4월중 전액 교부예정 | 0% |  | 지역 | 일반
134 | 제주 | 아라동 | ○인다8길(주민센터~아이파크) 안전한 보행환경 조성사업 | 보차도 경계석 설치(L=400m), 바닥형도막재 설치 1,000㎡, 교통안전시설물 설치 1식 | 시설비 | 100000 | 85037 | ○ 주문: 2021.01.07. ○ 납품: 2021.02.06. | 85.04% |  | 참여 | 도시
135 | 제주 | 아라동 | ○안전하고 쾌적한 도로환경 조성사업 | 미끄럼방지포장, 무단횡단방지시설, 노면표시 정비 등 | 시설비 | 120000 | 112364 | ○ 계약: 2021.01.11. ○ 착공: 2021.01.18. ○ 준공: 2021.02.02. | 93.64% |  | 참여 | 도시
136 | 제주 | 아라동 | ○차폐형 클린하우스 설치사업 | 차폐형 클린하우스 3개소 설치 | 시설비 | 100000 | 100000 | ○ 계약: 2021.01.12. ○ 착공: 2021.01.18. ○ 준공: 2021.02.03. | 100% |  | 참여 | 환경
137 | 제주 | 아라동 | ○삼의악 등반로 및 아라둘레길 편의시설 정비공사 | 등반로 및 편의시설 정비 1식 | 시설비 | 100000 | 82773 | ○ 계약: 2021.01.12. ○ 착공: 2021.01.18. ○ 준공: 2021.02.11. | 82.77% |  | 참여 | 환경
138 | 제주 | 아라동 | ○아라동 주요도로 아름다운 도심조성 사업 | 전주 및 가로등 표지판 등 320개 | 시설비 | 48000 | 2142 | ○ 상반기내 발주예정 | 4.462% |  | 참여 | 도시
139 | 제주 | 오라동 | ○방선문 역사숲길 조성사업 | 마애명과 역사인물안내판 10개 설문대할망 조형물 및 안내판 1식 | 시설비 | 70000 | 0 | ○ 상반기내 발주 및 집행예정 | 0% |  | 지역 | 환경
140 | 제주 | 오라동 | ○민오름 편의시설 개선사업 | 침목계단 정비 및 노후식생매트 교체, 노후 시설물 정비 | 시설비 | 80000 | 78216 | ○ 발주: 21.3.5. ○ 준공: 21.3.31. | 97.77% |  | 지역 | 사회
141 | 제주 | 오라동 | ○안전 도로환경 개선사업 | 바닥 매립형 태양광 LED 도로표지병 250개 | 시설비 | 50000 | 50000 | ○ 발주: 21.1.28. ○ 납품: 21.3.3. | 100% |  | 지역 | 환경
142 | 제주 | 오라동 | ○오라동 밝은 마을 조성사업 | 교량 경관 조명등 설치 3개소 | 시설비 | 120000 | 0 | ○ 4월 사업발주 / 6월 준공 및 집행예정 | 0% |  | 참여 | 도시
143 | 제주 | 오라동 | ○업사이클링 주민쉼팡 조성 | 주민쉼터 조성 3개소 | 시설비 | 60000 | 60000 | ○ 발주: 21.1.29. ○ 준공: 21.2.24. | 100% |  | 참여 | 사회
144 | 제주 | 연동 | ○연동 골목길 보행환경 개선사업 | LED 표지병 설치 500개 | 시설비 | 50000 | 0 | ○ 관급자재 구입: 21. 4월 ○ 납품완료: 21. 5월 예정 | 0% |  | 지역 | 환경
145 | 제주 | 연동 | ○연동 이면도로 공한지 등 화단조성 사업 | 화단조성 90㎡ | 시설비 | 35000 | 0 | ○ 발주 : 21. 4월 / ○ 계약 : 21. 4월 ○ 착공 : 21. 4월 / ○ 준공 : 21. 5월 예정 | 0% |  | 지역 | 환경
146 | 제주 | 연동 | ○연동 도심공원내 친환경 포충기 설치사업 | 포충기 설치 30개 | 시설비 | 30000 | 28933 | ○ 관내 도심공원 30개소에 포충기 설치 완료 | 96.44% |  | 지역 | 환경
147 | 제주 | 연동 | ○연동 횡단보도 그늘막 설치사업 | 그늘막 신설 15개 | 시설비 | 30000 | 0 | ○ 발주 : 21. 4월 / ○ 계약 : 21. 4월 ○ 착공 : 21. 4월 / ○ 준공 : 21. 5월 예정 | 0% |  | 지역 | 도시
148 | 제주 | 연동 | ○연동 삼무공원내 야자수 매트 보강사업 | 야자수매트 설치 L=600m | 시설비 | 27000 | 26926 | ○ 사업 완료 | 99.73% |  | 지역 | 환경
149 | 제주 | 연동 | ○연동 관내 오름 표지석 설치사업 | 표지석 설치 2개소 | 시설비 | 10000 | 0 | ○ 발주 : 21. 4월 / ○ 계약 : 21. 4월 ○ 착공 : 21. 4월 / ○ 준공 : 21. 4월 예정 | 0% |  | 지역 | 환경
150 | 제주 | 연동 | ○연동 상가밀집지역 주정차 금지 규제봉 설치사업 | 규제봉 설치 145개 | 시설비 | 5800 | 0 | ○ 발주 : 21. 5월 / ○ 계약 : 21. 5월 ○ 착공 : 21. 5월 / ○ 준공 : 21. 5월 예정 | 0% |  | 지역 | 도시
151 | 제주 | 연동 | ○연동 학교 절대보호구역 및 학교시설 전체 금연안내 표지판 설치사업 | 금연안내 표지판 설치 16개 | 시설비 | 5000 | 0 | ○ 발주 : 21. 5월 / ○ 계약 : 21. 5월 ○ 착공 : 21. 5월 / ○ 준공 : 21. 5월 예정 | 0% |  | 지역 | 사회
152 | 제주 | 연동 | ○연동 어린이 주민자치위원회 운영 | 어린이 주민자치위원 양성 (초등학교 4~6학년생 30여명) | 민경 | 7200 | 0 | ○ 보조금 교부결정 및 교부 : 21. 5월 ○ 사업기간 : 31. 5월~12월 ○ 사업완료 및 정산 : 21. 12월 예정 | 0% |  | 지역 | 일반
153 | 제주 | 연동 | ○연동 생활하수 악취방지 시설사업 | 그레이팅 신설 260개, 보강 200개 | 시설비 | 150000 | 96207 | ○ 발주 : 21. 4월 / ○ 계약 : 21. 4월 ○ 착공 : 21. 4월 / ○ 준공 : 21. 6월 예정 | 64.14% |  | 참여 | 환경
154 | 제주 | 노형동 | ○월산체육공원 배수로 공사 및 야외 화장실 교체사업 | 운동장 배수 개선 및 노후 화장실 교체 | 시설비 | 90000 |  | ○ 4월 관련부서 협의 ○ 4월 공사 발주예정 | 0% |  | 지역 | 일반
155 | 제주 | 노형동 | ○신비마을, 맘껏 어린이 놀이터 시설 개선사업 | 시소, 그네 교체, 우레탄 바닥 및 울타리 보수 등 | 시설비 | 60000 | 33000 | ○ 3월 19일 : 공사 계약 및 착공 ○ 3월 : 관급자재 선지급 ○ 6월 19일 : 준공예정 | 55% |  | 지역 | 사회
156 | 제주 | 노형동 | ○비우면 채워지는 행복한 삶, 나만의 창작 그림책 발간사업 | 창작 그램책 인쇄비 및 교육 재료비 등 | 민경 | 10000 |  | ○ 5월: 보조금 교부결정 ○ 6월 : 보조금 교부예정 | 0% |  | 지역 | 사회
157 | 제주 | 노형동 | ○노형동 관내 패트병 및 캔 압축기 설치사업 | 패트병 및 캔 압축기 2개소 | 시설비 | 40000 |  | ○ 4월 : 대상지 선정, 공사발주 및 착공예정 | 0% |  | 지역 | 환경
158 | 제주 | 노형동 | ○노형오거리 광장 정비사업 | 친환경 돌의자 2인용 5개, 친환경 돌의자 1인용 15개, 조형물(광장 입구 2개소) 2개, 석부작 등 작품 설치 등 | 시설비 | 100000 |  | ○ 6월 : 기본계획 작성, 관련부서 협의 ○ 7월 : 공사 발주 및 착공 | 0% |  | 참여 | 환경
159 | 제주 | 노형동 | ○안전한 보행환경 조성을 위한 태양광 LED 바닥등 설치사업 | 태양광 조명기구 688개 설치 | 시설비 | 70000 | 10688 | ○ 3월 12일 : 공사 계약 및 착공 ○ 3월 : 선금 지급 ○ 4월 30일 : 준공 예정 | 15.27% |  | 참여 | 도시
160 | 제주 | 노형동 | ○노형초 통학로 안전한 보행환경 조성사업 | 인도 재포장 A=2,000㎡ (L=500m,B=4.0m) | 시설비 | 150000 | 150000 | ○ 3월 24일 : 사업완료 | 100% |  | 참여 | 도시
161 | 제주 | 외도동 | ○내도동 지역슬로건 표지석 설치사업 | 표지석 기초 및 설치 | 시설비 | 10000 | 0 | ○ 시안 작성 및 마을협의 중 ○ 4월 중 발주 예정 | 0% |  | 지역 | 일반
162 | 제주 | 외도동 | ○내도 올레17코스 주차장 조성사업 | 아스콘 및 인터로킹 포장 | 시설비 | 80000 | 64774 | ○ 사업 완료(2.25.) | 80.97% |  | 지역 | 도시
163 | 제주 | 외도동 | ○월대천 아름다운 꽃길 조성사업 | 장미화단 설치 및 의자정비 | 시설비 | 110000 | 0 | ○ 실시설계용역 완료(3.15.) ○ 공공디자인 심의 진행(4.2.) ○ 5월 발주 및 7월 준공 예정 | 0% |  | 지역 | 환경
164 | 제주 | 외도동 | ○연대마을 원담주변 정비사업 | 원담주변 해안표지석 색칠하기 해안변 원담정비 등 | 시설비 | 60000 | 0 | ○ 실시설계용역 완료(3.15.) ○ 공공디자인 심의 진행(4.2.) ○ 5월 발주 및 7월 준공 예정 | 0% |  | 참여 | 사회
165 | 제주 | 외도동 | ○외도동 어린이공원 정비사업 | 공원정비 1식 | 시설비 | 200000 | 0 | ○ 실시설계용역 시행(4.5.) ○ 5월 발주 및 6월 준공 예정 | 0% |  | 참여 | 환경
166 | 제주 | 외도동 | ○외도동 수국거리 조성사업 | 수국식재 2,500본 | 시설비 | 50000 | 43091 | ○ 사업 완료(3.31.) | 86.18% |  | 참여 | 환경
167 | 제주 | 외도동 | ○야외 운동시설 확충 | 야외 운동기구 10여종 확충 | 시설비 | 30000 | 0 | ○ 6월 중 보수 완료 | 0% |  | 참여 | 일반
168 | 제주 | 외도동 | ○쾌적한 보행환경 조성사업 | 투수블럭 포장 | 시설비 | 90000 | 86949 | ○ 사업 완료(3.10.) | 96.61% |  | 참여 | 도시
169 | 제주 | 이호동 | ○이호테우해수욕장 원담 정비 사업 | 원담 정비 320m | 시설비 | 80000 | 0 | ○ 4월 관련부서 협조처리 및 계약심사, 공사 발주 ○ 5월 공사계약 및 착공예정 ○ 9월 준공 예정 | 0% |  | 지역 | 사회
170 | 제주 | 이호동 | ○이호동 관내 도로정비(조명) 공사 | 도로 표지병 800EA | 시설비 | 80000 | 80000 | ○ 2월 5일 공사계약 및 착공 ○ 2월 24일 공사 및 집행완료 | 100% |  | 지역 | 도시
171 | 제주 | 이호동 | ○이호동 관내 편의시설 정비사업 | 고무매트 140㎡ / 편의시설 교체 및 보수 1식 | 시설비 | 40000 | 0 | ○ 4월 공사계약 및 착공 ○ 6월 준공예정 | 0% |  | 지역 | 도시
172 | 제주 | 이호동 | ○이호테우해수욕장 진입로 배꽃조명 설치공사 | 스테인리스 가로등주 16EA / 경관조명 16EA / 관로 및 기초설치 등 1식 | 시설비 | 50000 | 0 | ○ 4월2일 계약심사 요청 ○ 4월 공사계약 및 착공 ○ 6월 준공예정 | 0% |  | 참여 | 사회
173 | 제주 | 도두동 | ○신성마을 에코하우스 입구 CCTV설치 사업 | CCTV설치 1개소 | 시설비 | 20000 | 18971.37 | ○ 계약 : 2021. 1. 21. ○ 납품 및 설치완료: 2021. 3. 15. | 94.86% |  | 지역 | 도시
174 | 제주 | 도두동 | ○신성마을 어린이놀이터 조명등 설치 사업 | 조명등 설치 2개소 | 시설비 | 10000 | 8991 | ○ 계약.착공 : 2021. 1. 21. ○ 준공 : 2021. 2. 16. | 89.91% |  | 지역 | 도시
175 | 제주 | 도두동 | ○신성마을 운동기구 설치 사업 | 운동기구 설치 4대 | 민자 | 10800 | 0 | ○ 보조금 교부결정 및 교부 : 2021. 2. 5. ○ 사업추진: 2021. 3. 2.~ 3. 29. ○ 사업완료 및 정산 : 2021. 4월중 예정 | 0% |  | 지역 | 일반
176 | 제주 | 도두동 | ○다호마을 등 수목 정비사업 | 수목정비 1식 | 시설비 | 20000 | 0 | ○ 4월중 발주예정 | 0% |  | 지역 | 환경
177 | 제주 | 도두동 | ○효동마을 LED경관조명등 설치 사업 | 경관조명 설치 20개 | 시설비 | 10000 | 0 | ○ 4월중 발주예정 | 0% |  | 지역 | 도시
178 | 제주 | 도두동 | ○신사수마을 무지개도로 정비사업 | 방호벽 도색, 조명설치 | 시설비 | 40000 | 0 | ○ 5월중 발주예정 | 0% |  | 지역 | 도시
179 | 제주 | 도두동 | ○신사수마을 방범용CCTV설치 사업 | CCTV설치 1개소 | 시설비 | 20000 | 18971.37 | ○ 계약 : 2021. 1. 21. ○ 납품 및 설치완료: 2021. 3. 15. | 94.86% |  | 지역 | 도시
180 | 제주 | 도두동 | ○도두오래물광장 시설물 정비사업 | 시설물 정비 1식 | 시설비 | 49200 | 43302 | ○ 계약.착공 : 2021. 1. 25. ○ 준공 : 2021. 2. 19. | 88.01% |  | 지역 | 환경
181 | 제주 | 도두동 | ○도두동 화단 정비 사업 | 화단 정비 1식 | 시설비 | 20000 | 0 | ○ 하반기 발주예정 | 0% |  | 지역 | 환경
182 | 제주 | 도두동 | ○도두항 남측 마을어장 진입로 보강 공사 | 진입로 보강 1식(L=10m) | 시설비 | 15000 | 0 | ○ 4월중 발주예정 | 0% |  | 참여 | 사회
183 | 서귀 | 대정읍 | ○하모체육공원 내 화장실 신축공사 | 남·녀 1칸씩 조립식 화장실1동 | 시설비 | 100000 | 54390 | ○ 추진상황 - 계약체결 및 관급자재 발주 : 3월 ○ 향후계획 - 2021.4. 가설건축물 협의완료 후 관급자재 설치 및 준공 | 54.39% |  | 지역 | 환경
184 | 서귀 | 대정읍 | ○대정읍 일주서로 중앙분리대 정원 만들기 | 중앙분리대 조경수 식재(15㎞) | 시설비 | 80000 | 6916 | ○ 추진상황 - 21.04.02. 현재 우리들마트 앞 구간 식재작업 진행 ○ 향후계획 - 5월 중 완공 예정 | 8.645% |  | 지역 | 환경
185 | 서귀 | 대정읍 | ○하모3리 거리박물관(벽화)만들기 | 하모3리 마을안길 600m(단면 300m*2) 벽화 제작 | 시설비 | 80000 | 0 | ○ 2021.4월 제안서 입찰 예정 ○ 2021.4월 제안서 평가 예정 ○ 2021.5월 업체 선정 및 착수 * 보조금 교부 ○ 2021.8월 마을안길 벽화 설치 완료 | 0% |  | 지역 | 사회
186 | 서귀 | 대정읍 | ○안전한 가로환경 조성을 위한 부적합 가로등 보수사업 | 가로등 전력공급선 교체 10개소 | 시설비 | 140000 | 136588 | ○ 2021. 1월 사업발주 ○ 2021. 3월 준공 | 97.56% |  | 지역 | 도시
187 | 서귀 | 대정읍 | ○대정읍 불법 투기 취약지역 숲 조성 사업 | 대정읍 방치폐기물 불법투기 취약지역 3개소 | 시설비 | 90000 | 0 | ○ 추진상황 - 관내 쓰레기 상습투기 지역 현장조사: 2021. 2월 - 실시설계 용역 발주: 2021. 3월 ○ 추진계획 - 공사 실시: 2021. 4 ~ 6월 | 0% |  | 참여 | 환경
188 | 서귀 | 대정읍 | ○모슬포 시가지 가로등 설치사업 | 가로등 설치 30개소 | 시설비 | 200000 | 87773 | ○ 2021. 1월 사업발주 ○ 2021. 4월 준공예정 | 43.89% |  | 참여 | 도시
189 | 서귀 | 대정읍 | ○야간보행안전 도로표지병 사업 | 도로 표지병 설치 : 형제해안로 1.5km (왕복 3.0km) | 시설비 | 150000 | 132081 | ○ 2021. 1월 사업발주 ○ 2021. 4월 준공예정 | 88.05% |  | 참여 | 도시
190 | 서귀 | 대정읍 | ○송악산 관광로 (송악산 주변) 돌담 정비 및 화단정비 | 송악산 인근 대로변(1.5km 구간) 농지 밭담 및 수목식재 | 시설비 | 100000 | 7515 | ○ 실시설계 완료 및 공사 발주(4월) | 7.515% |  | 참여 | 환경
191 | 서귀 | 대정읍 | ○마을 용천수 복원 숙원사업 | 돌담복원 및 잔디식재.나무식재.휴게공간 시설 설치 2개소 | 시설비 | 35000 | 0 | 사업 중복 및 토지협의 문제로 추진불가 | 0% |  | 참여 | 사회
192 | 서귀 | 대정읍 | ○도서주민 편익을 위한 무인택배함 설치 | 무인택배함 설치 2식 | 시설비 | 60000 | 0 | ❍ 추진상황 - 실시설계 용역 착수 : 2021. 3월 ❍ 향후계획 - 실시설계 용역 완료 : 2021. 4월 - 행정절차 이행 : 2021. 4월 - 사업발주 및 준공 : 2021. 4월 ~ 6월 | 0% |  | 참여 | 일반
193 | 서귀 | 남원읍 | ○한남리 문화.역사거리 조성사업 | 차벽210㎡ 아트타일 시공 | 시설비 | 110000 | 0 | ○ 5차 공공디자인 진흥위원회 심의 : '21. 4. 16 ○ 사업기간: '21.4월 ~ '21.12월 | 0% |  | 지역 | 일반
194 | 서귀 | 남원읍 | ○한라산 청정고사리 축제장 기반시설 공사 | 임시주차장 및 탐방로 정비 1식 | 시설비 | 30000 | 0 | 코로나19로 대면행사에서 비대면행사로 변경추진함에 따라 축제장 기반시설 공사 미추진. 향후 추경 시 감액요구 예정. | 0% |  | 지역 | 일반
195 | 서귀 | 남원읍 | ○교통안전을 위한 도로변 수목제거 사업 | 도로변 수목제거사업1,000주 | 시설비 | 100000 | 39839 | ᨝ 추진상황 - 도로변 수목제거사업(한남, 위미, 남원리 일원) · 준공완료일: 21. 2월, 39,839천원 - 도로변 수목제거사업 추진(한남, 의귀, 신흥리 일원) · 사업기간: 21. 3월~5월, 46,410천원 ᨝ 향후계획 - 도로변 수목제거사업(한남, 의귀, 신흥리 일원) 준공: 21. 5월 중 | 39.84% |  | 지역 | 도시
196 | 서귀 | 남원읍 | ○남원읍 찾아가는 민속문화프로그램운영 | 민속문화 프로그램 운영 | 민경 | 27000 | 27000 | ○ 보조금 교부결정 및 교부 : '21.3.23 ○ 프로그램 운영 등 사업추진 : '21.3.~12월 | 100% |  | 지역 | 일반
197 | 서귀 | 남원읍 | ○마을과 주민이 함께 만드는 공동체 미디어 “예촌마을방송국” | 교육15회, 미디어프로그램제작(10편),홍보 | 민경 | 27000 | 27000 | ○보조금 교부결정 및 교부 : '21년 2월 ○프로그램 제작 장비 임대 : '21년 4월 ○프로그램제작 교육 및 제작 : '21년 4월 ~ | 100% |  | 지역 | 일반
198 | 서귀 | 남원읍 | ○주민이 행복한 헬스팩토리(건강활력충전소)운영 | 생활체육 프로그램 운영 | 민경 | 41400 | 41400 | ○보조금 교부결정 및 교부 : '21년 3월 ○마을별 프로그램 수요조사 및 접수 : '21년 3~4월 ○프로그램 등 사업 추진 : '21년 4월 ~ | 100% |  | 지역 | 일반
199 | 서귀 | 남원읍 | ○자연속 건강학교 운영사업 | 야외스포츠프로그램 운영 및 캠페인 | 민경 | 36000 | 36000 | ○보조금 교부결정 및 교부 : '21년 3월 ○프로그램 수강생 모집 및 사업 추진 : '21년 5월 ~ | 100% |  | 지역 | 사회
200 | 서귀 | 남원읍 | ○노후우체통 교체사업 | 노후우체통 500개교체 | 민경 | 28600 | 28600 | ○보조금 교부결정 및 교부 : '21년 3월 ○노후우체통 제작 : '21년 4월 ○노후우체통 설치 및 사업추진 : '21년 5월 ~ | 100% |  | 지역 | 사회
201 | 서귀 | 남원읍 | ○안전한 보행 도로 조성사업 | 점등형 표지병 2,000개소 설치 | 시설비 | 160000 | 105154 | ᨝ 추진상황 - 안전한 보행 도로 조성사업(도로표지병 등) 준공완료: 105,154천원 · 준공완료일: 21년 3월~4월, 49,480천원 · 도로표지병 선급금 지출: 21년 3월, 55,673천원 ᨝ 향후계획 - 도로표지병 추가사업구간 발주 · 발주예정: 21. 4월, 50,000천원 - 도로표지병 추가사업구간 준공: 21. 6월 중 | 65.72% |  | 참여 | 도시
202 | 서귀 | 남원읍 | ○안전한 거리 조성을 위한 가로등 신설 및 교체사업 | 가로(보안)등 신설 100개소, 교체 100개소 | 시설비 | 200000 | 0 | ᨝ 추진상황 - 남원읍 관내 가로등 야간 점검 시행: 21.3.29(월)~3.30(화) ᨝ 향후계획 - 신흥리 외 3개소 가로(보안)등 신설 및 교체 정비공사 추진: 4~6월, 60,000천원 - 태흥리 외 1개소 가로(보안)등 신설 및 교체 정비공사 추진: 4~6월, 60,000천원 - 신례리 외 3개소 가로(보안)등 신설 및 교체 정비공사 추진: 4~6월, 60,000천원 | 0% |  | 참여 | 도시
203 | 서귀 | 남원읍 | ○유휴토지이용한공원시설 조성사업 | * 우레탄 바닥의 정규코트 농구대 설치, 간이 운동기구 설치 등 * 유아, 어린이용 놀이기구 설치 * 정자, 벤치, 정자, 정원 조경 등 | 시설비 | 200000 | 0 | ᨝ 추진상황 - 의귀리 체육공원조성사업 실시설계용역 추진: 10,000천원 ᨝ 향후계획 - 산림조사 및 개발행위 관련 인허가 이행: 4월 중 - 의귀리 체육공원 조상사업 공사추진: 21. 5~6월 | 0% |  | 참여 | 일반
204 | 서귀 | 남원읍 | ○중산간지역 보행환경 및 야간경관 개선사업 | 길어깨포장 L=4.0km, 표지병 설치 600개소 | 시설비 | 200000 | 0 | ᨝ 추진상황 - 중산간 보행환경 및 야간경관 개성사업 실시설계용역 추진: 13,500천원 ᨝ 향후계획 - 관련 인허가 및 행정절차 이행: 21. 4월 중 - 중산간지역 보행환경 및 야간경관 개선사업 공사추진: 21. 5~6월 | 0% |  | 참여 | 도시
205 | 서귀 | 성산읍 | ○상습침수지역 정비사업 | 침투조 설치 10조 | 시설비 | 100000 | 29536 | ○추진상황: 고성리 1개소 정비완료 시흥리등 3개소 정비 추진 중 ○향후계획: 사업 완료 및 대금 지급(~6월) | 29.54% |  | 지역 | 도시
206 | 서귀 | 성산읍 | ○성산읍 안전시설 정비사업 | 난간 정비(L=416m) | 시설비 | 100000 | 19947 | ○추진상황: 고성리 1개소 안전난간 정비완료 신산리 해안도로 정비 추진중 ○향후계획: 사업 완료 및 추가 사업분 발주 (~11월) | 19.95% |  | 지역 | 도시
207 | 서귀 | 성산읍 | ○제주 전통 돌집 복원사업 | 전통 돌집복원 2개소 | 민자 | 50000 | 0 | ○추진상황: 사업 공모 (2월) ○향후계획: 보조금 심의 및 사업 착수 | 0% |  | 지역 | 일반
208 | 서귀 | 성산읍 | ○마을별 특색이 살아있는 명품 꽃길 조성사업 | 14개 마을별 꽃길조성 | 민경 | 100000 | 0 | ○추진상황: 마을별 상징 꽃 선정 및 대상지 선정 협의 ○향후계획: 보조금 교부결정 및 교부(4월중) 사업 발주 및 추진(5월~10월) | 0% |  | 지역 | 환경
209 | 서귀 | 성산읍 | ○오멍가멍' 힐링 쉼터 조성사업 | 마을쉼터(정자 등) 10개소 정비 | 시설비 | 50000 | 0 | ○추진상황: 쉼터 조성사업(1차) 발주예정(4월) ○향후계획: 1차 사업 추진 및 완료(5월) 2차 사업 발주 및 추진(5월~6월) | 0% |  | 지역 | 사회
210 | 서귀 | 성산읍 | ○더 깨끗한 우리 동네 만들기 환경취약지역 개선사업 | 생활환경 취약지역 25개소 | 시설비 | 150000 | 19692 | ○추진상황: 1차 용역 발주 및 완료 : 4월 (폐합성수지류 35톤) ○향후계획: 2차 용역 설계 및 발주 : 5월 | 13.13% |  | 참여 | 환경
211 | 서귀 | 성산읍 | ○쾌적한 농로 환경 조성사업 | 성산읍14개 마을 농로정비 L=2,000m | 시설비 | 200000 | 105062 | ○추진상황: 시흥리 등 2개 사업 발주 및 완료 신산리 등 1개소 사업 착공 및 공사진행 중 ○향후계획: 추가 사업 발주(~11월) | 52.53% |  | 참여 | 도시
212 | 서귀 | 성산읍 | ○우범지역 그림자 조명설치사업 | 그림자 조명 설치 10대 | 시설비 | 35000 | 24290 | ○추진상황: 조명 구입 및 설치 계약 (3월) ○향후계획: 납품 및 설치 (4~5월) | 69.4% |  | 참여 | 도시
213 | 서귀 | 성산읍 | ○마을 지킴이 (태양광스마트방범 보안등) 설치사업 | 태양광스마트 방범보안등 설치 14개소 | 시설비 | 100000 | 65584 | ○추진상황: 태양광 스마트 방범등 14개소 설치완료 ○향후계획: 추가 사업 발주 예정 (~6월) | 65.58% |  | 참여 | 도시
214 | 서귀 | 성산읍 | ○마을안길 돌담길 복원 사업 | 돌담복원 500㎡ | 시설비 | 100000 | 0 | ○추진상황: 돌담복원사업(2개소) 발주 ○향후계획: 계약 및 착공(4월 중) | 0% |  | 참여 | 일반
215 | 서귀 | 안덕면 | ○화순곶자왈 생태탐방숲길 보전사업 | 목재시설, 전망대 오일스텐 도장 (600㎡) | 민자 | 34700 | 0 | 2021. 4월 : 보조금 교부 신청 및 사업 착수 2021. 6월 : 사업 완료 및 정산 | 0% |  | 지역 | 환경
216 | 서귀 | 안덕면 | ○덕수리 전통민속 보전마을(문화고팡) 편의시설사업 | 편의시설 정비 1식 | 민자 | 56000 | 0 | 2021. 하반기 사업 추진 | 0% |  | 참여 | 일반
217 | 서귀 | 안덕면 | ○남송악 오름 주민 쉼터 조성 사업 | 정자조성 1식 | 민자 | 25300 | 0 | 2021.4월 : 보조금 교부신청 및 사업착수 2021. 6월 : 사업완료 및 정산 | 0% |  | 지역 | 사회
218 | 서귀 | 안덕면 | ○서광동리마을상징 표지석설치 | 표지석 제작 1식 | 민자 | 17000 | 0 | 2021. 2월 : 보조금 교부 신청 2021.4월 : 사업착수 2021. 6월 : 사업완료 및 정산 | 0% |  | 지역 | 일반
219 | 서귀 | 안덕면 | ○한라산아래 첫 마을 광평리 산책쉼터 조성사업 | 쉼터 조성 1식 | 민자 | 30000 | 0 | 2021. 하반기 사업추진 | 0% |  | 지역 | 사회
220 | 서귀 | 안덕면 | ○상천리 역사・문화 기록물 발간사업 | 기록물 발간 1식 | 민경 | 40000 | 40000 | 2021. 2월 : 보조금 교부 신청 2021. 3월 : 사업착수 2022. 1월 : 사업완료 및 정산 | 100% |  | 지역 | 일반
221 | 서귀 | 안덕면 | ○안덕면 수국 꽃길 자원 연계수눌음 헌혈문화 확산 사업 | 수국 꽃길, 헌혈부스 운영 등 | 민경 | 30000 | 0 | 2021. 6월 : 보조금 교부 신청 및 사업 추진 | 0% |  | 지역 | 일반
222 | 서귀 | 안덕면 | ○안덕면 자연생태 지킴이프로그램 사업 | 곶자왈 진입로 정비, 어린이 생태탐방단 운영 | 민경 | 25000 | 25000 | 2021.3.31 : 보조금 교부 신청 및 교부완료 2021. 5월~12월 : 사업추진 및 정산 | 100% |  | 지역 | 환경
223 | 서귀 | 안덕면 | ○이주여성과 함께 하는 고부 (姑婦) 공감 프로그램 운영 | 제주음식 만들기 및 제사상 차리기 (5회 운영) | 민경 | 9900 | 9900 | 2021. 3. 30 : 보조금 교부결정 및 교부 2021. 4. 1 ~ 11. 30. : 사업 추진 2021. 12. 15 한 : 사업완료 및 정산 | 100% |  | 지역 | 사회
224 | 서귀 | 안덕면 | ○저출산 극복 「I-MOM 행복꾸러미」 지원사업 | 출산용품지원 사업 | 민경 | 17100 | 17100 | 2021. 3월 : 보조금 교부 완료 및 사업 추진중 2022. 1월 :사업 완료 및 정산 | 100% |  | 지역 | 사회
225 | 서귀 | 안덕면 | ○청소년 인성예절 선도사업 | 청소년 인성예절 교육 운영 | 민경 | 11500 | 11500 | 2021. 2월 : 보조금 교부완료 및 사업 추진중 2022. 1월 : 사업완료 및 정산 | 100% |  | 지역 | 사회
226 | 서귀 | 안덕면 | ○내고장 전통문화 전승 보전사업 | 서예교실 운영 | 민경 | 4500 | 4500 | 2021. 2월 : 보조금 교부완료 및 사업 추진중 2022. 1월 : 사업완료 및 정산 | 100% |  | 지역 | 일반
227 | 서귀 | 안덕면 | ○제주의 멋이 살아 있는 마을안 돌담 꽃길 조성사업 | 마을안 꽃길조성 1식 | 시설비 | 49000 | 22000 | 2021.3. 24 : 사업발주 및 착수 2021.4월 : 사업 준공 예정 | 44.9% |  | 지역 | 환경
228 | 서귀 | 안덕면 | ○지역의 자원을 활용한 힐링 수국 거리 조성사업 | 수국거리 조성 1식 | 시설비 | 50000 | 48230 | 2021.2.8 : 사업 착수 2021.2.22 : 사업 준공 및 사업완료 | 96.46% |  | 지역 | 환경
229 | 서귀 | 안덕면 | ○덕수리 전통민속 보전마을 불미 공방 초가집 개선사업 | 초가지붕(2채 /49㎡, 66㎡) 보수 정비 | 민자 | 62000 | 0 | 2021. 하반기 사업 착수 | 0% |  | 지역 | 일반
230 | 서귀 | 안덕면 | ○힐링 생태 관광 활성화 탐방로 정비 사업 | 안덕면 군산, 월라봉, 창고천, 황개천 일원 | 시설비 | 80000 | 0 | 2021. 하반기 사업 착수 | 0% |  | 참여 | 일반
231 | 서귀 | 안덕면 | ○어린이 안전 물놀이시설(화순 해수욕장 용천수풀장)보강 사업 | 어린이 물놀이시설 1식 | 시설비 | 120000 | 6690 | 2021. 3월 : 풀장 보강사업 실시설계용역 완료 2021. 4월 : 풀장 보강사업 발주 및 사업 추진 2021. 5월 : 풀장 보강사업 준공 및 사업 완료 | 5.575% |  | 참여 | 사회
232 | 서귀 | 안덕면 | ○집중호우시 농경지 침수 예방을 위한 우수침투조 설치사업 | 자체침투조 설치 10개소 | 시설비 | 100000 | 34000 | 2021. 3.: 우수침투조 설치사업 착공 | 34% |  | 참여 | 도시
233 | 서귀 | 안덕면 | ○화순곶자왈 생태탐방숲길 데크 보수사업 | 산책로 데크 보수 380m, 노후 벤치 교체 25개, 이정표 보수 18개소 | 민자 | 33300 | 0 | 2021.하반기 사업 착수 | 0% |  | 참여 | 환경
234 | 서귀 | 안덕면 | ○서광서리 마을내 주민 쉼터(데크)조성 사업 | 목재 데크정자 설치 1식(6m × 6m) | 민자 | 18000 | 0 | 2021. 3월 : 보조금 교부 신청 및 사업착수 2021. 6월 : 사업완료 및 정산 | 0% |  | 참여 | 사회
235 | 서귀 | 안덕면 | ○운전자 안전 운행을 위한 도로변 시야차단 수목정비사업 | 주요도로 및 마을안길 L=20km | 시설비 | 100000 | 0 | 2021. 1. : 실시설계용역 추진 중(4월 공사발주예정) | 0% |  | 참여 | 환경
236 | 서귀 | 안덕면 | ○낙석방지절개지 등 위험도로 개선사업 | 전석 및 농로포장L=0.5㎞ | 시설비 | 100000 | 0 | 2021. 1. : 실시설계용역 추진 중(4월 공사발주예정) | 0% |  | 참여 | 도시
237 | 서귀 | 안덕면 | ○유휴공한지 마을 쉼터 조성사업 | 주차시설 및 쉼터조성 | 시설비 | 100000 | 0 | 2021. 1. : 실시설계용역 추진 중(4월 공사발주예정) | 0% |  | 참여 | 사회
238 | 서귀 | 표선면 | ○표선면 청소년 아카데미 운영사업 | 청소년 동아리 운영 지원, 제주문화탐방, 공연관람 등 문화예술 활동체험 | 민경 | 18000 | 18000 | ○ 추진상황: 보조금 교부결정 및 교부(2021.3.22.) ○ 향후계획: 표선면 청소년 아카데미 운영(2021. 4월~) | 100% |  | 지역 | 일반
239 | 서귀 | 표선면 | ○표선면 문화예술 틔움 프로젝트 | 문화예술동아리 지원, 문화예술동아리 경연대회개최(상하반기) | 민경 | 18000 | 18000 | ○ 추진상황: 보조금 교부결정 및 교부(2021.3.15.) ○ 향후계획: 문화예술동아리 활동 시작 및 강사료 지출(2021. 4월~) | 100% |  | 지역 | 일반
240 | 서귀 | 표선면 | ○표선면 생기충전 활력up 프로젝트 | 건강체육 프로그램 지원 및 운영 | 민경 | 28000 | 28000 | ○ 추진상황: 보조금 교부결정 및 교부(2021.3. 3.) ○ 사회적 거리두기 완화 이후 사업 추진예정 | 100% |  | 지역 | 일반
241 | 서귀 | 표선면 | ○고치글라 어울향 만들기 | 어려운 청소년 및 지역주민 대상 등 음악교육 프로그램 운영 | 민경 | 41000 | 0 | ○ 보조사업자 보조사업 포기 | 0% |  | 지역 | 사회
242 | 서귀 | 표선면 | ○농산물 도난방지 및 방범용 cctv 설치 | cctv 설치 1개소 | 시설비 | 50000 | 0 | ○ 추진상황 - 농산물도난방지 CCTV 설치 행정예고: 2020. 11. - CCTV 설치 보안성 검토 및 연계요청: 2020. 12. - 도로점용 협의 완료: 2021. 2. ○ 향후계획 - 관급자재 구입 및 설치공사 발주: 2021. 4. - 준공검사 및 사업비 지출: 2021. 4. | 0% |  | 지역 | 사회
243 | 서귀 | 표선면 | ○제주민속촌진입로 야간 경관시설 개선 | 야간 경관 표시등 설치 1식 | 시설비 | 100000 | 0 | ○ 추진상황 - 사업 설계 및 발주 ○ 향후계획 - 계약 및 착공: 2021. 4. - 사업 준공 및 지출:2021. 6. | 0% |  | 지역 | 도시
244 | 서귀 | 표선면 | ○올레길 주요도로변 안내간판 정비 및 현행화 | 노후 안내판 교체 및 내용현행화 | 시설비 | 60000 | 0 | ○ 추진상황 - 올레길 및 주요도로변 현장확인 ○ 향후계획 - 사업 설계 및 발주: 2021. 4. - 계약 및 착공: 2021. 5. - 사업 준공 및 지출:2021. 6. | 0% |  | 지역 | 도시
245 | 서귀 | 표선면 | ○성읍1리 인도 안전보행시설 설치 | 인도 안전 보행시설 설치 1식 | 시설비 | 45000 | 0 | ○ 추진상황 - 실시설계 및 문화재 현상변경 요청 ○ 향후계획 - 사업 설계 및 발주: 2021. 4. - 계약 및 착공: 2021. 5. - 사업 준공 및 지출:2021. 6. | 0% |  | 지역 | 도시
246 | 서귀 | 표선면 | ○세화리 어르신 구술자서전 프로젝트 | 구술 자서전 기록물 편찬 | 민경 | 40000 | 0 | ○ 2021.5월 이후 교부신청 및 교부결정 예정 | 0% |  | 지역 | 일반
247 | 서귀 | 표선면 | ○토산 망오름 전망대 증축 및 보강 | 전망대 보강 및 증축, 주변정비 | 시설비 | 50000 | 0 | ○ 추진상황 - 사업 설계 및 발주 ○ 향후계획 - 계약 및 착공: 2021. 4. - 사업 준공 및 지출:2021. 6. | 0% |  | 참여 | 환경
248 | 서귀 | 표선면 | ○하천리 전천후 마을운동장 정비 | 바닥포장 및 야외 운동기구 설치 | 민자 | 50000 | 0 | ○ 자금배정 완료 후(10월) 사업추진 예정 | 0% |  | 참여 | 일반
249 | 서귀 | 송산동 | ○서귀동 스마트 횡단보도 구축사업 | 서귀포초등학교 정문 앞 바닥신호등, 교통 신호제어기 등 설치 | 시설비 | 35000 | 0 | [추진상황] 서귀동 스마트 횡단보도 구축 사업 ○ 설계 중 [향후계획] ○ 발주 및 계약: 2021. 4월 중 ○ 준공: 2021. 6월 중 ○ 준공금 지출: 2021. 6월 중 | 0% |  | 지역 | 도시
250 | 서귀 | 송산동 | ○도로재포장 및 배수시설 정비 | 칠십리로 561일원 도로재포장 1,000㎡ (L=700M, B=1~2M) | 시설비 | 50000 | 7112 | [추진상황] 보목동 일원 우수 침수지역 배수로 설치공사 ○ 발주: 2021. 3. 16 ○ 계약: 2021. 3. 23 ○ 착공: 2021. 3. 23 [향후계획] ○ 준공 예정일: 2021. 4. 16 ○ 준공금 지출: 2021. 4월 중 | 14.22% |  | 지역 | 도시
251 | 서귀 | 송산동 | ○서귀동 '게와 아이들' 문화의 길 조성 | 서귀진성~자구리공원 내 도로표지병 설치, 안내판 설치, 바닥 표시 판석 설치 등 | 시설비 | 50000 | 0 | [추진상황] 서귀동 게와 아이들 문화의 거리 조성 공사 ○ 설계완료: 2021. 3월 ○ 도로점용 허가: 2021. 3. 30. ○ 해군측과 시설물 사용 협의 중 [향후계획] ○ 발주 및 계약: 2021. 4월 중 ○ 준공: 2021. 5월 중 ○ 준공금 지출: 2021. 5월 중 | 0% |  | 지역 | 일반
252 | 서귀 | 송산동 | ○서귀포초등학교 주변 인도정비공사 | 서귀포시 부두로, 솔동산로 11번길 일원 판석 설치 270㎡ (L=180M, B=1~2M) | 시설비 | 65000 | 11898 | [추진상황] 서귀포초등학교 인근 보도블럭 교체 공사 ○ 발주: 2021. 3. 19 ○ 계약: 2021. 3. 23 ○ 착공: 2021. 3. 29 [향후계획] ○ 준공 예정일: 2021. 5. 12. ○ 준공금 지출: 2021. 5월 중 | 18.3% |  | 지역 | 도시
253 | 서귀 | 송산동 | ○걷고싶은 야간 안전보행길 조성 공사(마소물로 야간 안전보행길 조성공사) | 도로표지병 2.5km(왕복) 1,250개 설치 | 시설비 | 100000 | 68865 | [추진상황] 걷고 싶은 야간보행길 조성 공사 ○ 발주: 2021. 3. 02 ○ 관급자재 구입: 2021. 3. 03 ○ 선금 지출: 69백만원(2021. 3. 09) [향후계획] ○ 현장설치 완료: 2021. 4. 2 ○ 완납금 지출: 2021. 4월 중 | 68.86% |  | 참여 | 도시
254 | 서귀 | 정방동 | ○명동로 상권 활성화를 위한 소규모 문화공연 | 소규모거리공연 주1회 및 거리 전시회 개최 연10회 | 민경 | 20000 |  | · 사업계획서 제출: 2021. 3. 23. · 보조금 교부: 2021. 4월 초(예정) · 사업개시: 2021. 4월 중순(예정) | 0% |  | 지역 | 일반
255 | 서귀 | 정방동 | ○정모시쉼터 태양광 야간조명 설치사업 | 태양광LED조명등 (233개)설치 및 진입다리 분수 및 쉼터(10개)설치 | 시설비 | 100000 |  | · 추진 중 | 0% |  | 지역 | 도시
256 | 서귀 | 정방동 | ○중정로 62번길 화단조성사업 | 조경수 및 식수대 설치 | 시설비 | 50000 |  | · 추진 중 | 0% |  | 지역 | 환경
257 | 서귀 | 정방동 | ○정방동 문화의집 쉼터조성사업 | 목재테크 및 벤치설치 | 시설비 | 30000 | 29900 | · 계약: 2021. 1. 19. · 공사기간: 2021. 1. 20. ~ 2. 9. · 완료: 2021. 2. 9. / 29,900천원 | 99.67% |  | 지역 | 사회
258 | 서귀 | 정방동 | ○우리마을옛터 기억하기 사업 | 바닥 또는 지주형 안내판 10개, 뱃머리동산 정비 1식 | 시설비 | 30000 |  | · 추진 중 | 0% |  | 참여 | 일반
259 | 서귀 | 중앙동 | ○어린이 보호구역 내 인도개설공사 | 인도개설 및 휀스설침(l=100m) | 시설비 | 100000 | 24281 | ○서귀중앙초등학교 인근 보행자 통로 정비공사 ○착공 : '21. 2. 16. / ○준공 : '21. 3. 31. / ○대금지급 : '21. 4. 9. 한 ○서귀중앙초등학교 인도 휀스 설치 ○실시설계 : '21. 4월 / ○착공 : '21. 4~5월 / ○준공 : '21. 6월 | 24.28% |  | 지역 | 도시
260 | 서귀 | 중앙동 | ○불법투기 방지용 이동식 CCTV 설치사업 | 이동식 cctv설치 6개소 | 시설비 | 40000 | 17352 | ○쓰레기 무단투기 방지용 이동식 CCTV 설치사업 ○장소 협의 및 실시설계 : '21. 1~2월 / ○관급자재 발주 : '21. 3. 22. / ○선금지급 : '21. 3. 22. / ○준공 : '21. 5. 21. 한 | 43.38% |  | 지역 | 환경
261 | 서귀 | 중앙동 | ○서귀포 중앙공원 정비사업 | 분수대, 그림타일 설치 등 | 시설비 | 60000 | 0 | ○서귀포 중앙공원 정비사업 ○실시설계 : '21. 3~4월 / ○ 발주 및 착공 : '21. 4월 / ○준공 : '21. 6월 | 0% |  | 지역 | 환경
262 | 서귀 | 천지동 | ○아랑조을거리 보행환경개선사업 | 인도 조성120m | 시설비 | 70000 |  | ○ 계획 수립 : ’21. 3. ○ 설계 : ’21. 4. ○ 착공 : ’21. 4.(예정) | 0% |  | 지역 | 도시
263 | 서귀 | 천지동 | ○보행자길 인도조성사업 | 인도 조성 120m | 시설비 | 70000 | 71505 | ○ 계획 수립 : ’21. 2. 24.○ 계약 : ’21. 2. 25. ○ 착공 : ’21. 2. 26.○ 준공 : ’21. 4. 6. | 102.2% |  | 지역 | 도시
264 | 서귀 | 천지동 | ○그림자조명 설치사업 | 그림자조명10기 | 시설비 | 27000 | 22621 | ○ 계획 수립 : ’21. 3. 17.○ 계약 : ’21. 3. 17. ○ 착공 : ’21. 3. 17.○ 준공 : ’21. 4. 8. | 83.78% |  | 지역 | 도시
265 | 서귀 | 천지동 | ○교통사고 다발지역 보안카메라설치 | 보안카메라 1조 | 시설비 | 22000 | 20558 | ○ 계획 수립 : ’21. 2. 8.○ 계약 : ’21. 2. 8. ○ 착공 : ’21. 2. 8.○ 준공 : ’21. 3. 25. | 93.45% |  | 지역 | 도시
266 | 서귀 | 천지동 | ○EM비누 만들기 체험교실 | EM비누 만들기1식 | 민경 | 2000 | 0 |  | 0% |  | 지역 | 환경
267 | 서귀 | 천지동 | ○하늘땅 어린이 공부방 운영사업 | 공부방 운영 1개소 | 민경 | 9000 | 9000 | ○ 보조금 교부결정 및 교부 : ’21. 4. 5. ○ 사업기간 : ’21. 4. ~ ’21. 10. ○ 사업완료 및 정산 : ’21. 12. 예정 | 100% |  | 지역 | 일반
268 | 서귀 | 천지동 | ○올레길보행환경 개선사업 | 인도보도블럭 교체공사1식 (L=160m, W=1.5m, 240㎡) | 시설비 | 90000 | 88647 | ○ 계획 수립 : ’21. 2. 3.○ 계약 : ’21. 2. 4. ○ 착공 : ’21. 2. 4. ○ 준공 : ’21. 3. 20. | 98.5% |  | 참여 | 환경
269 | 서귀 | 효돈동 | ○야간보행안전 도로표지병 설치사업 | 도로표지병 625개소 | 시설비 | 50000 | 49865 | ㅇ 계약 및 착공 : 2021. 2월 ㅇ 준공 : 3월 | 99.73% |  | 지역 | 도시
270 | 서귀 | 효돈동 | ○야간경관등 설치사업 | 경관등 15개소 | 시설비 | 75000 | 13622 | ㅇ 계약 및 착공 : 2021. 3월 ㅇ 준공 예정 : 6월 | 18.16% |  | 지역 | 도시
271 | 서귀 | 효돈동 | ○마을안길 노후 인도블럭교체사업 | 도로판석포장 275m, 식수대 경계석 재설치 15개소 등 | 시설비 | 75000 | 69630 | ㅇ 계약 및 착공 : 2021. 1월 ㅇ 준공 : 2월 | 92.84% |  | 지역 | 도시
272 | 서귀 | 효돈동 | ○테마가 있는 하효항 속꽃섬 만들기 | 하효항내 1,472㎡ | 민경 | 10000 | 0 | ㅇ 2021년 1회 추경시 삭감 예정 - 사유 : 2021년 어촌뉴딜300사업 선정(20.12월)에 따라 사업 대상지 중복지원으로 사업비 감액 | 0% |  | 참여 | 사회
273 | 서귀 | 효돈동 | ○마을안길 방범용CCTV 설치사업 | 방법용 CCTV 2개소 | 시설비 | 50000 | 46267 | ㅇ 계약 및 착공 : 2021. 1월 ㅇ 준공 : 3월 | 92.53% |  | 참여 | 일반
274 | 서귀 | 영천동 | ○나비가 살아 숨쉬는 우편함 제작보급사업 | 우편함 제작 470세대 | 민자 | 46500 | 0 | ○ 보조금 교부결정: 2021. 5월 ○ 우편함 제작 설치 완료 및 보조금 교부: 2021. 6월 | 0% |  | 지역 | 사회
275 | 서귀 | 영천동 | ○청소년과 가족이 함께하는 현장 체험 학습 | 현장체험학습 1식 | 민경 | 15000 | 0 | ○ 대면성 집단행사로서, 코로나19 추이에 따라 행사 개최 여부 결정 및 추진 예정 | 0% |  | 지역 | 일반
276 | 서귀 | 영천동 | ○영천동 관내 우수받이 정비사업 | 침수취약지 거름망 및 덮개 설치 100개 | 시설비 | 22000 | 0 | ○ 공사 착공: 2021. 6월초 ○ 준공: 2021. 6. 25한 | 0% |  | 지역 | 도시
277 | 서귀 | 영천동 | ○영천동 나비거리 조성사업 | 나비 조형물 250개 | 시설비 | 25000 | 0 | ○ 공사 착공: 6월초 ○ 준공: 6. 25한 | 0% |  | 지역 | 환경
278 | 서귀 | 영천동 | ○아름다운 영천동 만들기수국길조성 | 개량수국 1,500주 식재 | 시설비 | 50000 | 45450 | ○ 공사 착공: 2021. 3. 8. ○ 준공 : 2021. 3. 25. | 90.9% |  | 지역 | 환경
279 | 서귀 | 영천동 | ○어우러졍 뛰노는 돈내코 숲속 놀이터 만들기 | 마을유래 안내공간 1식 / 자연놀이터 및 힐링공간 조성 각 1식 | 시설비 | 41500 | 0 | ○ 조형물 제작 및 목재 놀이시설 설계: 2021. 4. ○ 시설 설치 및 준공: 2021. 5. | 0% |  | 지역 | 환경
280 | 서귀 | 영천동 | ○마을 공한지 활용 소규모 힐링정원 조성사업 | 마을별 소규모 정원 조성 5개소 | 시설비 | 50000 | 0 | ○ 공사 착공: 2021. 5월중 ○ 준공: 2021. 6. 20일한 | 0% |  | 참여 | 사회
281 | 서귀 | 동홍동 | ○이야기가 있는 아름다운 동홍동 만들기 | 벽화, 조명시설L=1.2km | 시설비 | 100000 | 0 | ○ 계약: 21. 3. 24. ○ 착공: 21. 3. 29. / ○ 준공: 21. 5. 17. 예정 | 0% |  | 지역 | 사회
282 | 서귀 | 동홍동 | ○안전한 양지공원 조성사업 | 농구장 휀스 L=62m | 시설비 | 30000 | 28988 | ○ 계약: 21. 1. 29. ○ 착공: 21. 2. 1. / ○ 준공: 21. 2. 17. | 96.63% |  | 지역 | 환경
283 | 서귀 | 동홍동 | ○마을 쉼터 정비사업 | 정자 1개, 운동기구3개 | 시설비 | 20000 | 0 | ○ 계약: 21. 3. 31. ○ 착공: 21. 4. 1. / ○ 준공: 21. 4. 25. 예정 | 0% |  | 지역 | 사회
284 | 서귀 | 동홍동 | ○산지물 물놀이장 쿨링포그 설치사업 | 쿨링포그 8개 | 시설비 | 50000 | 0 | ○ 4~5월 중 발주예정 | 0% |  | 지역 | 사회
285 | 서귀 | 동홍동 | ○안전한 마을 안길 조성사업 | 도로(인도)정비 3개소(각L=100m, B=3m) | 시설비 | 200000 | 186943 | <동홍동509-2번지 일원> ○ 계약: 21. 1. 22. ○ 착공: 21. 1. 25. / ○ 준공: 21. 2. 5. <동홍주공1단지 인근> ○ 계약: 21. 2. 9. ○ 착공: 21. 2. 15. / ○ 준공: 21. 3. 15. <동홍사거리 일원> ○ 계약 및 착공: 21. 2. 3.○ 준공: 21. 3. 2. | 93.47% |  | 참여 | 도시
286 | 서귀 | 동홍동 | ○어린이 주민자치 위원회 운영 | 어린이 주민자치위원 양성 20명, 체험프로그램 월 1회 운영 | 민경 | 6000 | 0 | ○ 4~5월 중 보조금 교부신청 예정 | 0% |  | 참여 | 일반
287 | 서귀 | 서홍동 | ○서홍동 문화유산 책자 발간 | 서홍동 문화유산 책자 발간(200부) | 민경 | 18200 | 0 | ○ 서홍동문화유산책자발간 편찬위원회구성: 2021. 4월초 ○ 보조금 교부 신청 및 교부: 2021. 4월 ○ 보조사업 추진: 2021. 4월~12월 | 0% |  | 지역 | 일반
288 | 서귀 | 서홍동 | ○서홍동 탐방프로 그램 운영 | 서홍동 탐방프로그램 운영(7회) | 민경 | 6300 | 0 | ○ 서홍동 탐방프로그램 보조금 교부 결정 및 교부: 2021. 4월 ○ 보조사업 추진: 2021. 4월~12월 | 0% |  | 지역 | 일반
289 | 서귀 | 서홍동 | ○친환경 상설EM 비누 체험장 운영 | 친환경 EM비누 만들기 체험(10회) | 민경 | 5000 | 5000 | ○ 보조금 교부 결정 및 교부: 2021. 3. 29. ○ 보조사업 추진: 2021. 4월~12월 | 100% |  | 지역 | 환경
290 | 서귀 | 서홍동 | ○전통문화보존 및 계승사업 | 풍물 전통악기(난타북) 10개 구입 | 민자 | 4500 | 0 | ○ 전통문화보존 및 계승사업 계획 수립: 2021. 4월 ○ 보조금 교부 결정: 2021. 4월 ○ 보조사업 추진: 2021. 4월~6월 | 0% |  | 지역 | 일반
291 | 서귀 | 서홍동 | ○솜반천 진입로 환경개선사업 | 솜반천 홍보물 제작 설치(교통이정표이면) | 시설비 | 10000 | 0 | ○ 사업시행(계약,착공, 준공) : '21. 4월 | 0% |  | 지역 | 환경
292 | 서귀 | 서홍동 | ○홍로현 스토리 텔링 벽화사업 | 홍로현 스토리텔링 벽화사업 (1.5M(H)*70M(L)) | 시설비 | 30000 | 0 | ○ 홍로현 스토리텔링 : '21. 4월~5월 ○ 벽화사업 시행 : '21. 6월 | 0% |  | 지역 | 사회
293 | 서귀 | 서홍동 | ○도심속 행복한 주말농장 조성 | 주말농장 조성(도유지) - 농지정지, 펜스설치, 컨테이너등 | 시설비 | 36000 | 0 | ○ 인·허가 관련부서 협의: '21. 2월~3월 ○ 계약 및 착공 : '21. 4월 / ○ 준공예정 : '21. 5월 | 0% |  | 지역 | 사회
294 | 서귀 | 서홍동 | ○솜반천 국화 꽃길 조성 | 솜반천내 국화 꽃길 (화분국, 포토존 국화 조형물 설치 등) | 시설비 | 30000 | 0 | ○ 사업시행(계약,착공, 준공) : '21. 9월 | 0% |  | 지역 | 환경
295 | 서귀 | 서홍동 | ○국화분재교실 | 국화분재교실 운영(16회) 및 전시회 개최 | 민경 | 20000 | 20000 | ○ 국화분재교실 사업 보조금 교부 결정 및 교부 : ′21. 3월 ○ 국화분재교실 보조사업 추진 : ′21. 3월~12월 | 100% |  | 지역 | 일반
296 | 서귀 | 서홍동 | ○서홍8경 들렁모루 탐방로 정비사업 | 탐방로 정비(테크시설, 이정표 설치 등) | 시설비 | 40000 | 0 | ○ 인·허가 관련부서 협의 및 실시설계 : '21. 2월 ~ 3월 ○ 계약 및 착공 : '21. 3. 23 / ○ 준공예정 : '21. 4. 19 | 0% |  | 지역 | 환경
297 | 서귀 | 서홍동 | ○안전한 서홍동 만들기 사업 | 태양광 도로표지병 1,300여개 설치 | 시설비 | 118300 | 79718 | ○ 인·허가 관련부서 협의 : '21. 2월 ~ 3월 ○ 관급자재 조달 구입(현장설치도) : '21. 3. 4 ○ 납품기한 : '21. 4. 30 ○ 선금지급 : '21. 3. 10 | 67.39% |  | 참여 | 도시
298 | 서귀 | 대륜동 | ○법환 해안변 관광 망원경설치사업 | 망원경 설치 3개소 | 시설비 | 20000 | 0 | ○ 1분기 행정절차 이행, 2분기 사업 추진 예정 | 0% |  | 지역 | 사회
299 | 서귀 | 대륜동 | ○놀멍 쉬멍 어우러 지는 힐링공간 만들기사업 | 포토존, 그네벤치 설치 1식 | 시설비 | 28000 | 24640 | ○ 집행완료 | 88% |  | 지역 | 사회
300 | 서귀 | 대륜동 | ○새서귀포 게이트 볼장 비가림막 설치공사 | 비가림막(6m) 설치1식 | 시설비 | 20000 | 0 | ○ 2분기 사업 추진 예정 | 0% |  | 지역 | 일반
301 | 서귀 | 대륜동 | ○새서귀포 명품 테마거리 보수보강 공사 | 장밋빛 조명 화단 및 조형물 설치 | 시설비 | 90000 | 61819 | ○ 사업계약 : 2.26. / 사업추진 : 3월 / 사업완료 : 4월 예정 | 68.69% |  | 지역 | 환경
302 | 서귀 | 대륜동 | ○행복한 동행 축하 꾸러미지원사업 | 출산, 결혼 축하 지원(290가구) | 민경 | 27000 | 27000 | ○ 보조금 교부 : 3.17. | 100% |  | 지역 | 사회
303 | 서귀 | 대륜동 | ○청소년 인성캠프 운영 | 인성캠프 참가(청소년30명) | 민경 | 15000 | 0 | ○ 2~3분기 사업 추진 예정(방역 지침에 따라 일정 추진 예정) | 0% |  | 지역 | 사회
304 | 서귀 | 대륜동 | ○우리동네 숨겨진 아름다움 발굴하기 사업 | 마을길(바닷길, 돌담길, 벚꽃길, 빛의길)조성 및 마을시설물 정비 1식 | 시설비 | 200000 | 86768 | ○ 법환마을 : 2분기 사업 추진 예정 ○ 서호,호근마을 : 집행완료 ○ 새서귀포마을 사업계약 : 3.9. / 사업추진 : 3월/ 사업완료 : 4월 | 43.38% |  | 참여 | 일반
305 | 서귀 | 대천동 | ○도순마을 특색 있는 거리조성 | 하귤나무(100주), 산수국(750주), 장미(300본) 식재 | 시설비 | 46000 | 45886 | 도순마을 특색있는 거리조성 사업 추진완료 ○ 계약 : 21. 2. 19. ○ 착공 : 21. 2. 22. ○ 준공 : 21. 3. 12. | 99.75% |  | 지역 | 환경
306 | 서귀 | 대천동 | ○신시가지 밝고 안전한 거리조성 | 가로등 및 보안등 설치(L=380m) 1식 | 시설비 | 45000 | 40772 | 밝고 안전한 거리조성 사업 추진완료 ○ 계약 : 21. 3. 11. ○ 착공 : 21. 3. 12. ○ 준공 : 21. 3. 25. | 90.6% |  | 지역 | 도시
307 | 서귀 | 대천동 | ○신시가지 안락한 주민쉼터 조성사업 | 주민쉼터 공간 조성, 야외 벤치 설치 | 시설비 | 20000 | 0 | 2021. 4월 중 발주예정 | 0% |  | 지역 | 사회
308 | 서귀 | 대천동 | ○밝고 이색적인 주민이용계단 개선사업 | 계단 태양광(LED) 설치, 의자, 휀스 활용 꽃 넝쿨 식재 등 | 시설비 | 25000 | 0 | 밝고 이색적인 주민이용계단 개선사업 ○ 계약 : 21. 3. 18. ○ 착공 : 21. 3. 18. ○ 준공 : 21. 4. 15.예정 | 0% |  | 지역 | 환경
309 | 서귀 | 대천동 | ○도순마을 향토지 제작 | 마을향토지 제작 및 배부 | 민경 | 28000 | 28000 | ○사업기간 : 2021. 3 ~ 12월 ○추진상황 - 도순마을 향토지 제작 보조금 교부(2021. 3. 8.) ○완료 및 정산 : 21년 6월 예정 | 100% |  | 지역 | 일반
310 | 서귀 | 대천동 | ○'노인이어서 더 행복한 대천동' 프로그램 운영 | 관내 9개 경로당 대상으로 웃음치료, 즐거운 건강 율동, 건강강좌 등 실시 | 민경 | 4500 | 4500 | ○사업기간 : 2021. 3 ~ 12월 ○추진상황 - '노인이어서 더 행복한 대천동' 프로그램 운영 보조금 교부(2021. 3. 5.) ○완료 및 정산 : 21년 12월 예정 | 100% |  | 지역 | 사회
311 | 서귀 | 대천동 | ○강정천 초록농장 가꾸기 사업 | 9,400㎡(2,843평) | 민경 | 9000 | 9000 | ○사업기간 : 2021. 3 ~ 12월 ○추진상황 - 강정천 초록농장 가꾸기 사업 보조금 교부(2021. 3. 5.) ○완료 및 정산 : 21년 11월 예정 | 100% |  | 지역 | 사회
312 | 서귀 | 대천동 | ○주민참여형 생활 환경교실 운영 | 주민참여형 저탄소 녹색생활환경교실운영 외 1개사업 | 민경 | 14400 | 14400 | ○사업기간 : 2021. 3 ~ 12월 ○추진상황 - 주민참여형 생활 환경교실 운영 교부신청(2021. 3. 15.) - 주민참여형 생활 환경교실 운영 교부(2021.3.16.) ○완료 및 정산 : 21년 12월 예정 | 100% |  | 지역 | 환경
313 | 서귀 | 대천동 | ○친환경 "에코그린 나눔지기" | EM활성화액 250말 제조, 보급통 11개소 관리, EM교육프로 그램 운영 | 민경 | 8100 | 8100 | ○사업기간 : 2021. 3 ~ 12월 ○추진상황 - '친환경 "에코그린 나눔지기"보조금 교부(2021. 3. 5.) ○완료 및 정산 : 21년 12월 예정 | 100% |  | 지역 | 환경
314 | 서귀 | 대천동 | ○이어도로 야간 도로환경 개선사업 | 태양광 도로 표지병 625개 설치 | 시설비 | 50000 | 49954 | 이어도로 야간 도로환경 개선사업 추진완료(관급자재) ○ 계약 : 21. 1. 11. ○ 대금지급 : 21. 2. 5. | 99.91% |  | 참여 | 도시
315 | 서귀 | 대천동 | ○행복 용흥마을 벽화그리기 사업 | 용흥마을 안길 벽화 조성공사 1식(L=370m) | 시설비 | 50000 | 49355 | 용흥마을 벽화그리기 사업 추진완료 ○ 계약 : 21. 2. 17. ○ 착공 : 21. 2. 17. ○ 준공 : 21. 3. 9. | 98.71% |  | 참여 | 사회
316 | 서귀 | 대천동 | ○대천12경 영상물 제작 및 홍보 | 대천 12경 홍보 영상물 및 책자 제작 | 민경 | 22500 | 22500 | ○사업기간 : 2021. 3 ~ 12월 ○추진상황 - 대천12경 영상물 제작 및 홍보 보조금 교부(2021. 3. 5.) ○완료 및 정산 : 21년 12월 예정 | 100% |  | 참여 | 일반
317 | 서귀 | 중문동 | ○중문시가지 상가안내판 설치 | 상가안내판 설치 2개소 | 시설비 | 35000 | 0 | ○ 시가지 상가 조사 및 공사 발주 : 2021. 4월 ○ 공사 준공 예정 : 2021. 5월 중 | 0% |  | 지역 | 사회
318 | 서귀 | 중문동 | ○재해 대비 생활권 주변 위험수목 정비 | 위험수목 정비 L=8km | 시설비 | 16000 | 0 | ○ 위험수목 정비공사 발주: 4월 ○ 공사 준공 예정 : 2021. 5월 중 | 0% |  | 지역 | 도시
319 | 서귀 | 중문동 | ○대포마을 발전 계획 책자 발간 | 책자 발간 1식 | 민경 | 6300 | 6300 | ○ 책자발간 완료 및 보조금 교부: 2021. 4월 | 100% |  | 지역 | 일반
320 | 서귀 | 중문동 | ○민속신앙터 (당) 정비 | 당 정비 4개소 | 민자 | 12700 | 0 | ○ 보조금 교부결정 : 2021. 4월 ○ 보조사업 완료 및 교부: 2021. 5월 중 | 0% |  | 지역 | 일반
321 | 서귀 | 중문동 | ○대포마을 10경 안내판 설치 | 안내판 설치 3개소 | 시설비 | 25000 | 0 | ○ 관련부서 협의 및 공사 발주 : 2021. 4월 ○ 공사 준공 예정 : 2021. 5월 | 0% |  | 지역 | 일반
322 | 서귀 | 중문동 | ○하원마을 체육공원 조명등 설치 | 조명등 8개소, 제어반1개, 전기인입공사 1식 | 민자 | 40000 | 0 | ○ 보조금 교부결정 : 2021. 3월 ○ 보조사업 완료 및 교부: 2021. 4월 중 | 0% |  | 지역 | 일반
323 | 서귀 | 중문동 | ○마을안길 경관 가꾸기 | 항아리 화분 및 초화류 식재 | 시설비 | 10000 | 10000 | ○ 공사 발주 : 2021. 3월 ○ 공사 준공 및 집행완료 : 2021. 3월 | 100% |  | 지역 | 환경
324 | 서귀 | 중문동 | ○중문동 클린하우스 원격 방송시스템 구축 | ip방송서버 1식, 방송시설 10개소 | 시설비 | 55000 | 48210 | ○ 공사 발주 : 2021. 3월 ○ 공사 준공 및 집행완료 : 2021. 4월 | 87.65% |  | 지역 | 환경
325 | 서귀 | 중문동 | ○주요도로변 및 절개지 안전 시설물 설치 | 안전펜스 설치 63경간 | 시설비 | 26500 | 0 | ○ 중문동 관내 난간 설치공사 발주 : 2021. 3월 ○ 공사 준공 예정 : 2021. 5월 중 | 0% |  | 참여 | 도시
326 | 서귀 | 중문동 | ○안전한 보행 환경 조성 | 도로표지병 2,000개 | 시설비 | 200000 | 129919 | ○ 공사 발주 : 2021. 2월 ○ 공사 준공 : 2021. 3월 | 64.96% |  | 참여 | 도시
327 | 서귀 | 예래동 | ○색달체육공원 화장실 설치사업 | 색달체육공원내 화장실1개소 설치 | 민자 | 45000 | 0 | ○ 교부결정 완료(3월) / ○ 사업종료 예정(6월) | 0% |  | 지역 | 환경
328 | 서귀 | 예래동 | ○마을캐릭터를 이용한 정주석 및 정낭설치사업 | 우남동입구-상예1 복지타운 35개소설치 | 민자 | 40540 | 0 | ○ 교부결정 완료(3월) / ○ 사업종료 예정(10월) | 0% |  | 지역 | 일반
329 | 서귀 | 예래동 | ○어린이 놀이터 조성사업 | 미끄럼틀 및 모래 놀이시설 1개소설치 | 민자 | 35560 | 0 | ○ 교부결정 완료(3월) / ○ 사업종료 예정(6월) | 0% |  | 지역 | 사회
330 | 서귀 | 예래동 | ○논짓물 해변 소공원 조성 및 재난,안전 감시용 CCTV설치사업 | 소공원 조성 1식 cctv설치1기 | 시설비 | 60000 | 30348 | ○ 2차 사업 발주 및 준공 예정(9월) | 50.58% |  | 지역 | 도시
331 | 서귀 | 예래동 | ○동난드르 마을 유래집 제작사업 | 마을유래 및 향토 문화 기록물제작 | 민경 | 18900 | 18900 | ○ 사업종료 예정(11월) | 100% |  | 지역 | 일반
332 | 서귀 | 예래동 | ○행복가득! 사랑의 주택 개보수 사업 | 기초생활수급자, 장애인 가구 등 주거취약계층 10가구 주택 개보수 | 민경 | 45000 | 45000 | ○ 사업종료 예정(11월) | 100% |  | 참여 | 사회
333 | 서귀 | 예래동 | ○예래동 클린 하우스 편의 기능 개선사업 | 관내 클린 하우스 8개소 내외 | 시설비 | 45500 | 42636 | ○ 사업완료(3월) | 93.71% |  | 참여 | 환경
334 | 서귀 | 예래동 | ○취약계층 가구 방역사업 | 취약계층 120가구 | 민경 | 12000 | 12000 | ○ 교부 완료(3월) / ○ 상반기 2회, 하반기 2회 추진 예정 | 100% |  | 참여 | 사회