## 1분기
2022년 주민참여예산 사업 추진 상황(4월말 기준)
('22. 4. 30.현재)
연번 | 기관 | 부서 (읍면동) | 사업명 | 사업량 | 예산과목 | 예산액 (단위:천원) | 집행액 (단위:천원) | 추진상황 및 향후계획 | 집행률* | 비고(문제점 등) | 사업 유형 | 분과
|  |  | 9건 |  |  | 444960 | 261773 |  | 58.83%
1 | 도 | 청년정책담당관 | ○청년인재육성 프로그램 청년강사 양성 운영(주민참여예산) | 제주 청년 강사 양성 프로그램 운영 | 행사운영비 | 50000 | 0 | ○ 3월17일 : 설계완료 ○ 3월18일 : 사업발주 ○ 3월22일 : 계약체결 및 착공 ○ 5월21일 : 준공(준공금 21,663천원) | 0% |  | 광역 | 사회
2 | 도 | 청년정책담당관 | ○청(靑)코노미 프로그램 운영(주민참여예산) | 제주 청년 대상 경제 교육 및 멘토링 프로그램 | 행사운영비 | 35000 |  |  | 0% |  | 광역 | 도시
3 | 도 | 청년정책담당관 | ○청년을 제주로 프로그램 운영(주민참여예산) | 도내외 청년교류 프로젝트 지원, 지역네트워크 구축 | 행사운영비 | 50000 |  |  | 0% |  | 광역 | 일반
4 | 도 | 농업기술원 기술지원조정과 | ○청년농부 텃밭프로그램운영(주민참여예산)(보조율90%) | 제주 청년농부 운영 농장 활용, 농경 문화 체험 텃밭 프로그램 운영 | 민간경상사업보조 | 90000 |  |  | 0% |  | 광역 | 일반
5 | 제주시 | 본청(자치행정과) | ○코로나19시대 자원연계 취약계층 먹거리돌봄체계 구축(보조율 90%) | 공유주방 2개소 , 식생활 교육센터 2개소 , 나눔냉장고 5개소 , 공동체 텃밭 1개소 운영 | 민간경상사업보조 | 152622 |  |  | 0% |  | 시정참여 | 사회
6 | 제주시 | 본청(안전총괄과) | ○옹포천 어린이 놀이터 개보수 및 위험요소 개선사업 | 놀이터 주변 개선 ( 우레탄 바닥 포장, 돌계단→나무계단 변경, 공중화장실 설치, 운동기구 설치) | 시설비 | 200000 |  |  | 0% |  | 시정참여 | 일반
7 | 제주시 | 한림읍 | ○교통약자가 안전하고 편리한 보행환경 개선사업 | 고원식횡단보도 설치 8개소, 보행안전시설(볼라드 등) 설치 10 | 시설비 | 100000 |  |  | 0% |  | 지역 | 환경
8 | 제주시 | 한림읍 | ○한림읍 지도제작 및 설치사업(보조율 90%) | 한림읍 지도제작 자료취합, 지도 및 리플렛 제작 1만부 | 민간경상사업보조 | 63000 |  |  | 0% |  | 지역 | 환경
9 | 제주시 | 한림읍 | ○한림읍 해안도로 입구 안내표지판 설치 | 안내표지판 설치 1개소 | 시설비 | 10000 |  |  | 0% |  | 지역 | 일반
10 | 제주시 | 한림읍 | ○소통의 소리 조성사업(보조율 90%) | 자동수신단말기 1대, 가정용 무선 방송기기 100대 | 민간자본사업보조 | 32400 |  |  | 0% |  | 지역 | 일반
11 | 제주시 | 한림읍 | ○월림리 마을 어르신 휴식공간 조성사업 | 데크설치 1개소 | 시설비 | 15000 |  |  | 0% |  | 지역 | 환경
12 | 제주시 | 한림읍 | ○옹포천 하류 일원 복합힐링공간 조성사업 | 야간조명 설치 15개, 쉼토조성 2개소, 수목식재 1식 | 시설비 | 139600 |  |  | 0% |  | 지역 | 일반
13 | 제주시 | 한림읍 | ○용운동삼거리 일주도로 일원 바닥 LED 도로 표지병 설치사업 | LED표지병 설치 1,157개 | 시설비 | 99740 |  |  | 0% |  | 참여 | 일반
14 | 제주시 | 한림읍 | ○마을꽃길 조성을 위한 원예육묘장 설치사업(보조율 90%) | 육묘장(하우스) 설치 1개소 | 민간자본사업보조 | 40860 |  |  | 0% |  | 참여 | 일반
15 | 제주시 | 한림읍 | ○천념의 섬 비양도 이야기(보조율 90%) | 비양도 홍보책자 제작 1식 | 민간경상사업보조 | 27000 |  |  | 0% |  | 참여 | 일반
16 | 제주시 | 한림읍 | ○귀덕 향토 돌담길 연못정비 사업 | 연못정비 1식 | 시설비 | 25000 |  |  | 0% |  | 참여 | 일반
17 | 제주시 | 한림읍 | ○수원리 대수포구 월파벽 벽화 경관정비사업 | 월파벽 벽화 조성 1개소 | 시설비 | 15000 |  |  | 0% |  | 참여 | 일반
18 | 제주시 | 애월읍 | ○장전리 향토지 편찬사업(보조율 90%) | 향토지 발간 1,000부 | 민간경상사업보조 | 49167 |  |  | 0% |  | 지역 | 사회
19 | 제주시 | 애월읍 | ○지역주민들을 위한 스마트 마을방송 시스템 구축(보조율 90%) | 전화 자동수신 단말기 1대, 가정용 무선 방송기기(93대), 옥외무선방송시스템 설치 | 민간자본사업보조 | 37800 |  |  | 0% |  | 지역 | 환경
20 | 제주시 | 애월읍 | ○곽지리 향토지 편찬사업(보조율 90%) | 향토지 발간 1,000부 | 민간경상사업보조 | 39600 |  |  | 0% |  | 지역 | 일반
21 | 제주시 | 애월읍 | ○주민들을 위한 여가·문화 활동공간 조성사업(보조율 90%) | 음향, 영상, 흡음 및 조명시설 설치 | 민간자본사업보조 | 60968 |  |  | 0% |  | 지역 | 일반
22 | 제주시 | 애월읍 | ○마을안길 아스콘 덧씌우기 공사 | 아스콘 덧씌우기 1식 | 시설비 | 110000 |  |  | 0% |  | 지역 | 사회
23 | 제주시 | 애월읍 | ○소길리 안내판, 현판 및 설촌유래 제작·설치(보조율 90%) | 안내표지판 설치 1식 (7개소) | 민간자본사업보조 | 31600 |  |  | 0% |  | 지역 | 도시
24 | 제주시 | 애월읍 | ○배수로 정비사업 | 배수로 정비(5m) 1식 | 시설비 | 30865 |  |  | 0% |  | 지역 | 일반
25 | 제주시 | 애월읍 | ○어음2리 마을 무선방송시스템 설치사업(보조율 90%) | 전화 자동수신 단말기 1대, 가정용 무선 방송기기(80대) 설치 | 민간자본사업보조 | 26807 |  |  | 0% |  | 참여 | 도시
26 | 제주시 | 애월읍 | ○마을 무선방송시스템 설치사업(보조율 90%) | 전화 자동수신 단말기 1대, 가정용 무선 방송기기(200대), 옥외무선방송시스템 설치 | 민간자본사업보조 | 69561 |  |  | 0% |  | 참여 | 일반
27 | 제주시 | 애월읍 | ○통학로 정비사업 | 인도 및 안전시설물 설치 L=100m | 시설비 | 150000 |  |  | 0% |  | 참여 | 사회
28 | 제주시 | 애월읍 | ○수산리 침투조 설치공사 | 침투조 설치 2식 | 시설비 | 23717 |  |  | 0% |  | 참여 | 일반
29 | 제주시 | 애월읍 | ○어음리 1037번지 농로 포장 공사 | 농로 포장 1식 | 시설비 | 24865 |  |  | 0% |  | 참여 | 사회
30 | 제주시 | 애월읍 | ○마을공동 집하장 조성(보조율 90%) | 마을공동 집하장 조성공사 1식 | 민간자본사업보조 | 74175 |  |  | 0% |  | 참여 | 도시
31 | 제주시 | 애월읍 | ○토성(土城)마을 고성1리 역사유적지 탐방길 안내(보조율 90%) | 안내표지판 및 이정표 25개 | 민간자본사업보조 | 27900 |  |  | 0% |  | 참여 | 일반
32 | 제주시 | 애월읍 | ○애월읍 관내 쉼터 데크정비 및 조성사업 | 쉼터 데크 정비 및 조성공사 1식 | 시설비 | 100000 |  |  | 0% |  | 참여 | 도시
33 | 제주시 | 구좌읍 | ○구좌읍 관내 클린하우스 자동가림막 설치 사업 | 가림막 설치 54개소 | 시설비 | 80000 |  |  | 0% |  | 지역 | 사회
34 | 제주시 | 구좌읍 | ○종달리 버스정류소 도로 주변 배수로 정비 및 인도 설치공사 | 배수로 정비 L=300m, 인도 설치 L=300m | 시설비 | 60000 |  |  | 0% |  | 지역 | 도시
35 | 제주시 | 구좌읍 | ○마을 내 주민 쉼터인 정자 정비 사업 | 정자 수리 1식(6개소) | 시설비 | 60000 |  |  | 0% |  | 지역 | 도시
36 | 제주시 | 구좌읍 | ○구좌읍 하도해변 산책로 보수,보강 공사 | 전석쌓기 350㎡, 가도설치 70m, 해송 식재 20주 등 | 시설비 | 100000 |  |  | 0% |  | 지역 | 도시
37 | 제주시 | 구좌읍 | ○마을공동사업 시설 조성 사업 | 농산물 건조기, 콩나물콩 선별시설, 감자선별기, 지게차 등 구입 | 민간자본사업보조 | 100000 |  |  | 0% |  | 지역 | 도시
38 | 제주시 | 구좌읍 | ○폭우 상습피해 농로 재포장 및 저류지 배수관 공사 | 배수로 설치 L=80m, 우수관 설치 L=30m, 도로 포장 L=130m | 시설비 | 84000 |  |  | 0% |  | 참여 | 일반
39 | 제주시 | 조천읍 | ○함덕문학 제6호 발간사업(보조율90%) | 함덕문학 6호 출간 | 민간경상사업보조 | 18000 |  |  | 0% |  | 지역 | 사회
40 | 제주시 | 조천읍 | ○문화 예술로 가치를 높이는 마을 만들기(보조율90%) | 음악, 미술 교육 및 버스킹(30회) | 민간경상사업보조 | 28382 |  |  | 0% |  | 지역 | 일반
41 | 제주시 | 조천읍 | ○'북포 1,000년' 북촌리 향토지 발간(보조율90%) | 북촌리 향토지 발간 | 민간경상사업보조 | 48056 |  |  | 0% |  | 지역 | 일반
42 | 제주시 | 조천읍 | ○달을 품은 교래(보조율90%) | 굿즈 상품 개발 및 마을 잇기 소원 걷기 행사 | 민간경상사업보조 | 11520 |  |  | 0% |  | 지역 | 환경
43 | 제주시 | 조천읍 | ○해녀의 바다(보조율90%) | 해녀 사진 촬영 및 전시회 개최 | 민간경상사업보조 | 17730 |  |  | 0% |  | 지역 | 도시
44 | 제주시 | 조천읍 | ○자청비 제주메밀을 이용한 마을 공동체사업(보조율90%) | 경관농업 메밀재배 및 홍보 | 민간경상사업보조 | 20160 |  |  | 0% |  | 지역 | 일반
45 | 제주시 | 조천읍 | ○사랑빵 만들기 사랑빵 나눔사업(보조율90%) | 제과, 제빵 교육 및 사랑의빵 전달 | 민간경상사업보조 | 13957 |  |  | 0% |  | 지역 | 사회
46 | 제주시 | 조천읍 | ○달을 품은 교래 | 상징물 제작 5개소 | 시설비 | 22500 |  |  | 0% |  | 지역 | 환경
47 | 제주시 | 조천읍 | ○못동산 환경정비사업(보조율90%) | 연못정비 1식, 전기시설 1식, 체육시설 정비 1식 | 민간자본사업보조 | 43973 |  |  | 0% |  | 지역 | 일반
48 | 제주시 | 조천읍 | ○동수동 이정표 건립(보조율90%) | 이정표 2기 제작 및 설치 | 민간자본사업보조 | 14850 |  |  | 0% |  | 지역 | 일반
49 | 제주시 | 조천읍 | ○남생이못 역사 공덕비 설치(보조율90%) | 공덕비 1기 제작 및 설치 | 민간자본사업보조 | 9900 |  |  | 0% |  | 지역 | 사회
50 | 제주시 | 조천읍 | ○선흘1리 4.3 위령비 조경사업(보조율90%) | 4.3위령비 주변 동백나무 식재 및 주변 정리(434㎡) | 민간자본사업보조 | 13500 |  |  | 0% |  | 지역 | 사회
51 | 제주시 | 조천읍 | ○마을안길 테마 벽화그리기 사업(올레19코스와 4.3길) | 마을안길 테마 벽화 그리기 120㎡ (북촌11길 20-7 외 2필지) | 시설비 | 22000 |  |  | 0% |  | 지역 | 일반
52 | 제주시 | 조천읍 | ○와흘리 생활안전 사각지대 방범용 CCTV 설치공사 | 방범용 cctv 설치 3개소 | 시설비 | 42472 |  |  | 0% |  | 지역 | 사회
53 | 제주시 | 조천읍 | ○풍광이 아름다운 신흥리 벽화 사업 | 벽화 그리기 150㎡ (신흥로 22외 5필지) | 시설비 | 33000 |  |  | 0% |  | 지역 | 일반
54 | 제주시 | 조천읍 | ○2022년 서우봉오름 환경조성사업 | 공한지 해바라기, 코스모스, 유채 파종 및 관리, 서우봉 입구 및 주변 화단 조성, 제3숲길 야자수매트교체, 낙조전망대 데크설치, 남서우봉 매트공사, 바당 유도등 보수 및 설치 | 시설비 | 108950 |  |  | 0% |  | 참여 | 일반
55 | 제주시 | 한경면 | ○산양리 역사기록물 발간사업 | 산양리 향토지 조사연구 및 발간 500권 | 민간경상사업보조 | 41000 |  |  | 0% |  | 지역 | 사회
56 | 제주시 | 한경면 | ○신창리 역사문화자원 보전사업 | 기와정자 및 돌담쌓기 1개소 | 민간자본사업보조 | 22500 |  |  | 0% |  | 지역 | 환경
57 | 제주시 | 한경면 | ○한경해안로 야간관광활성화 사업 | LED표지병 설치 1,145개소 | 시설비 | 114500 |  |  | 0% |  | 지역 | 사회
58 | 제주시 | 한경면 | ○조수1리 아름다운 장미마을 가꾸기 사업 | 장미지지대 설치 2km | 시설비 | 40000 |  |  | 0% |  | 지역 | 환경
59 | 제주시 | 한경면 | ○판포리 쾌적한 마을 환경 조성사업 | 파손 노후 도로 1,100m 포장 | 시설비 | 100000 |  |  | 0% |  | 지역 | 일반
60 | 제주시 | 한경면 | ○판포리 안전마을 조성 사업 | 안전가드레일 설치 30m | 시설비 | 10000 |  |  | 0% |  | 지역 | 일반
61 | 제주시 | 한경면 | ○전통음식 요리교육 프로그램 운영 | 전통 요리강좌 교육 프로그램 운영 및 홍보영상 제작 등 1식 | 민간경상사업보조 | 72000 |  |  | 0% |  | 지역 | 환경
62 | 제주시 | 한경면 | ○용수리 주택침수예방 안전마을 만들기 | 배수로 설치 300m | 시설비 | 200000 |  |  | 0% |  | 참여 | 환경
63 | 제주시 | 추자면 | ○신양리 석두길 산책로 정비사업 | 산책로 500m, 목제 대크, 난간, 야자매트 등 설치 | 시설비 | 100000 |  |  | 0% |  | 지역 | 일반
64 | 제주시 | 추자면 | ○추자면 예초리 멸치액젓 생산지원 사업 | 멸치액젓, 가공공장 신축1식 | 민간자본사업보조 | 150000 |  |  | 0% |  | 지역 | 일반
65 | 제주시 | 추자면 | ○추자면 영흥리 멸치액젓 위생적 생산지원 사업 | 지게차1대구입, 창고및발효장시설,발효통등200대 | 민간자본사업보조 | 80000 |  |  | 0% |  | 지역 | 도시
66 | 제주시 | 추자면 | ○묵리 우물 보수보강사업 | 우물 정비 3개소 | 시설비 | 70000 |  |  | 0% |  | 지역 | 도시
67 | 제주시 | 추자면 | ○추자도 유일의 해수욕장 '모진이 바다힐링길' 조성 | 산책로 조성(800m),의자(10EA),정자(1조)설치등 | 시설비 | 120000 |  |  | 0% |  | 참여 | 도시
68 | 제주시 | 추자면 | ○추자에서 제주 바라보기 '제주를 그리워하는 묵리고개 명품화' | 포토존 정비(데크전망대, 화단조성 등) | 시설비 | 200000 |  |  | 0% |  | 참여 | 사회
69 | 제주시 | 추자면 | ○추자도 새로운 관광코스 역사 및 지질교육 트래킹 코스 개발 | 코스안내판,용의 화석 바위 안전펜스,데크정비 등 | 시설비 | 150000 |  |  | 0% |  | 참여 | 사회
70 | 제주시 | 추자면 | ○수산물가공처리장 리모델링 사업 | 도색공사, 탈의실. 화장실 시설, 전기보수, 공조설비, 창호 | 민간자본사업보조 | 63000 |  |  | 0% |  | 참여 | 환경
71 | 제주시 | 추자면 | ○추자도 열두마당(열두머리굿) 문화유산계승 보전 사업 | 음계작업.책자편성 1식 장비구입 및 강사초빙교육 | 민간경상사업보조 | 45000 |  |  | 0% |  | 참여 | 환경
72 | 제주시 | 우도면 | ○주흥동 방사탑 옆 파제벽 설치 사업 | - 파제벽 1개소(길이 30m, 높이 1m) | 시설비 | 50000 |  |  | 0% |  | 지역 | 환경
73 | 제주시 | 우도면 | ○구, 우도초 부지 녹지공간 조성사업 | 부지 기반정리 및 수목 식재 등 녹지공간 조성 | 시설비 | 80000 |  |  | 0% |  | 지역 | 환경
74 | 제주시 | 우도면 | ○영일동 쪽제비동산 시설 및 조경정비 | 공중화장실 설치 1식, 야외 운동기구 10가지 이상 외 기타, 돌담쌓기 1식(높이1m, 길이100m) | 시설비 | 174000 |  |  | 0% |  | 지역 | 사회
75 | 제주시 | 우도면 | ○우도마을신문발행 및 아카이브 구축사업(보조율 90%) | 우도마을신문 ‘달그리안’ 연 4회 발행, 마을신문 연 4회 발송, 아카이브 구축 및 전시, 주민들을 위한 교육강좌 개설 연 3회 | 민간경상사업보조 | 27000 |  |  | 0% |  | 지역 | 일반
76 | 제주시 | 우도면 | ○검멀레 해안가 야자수 바닥재 설치 | (바닥재10m×15개) 길이 100m, 폭 1m, 두께 3mm | 시설비 | 15000 |  |  | 0% |  | 지역 | 일반
77 | 제주시 | 우도면 | ○모두가 행복한 우도 만들기(보조율 90%) | VR장비 구입 및 유지보수, 시스템 개발 및 구축, 면 내 포인트지점 설치 22개소 | 민간경상사업보조 | 25200 |  |  | 0% |  | 지역 | 사회
78 | 제주시 | 우도면 | ○모두가 행복한 우도 만들기(보조율 90%) |  | 민간자본사업보조 | 28800 |  |  | 0% |  | 지역 | 사회
79 | 제주시 | 우도면 | ○오봉리 마을안길 소공원 정비사업 | - 마을안길 소공원 7개소 정비 | 시설비 | 15000 |  |  | 0% |  | 참여 | 사회
80 | 제주시 | 우도면 | ○우도 해안도로변 공중화장실 신규 설치 | - 우도 해안도로변 공중화장실 신규 설치 | 시설비 | 120000 |  |  | 0% |  | 참여 | 사회
81 | 제주시 | 우도면 | ○취약계층 가구 방충망 교체 사업(보조율 90%) | - 취약계층 및 거동불편 노인 가구(65세이상) 방충망 교체 1식 | 민간경상사업보조 | 9000 |  |  | 0% |  | 참여 | 사회
82 | 제주시 | 우도면 | ○해안변 파제벽 설치사업 | - 파제벽 설치 3개소 | 시설비 | 200000 |  |  | 0% |  | 참여 | 도시
83 | 제주시 | 일도1동 | ○동문로 식수대 개선사업 | - 식수대 정비(9개소) | 시설비 | 50000 |  |  | 0% |  | 지역 | 일반
84 | 제주시 | 일도1동 | ○고씨주택주변 소공원 조성사업 | 겹담설치 120㎡, 기존 구조물 철거 1식, 수목 식재 1식, 구조물 등 설치 1식 | 시설비 | 100000 |  |  | 0% |  | 지역 | 환경
85 | 제주시 | 일도1동 | ○동문로 태양광 표지병 설치사업 | - 태양광 표지병 설치 (625EA) | 시설비 | 50000 |  |  | 0% |  | 지역 | 일반
86 | 제주시 | 일도2동 | ○일도2동 관내 컬러 투수콘(스텐실) 포장 공사 | 컬러 투수콘(스텐실) 4,000㎡ | 시설비 | 160000 |  |  | 0% |  | 지역 | 사회
87 | 제주시 | 일도2동 | ○제주설화와 함께 만드는 마을 공동체 돌봄 프로그램(보조율 90%) | 마을공동체, 돌봄 프로그램 운영 1식 | 민간경상사업보조 | 27000 |  |  | 0% |  | 지역 | 환경
88 | 제주시 | 일도2동 | ○소규모 공중이용시설 장애인 경사로 설치사업(보조율 90%) | 장애인 경사로 설치 20개소 | 민간자본사업보조 | 9000 |  |  | 0% |  | 지역 | 환경
89 | 제주시 | 일도2동 | ○쓰레기 투기 감시용 CCTV 설치사업 | CCTV 설치 2개소 | 시설비 | 40000 |  |  | 0% |  | 참여 | 일반
90 | 제주시 | 이도1동 | ○이도1동 밝은거리 조성사업 | 조명등 및 경관조명 설치 1식 | 시설비 | 50000 |  |  | 0% |  | 지역 | 사회
91 | 제주시 | 이도1동 | ○이도1동 벽화조성사업 | 벽화사업 1식 | 시설비 | 50000 |  |  | 0% |  | 지역 | 일반
92 | 제주시 | 이도1동 | ○관내 방범용 CCTV 설치 공사 | 방범 CCTV 설치 2개소 | 시설비 | 50000 |  |  | 0% |  | 지역 | 사회
93 | 제주시 | 이도1동 | ○주택가 이면도로 보행 및 주차환경 개선사업 | 주차환경 개선사업 1식 | 시설비 | 50000 |  |  | 0% |  | 지역 | 사회
94 | 제주시 | 이도2동 | ○이도2동주민센터 앞 보행환경 개선사업 | 보행로 및 고원식횡단보도 설치 1식 | 시설비 | 100000 |  |  | 0% |  | 지역 | 도시
95 | 제주시 | 이도2동 | ○밝은거리 걷고 싶은 이도지구 만들기 | 조경식재 편의시설 설치 1식 | 시설비 | 100000 |  |  | 0% |  | 지역 | 환경
96 | 제주시 | 이도2동 | ○안전하고 쾌적한 도로환경 조성사업 | 무단횡단방지시설 760m, 미끄럼 방지 | 시설비 | 100000 |  |  | 0% |  | 참여 | 환경
97 | 제주시 | 이도2동 | ○도심 속 작은 숲길 자청비거리 정비사업 | 데크설치 150㎡ 조경식재 1식 | 시설비 | 70000 |  |  | 0% |  | 참여 | 도시
98 | 제주시 | 이도2동 | ○산지천 산책로 보행등설치 및 인도재정비사업 | 인도정비 1식, 보행등설치 8개소 | 시설비 | 100000 |  |  | 0% |  | 참여 | 도시
99 | 제주시 | 삼도1동 | ○삼도1동 밝은거리 조성사업 | LED보안등 50개소 설치 | 시설비 | 50000 |  |  | 0% |  | 지역 | 사회
100 | 제주시 | 삼도1동 | ○관내 골목길 CCTV 설치사업 | CCTV 3개소 설치 | 시설비 | 60000 |  |  | 0% |  | 지역 | 환경
101 | 제주시 | 삼도1동 | ○새마을공원 쉼터 개선 공사 | 지장목 제거 및 벤치그네 2개소 설치 | 시설비 | 20000 |  |  | 0% |  | 지역 | 일반
102 | 제주시 | 삼도1동 | ○골목길 불법주차 예방 꽃의자 설치사업 | 꽃의자 14개소 설치 | 시설비 | 14000 |  |  | 0% |  | 지역 | 사회
103 | 제주시 | 삼도1동 | ○삼도1동 공원 및 가로화단 정비사업 | 가로화단 조성·정비 400m | 시설비 | 56000 |  |  | 0% |  | 지역 | 환경
104 | 제주시 | 삼도2동 | ○삼도2동 안전취약지역 CCTV 설치사업 | 방범용 CCTV 3개소 설치 | 시설비 | 60000 |  |  | 0% |  | 지역 | 도시
105 | 제주시 | 삼도2동 | ○삼도2동 안전한 생활환경 조성사업 | 이면도로 LED 바닥등 설치 1식 | 시설비 | 90000 |  |  | 0% |  | 지역 | 환경
106 | 제주시 | 삼도2동 | ○관내 소규모 공원 정비사업 | 공원 정비 1식 | 시설비 | 50000 |  |  | 0% |  | 지역 | 일반
107 | 제주시 | 삼도2동 | ○무근성 마을방송국 프로그램(보조율90%) | - 주민대상 미디어 크리에이터 교육 10회 - 라이브 커머스 교육 10회 - 마을방송국 프로그램 제작 10편 | 민간경상사업보조 | 27000 |  |  | 0% |  | 참여 | 도시
108 | 제주시 | 용담1동 | ○소공원 태양광 정원등 설치 | 정원등 160개 설치 | 시설비 | 80000 |  |  | 0% |  | 지역 | 도시
109 | 제주시 | 용담1동 | ○한천 수목 생태 정비사업 | 한천 수목 생태정비 1식 | 시설비 | 50000 |  |  | 0% |  | 지역 | 환경
110 | 제주시 | 용담1동 | ○주택가 이면도로 태양광 도로표지병 설치 | 도로표지병 555개 설치 | 시설비 | 50000 |  |  | 0% |  | 지역 | 일반
111 | 제주시 | 용담2동 | ○용담 해안도로(어영공원) 별빛공원 조성사업 | 야간 경관조명 설치, 제주 돌담 설치 L=100m, 제주석 바닥재 포장 A=100㎡ | 시설비 | 200000 |  |  | 0% |  | 지역 | 도시
112 | 제주시 | 용담2동 | ○용담2동 제주공항 둘레길 보행로 정비사업 | 보행로 정비(L=800m, B=2.0m) | 시설비 | 200000 |  |  | 0% |  | 참여 | 일반
113 | 제주시 | 용담2동 | ○아이들과 함께 걷기 좋은 우리동네 만들기 | 주민참여형 보행안전 친화적인 마을 만들기 | 민간경상사업보조 | 13500 |  |  | 0% |  | 참여 | 환경
114 | 제주시 | 건입동 | ○쾌적하고 안전한 모충사 산책길 정비사업 | 고무 보도블럭 철거 350m, 칼라 콘크리트 시공 350m | 시설비 | 100000 |  |  | 0% |  | 지역 | 환경
115 | 제주시 | 건입동 | ○보행 전용도시 조성을 위한 제주해양관문 여객터미널길 보도정비사업 | 투수 블록 정비 1식(1km, 2,000㎡) | 시설비 | 100000 |  |  | 0% |  | 지역 | 사회
116 | 제주시 | 건입동 | ○어린이 안심 밝은 골목길 조성사업 | 도막형 바닥재 1000㎡, 벽화 조성, 인도블럭 보수 | 시설비 | 100000 |  |  | 0% |  | 참여 | 사회
117 | 제주시 | 건입동 | ○꽃향기가 날리는 아름다운 사라봉동길 등 만들기 사업 | 화단 정비 1식, 수목 식재 1식 | 시설비 | 50000 |  |  | 0% |  | 참여 | 도시
118 | 제주시 | 삼양동 | ○일주동로(삼양초등학교 북측) 보행환경 개선사업 | 인도(판석)정비 L=260m | 시설비 | 100000 |  |  | 0% |  | 지역 | 환경
119 | 제주시 | 삼양동 | ○삼양동 관내 이면도로 등 보행환경 개선사업 | LED 태양광 도로표지병 설치 625개 | 시설비 | 50000 |  |  | 0% |  | 지역 | 일반
120 | 제주시 | 삼양동 | ○삼양검은모래해변 입구 교차로 조형물 정비공사 | 조형물 정비 1식 | 시설비 | 50000 |  |  | 0% |  | 지역 | 사회
121 | 제주시 | 화북동 | ○걷고 싶은 거로마을길 벽화조성 사업 | 벽화조성 300m | 시설비 | 53000 |  |  | 0% |  | 지역 | 환경
122 | 제주시 | 화북동 | ○미세먼지 신호등 설치 사업 | 미세먼지 신호등 설치 5개소 | 시설비 | 50000 |  |  | 0% |  | 지역 | 환경
123 | 제주시 | 화북동 | ○화북동 안전취약지역 방범용 CCTV 설치 사업 | 방법용 CCTV설치 3개소 | 시설비 | 68000 |  |  | 0% |  | 지역 | 도시
124 | 제주시 | 화북동 | ○거로마을운동장 이용객 안전을 위한 탄성바닥재 정비(보조율90%) | 탄성바닥재 정비 280㎡ | 민간자본사업보조 | 27000 |  |  | 0% |  | 지역 | 사회
125 | 제주시 | 화북동 | ○화북포구 시가 있는 등대 산책로 정비 | 산책로 정비 300m 1식 | 시설비 | 150000 |  |  | 0% |  | 참여 | 사회
126 | 제주시 | 화북동 | ○올레길18코스 추억의 벽화거리 및 꽃길 조성 | 벽화거리 및 꽃길조성 1,000m 1식 | 시설비 | 100000 |  |  | 0% |  | 참여 | 도시
127 | 제주시 | 봉개동 | ○봉개대동8길 도로정비사업 | 100m 도로정비 | 시설비 | 25000 |  |  | 0% |  | 지역 | 도시
128 | 제주시 | 봉개동 | ○봉개동 상징조형물 조명 설치 사업 | 조명설치 | 시설비 | 40000 |  |  | 0% |  | 지역 | 사회
129 | 제주시 | 봉개동 | ○동회천 지역체육활동 활성화를 위한 공원 정비사업 | 데크설치, 운동기구설치 | 시설비 | 40000 |  |  | 0% |  | 지역 | 도시
130 | 제주시 | 봉개동 | ○'가는새의 옛이야기'벽화정비 및 주변마을거리 벽화조성 | 벽화정비, 벽화조성 | 시설비 | 45000 |  |  | 0% |  | 지역 | 사회
131 | 제주시 | 봉개동 | ○새마을 쌈지공원 쉼터조성사업 | 정자설치, 잔디조성, 시멘트시공 | 시설비 | 50000 |  |  | 0% |  | 지역 | 사회
132 | 제주시 | 아라동 | ○청정아라 차폐형클린하우스 설치공사 | 차폐형클린하우스 2개소 설치 | 시설비 | 100000 |  |  | 0% |  | 지역 | 도시
133 | 제주시 | 아라동 | ○찾고싶고 오르고싶은 삼의오름 조성사업 | 탐방로 정비 및 편의시설 확충 | 시설비 | 94000 |  |  | 0% |  | 지역 | 일반
134 | 제주시 | 아라동 | ○아라주는 음악축제(보조율90%) | 공연 1회(음악, 무용, 발레 공연 및 미술전시회, 바자회 등) | 민간행사사업보조 | 22500 |  |  | 0% |  | 참여 | 도시
135 | 제주시 | 아라동 | ○아라동 4.3역사의 길 조성 및 답사프로그램(보조율90%) | 4·3 유적지 안내판 및 자료집 제작, 지역주민과 함께하는 답사 등, 코스조성을 위한 전문가 회의 및 세미나 개최 | 민간경상사업보조 | 27000 |  |  | 0% |  | 참여 | 도시
136 | 제주시 | 아라동 | ○2022년 아라동 세대공감 어울림 한마당(보조율90%) | 보건·복지·안전 상담 및 체험부스 운영, 공연프로그램, 소통·화합 프로그램 운영 | 민간행사사업보조 | 20000 |  |  | 0% |  | 참여 | 환경
137 | 제주시 | 아라동 | ○교통사고 없는 안전아라 조성사업 | 미끄럼방지 포장, 무단횡단방지시설, 야간표지병 등 설치 | 시설비 | 150000 |  |  | 0% |  | 참여 | 환경
138 | 제주시 | 아라동 | ○걷고 싶은 아라 조성사업 | 아라지구 내 인도정비 | 시설비 | 100000 |  |  | 0% |  | 참여 | 도시
139 | 제주시 | 아라동 | ○역사문화탐방로 편의시설 설치공사 | 쉼터 설치 1개소, 보행로 정비 500m, 먼지떨이기 1개소 | 시설비 | 100000 |  |  | 0% |  | 참여 | 환경
140 | 제주시 | 아라동 | ○제대 벚꽃거리 보행환경 개선사업 | 보행로 확장 등 보행로 조성 L=400m | 시설비 | 200000 |  |  | 0% |  | 참여 | 사회
141 | 제주시 | 아라동 | ○한천저류지 주변 향토수종(제주재래감나무) 숲 조성 | 한천저류지 주변 활용 향토수종(제주재래감나무) 숲 조성 | 시설비 | 50000 |  |  | 0% |  | 참여 | 환경
142 | 제주시 | 오라동 | ○민오름 편의시설 개선사업 | 침목계단 정비 60㎡, 안내판 등 노후시설 정비 등 | 시설비 | 70000 | 70000 | ○ 발주: 22.2.8. ○ 준공: 22.3.21. | 100% |  | 지역 | 도시
143 | 제주시 | 오라동 | ○우리동네 밝은 거리 조성사업 | 도로표지병 설치 500개 | 시설비 | 50000 | 50000 | ○ 발주: 22.2.8. ○ 납품: 22.3.15. | 100% |  | 지역 | 사회
144 | 제주시 | 오라동 | ○방선문 가는 숲길 정비사업 | 안전난간 정비 200m 및 목재 계단, 보행매트 정비 등 | 시설비 | 65000 | 64773 | ○ 발주: 22.2.25. ○ 준공: 22.3.29. | 99.65% |  | 지역 | 환경
145 | 제주시 | 오라동 | ○지역주민이 함께하는'도심텃밭'가꾸기(보조율90%) | 텃밭 조성 3개소 | 민간경상사업보조 | 15000 | 15000 | ○ 22.3.31. 보조금 교부 완료 | 100% |  | 지역 | 환경
146 | 제주시 | 오라동 | ○오라동 밝은 마을 조성사업 | 교량 3개소 | 시설비 | 120000 |  | ○ 상반기내 발주 및 집행예정 | 0% |  | 참여 | 환경
147 | 제주시 | 오라동 | ○아꼬운 어진이 놀이터 설치 | 놀이기구 설치 4개, cctv 및 안전시설 1개소 등 | 시설비 | 50000 |  | ○ 상반기내 발주 및 집행예정 | 0% |  | 참여 | 도시
148 | 제주시 | 오라동 | ○'문패 달기'로 행복한 마을 조성(보조율90%) | 오라동 단독주택 세대 약 180가구 | 민간경상사업보조 | 12960 |  | ○ 상반기내 보조금 교부 예정 | 0% |  | 참여 | 환경
149 | 제주시 | 오라동 | ○미세먼지 신호등 설치사업 | 미세먼지 신호등 설치 2개소 | 시설비 | 22000 | 22000 | ○ 발주: 22.2.25. ○ 납품: 22.4.11. | 100% |  | 참여 | 환경
150 | 제주시 | 오라동 | ○'악취 제로' 쾌적한 마을 만들기 | 노후집수구 교체 50개소 | 시설비 | 40000 | 40000 | ○ 발주: 22.3.10. ○ 준공: 22.4.15. | 100% |  | 참여 | 도시
151 | 제주시 | 연동 | ○방범용 CCTV 설치 | 방범용 CCTV 5개소 설치 | 시설비 | 100000 |  |  | 0% |  | 지역 | 사회
152 | 제주시 | 연동 | ○신광초등학교 어린이통학로 개선 | 어린이통학로 L=145m 정비 | 시설비 | 20000 |  |  | 0% |  | 지역 | 일반
153 | 제주시 | 연동 | ○연동 검은오름 산책로 보강 | 미끄럼방지 마닐라로프 설치 L=500m | 시설비 | 30000 |  |  | 0% |  | 지역 | 환경
154 | 제주시 | 연동 | ○하천 인근 수목정비 | 수목(교목, 관목 등) １,000주 정비 | 시설비 | 50000 |  |  | 0% |  | 지역 | 일반
155 | 제주시 | 연동 | ○연동 어린이공원 정비 | 조합놀이대 및 시소 등 교체(도색) 1식 | 시설비 | 50000 |  |  | 0% |  | 참여 | 사회
156 | 제주시 | 연동 | ○안전한 귀가길 조성을 위한 그림자조명 설치 | 그림자조명(로고젝터) 10개 설치 | 시설비 | 25000 |  |  | 0% |  | 참여 | 사회
157 | 제주시 | 연동 | ○밝고 안전한 거리 조성 | LED 도로표지등 500개 설치 | 시설비 | 50000 |  |  | 0% |  | 참여 | 환경
158 | 제주시 | 연동 | ○금연표시 등 안내사인 제작설치 | 디자인 콘크리트 40개 설치 | 시설비 | 20000 |  |  | 0% |  | 참여 | 환경
159 | 제주시 | 연동 | ○연동 삼다공원 정비 | 판석포장 1,000㎡, 벤치 설치 1식 | 시설비 | 30000 |  |  | 0% |  | 참여 | 도시
160 | 제주시 | 연동 | ○캔·페트병 무인수거기 설치 | 캔·페트병 무인수거기(순환자원 회수로봇) 2대 설치 | 자산및물품취득비 | 60000 |  |  | 0% |  | 참여 | 도시
161 | 제주시 | 노형동 | ○안전한 보행환경 조성을 위한 태양광 LED 바닥등 설치 | LED 바닥등 640개 | 시설비 | 57000 |  |  | 0% |  | 지역 | 일반
162 | 제주시 | 노형동 | ○노형초등학교 통학로 안전한 보행환경 조성사업 | 보행자도로 정비 l=370m | 시설비 | 75000 |  |  | 0% |  | 지역 | 도시
163 | 제주시 | 노형동 | ○월랑초등학교 통학로 안전한 보행환경 조성사업 | LED일체형 가드레일 L=340m | 시설비 | 68000 |  |  | 0% |  | 지역 | 환경
164 | 제주시 | 노형동 | ○백록초등학교 통학로 안전한 보행환경 조성사업 | 보행자도로 정비 L=350m, LED일체형 가드레일 L=350m | 시설비 | 160000 |  |  | 0% |  | 참여 | 사회
165 | 제주시 | 외도동 | ○외도초 주변 안전 보행로 조성사업 | 통학로 U형 볼라드 및 시선유도봉 설치 | 시설비 | 80000 |  |  | 0% |  | 지역 | 환경
166 | 제주시 | 외도동 | ○주민 야간 보행환경 개선사업 | 야간 그림자 조명 설치 | 시설비 | 70000 |  |  | 0% |  | 지역 | 환경
167 | 제주시 | 외도동 | ○내도 관광 자원 개발을 위한 특색있는 벽화마을 조성사업 | 내도 마을 벽화 조성 | 시설비 | 50000 |  |  | 0% |  | 지역 | 일반
168 | 제주시 | 외도동 | ○내도 알작지 관광지 환경개선사업 | 해안가 조형물 교체 및 환경개선 등 | 시설비 | 50000 |  |  | 0% |  | 참여 | 도시
169 | 제주시 | 이호동 | ○현사동물(용천수) 정비(보조율 90%) | 용천수 정비 1식 | 민간자본사업보조 | 50000 |  |  | 0% |  | 지역 | 사회
170 | 제주시 | 이호동 | ○이호동 탐방길 정비 | 탐방로 및 안내판 정비 1식 | 시설비 | 40000 |  |  | 0% |  | 지역 | 도시
171 | 제주시 | 이호동 | ○해양쓰레기(부유물)활용 작품제작 및 전시(보조율 90%) | 해양쓰례기(부유물)가공 및 거치대 제작 1식 | 민간경상사업보조 | 50000 |  |  | 0% |  | 지역 | 도시
172 | 제주시 | 이호동 | ○밝은 이미지 사업 | 노후시설물 이미치 개선1식 | 시설비 | 40000 |  |  | 0% |  | 지역 | 사회
173 | 제주시 | 이호동 | ○해수욕장 숲 가꾸기 사업 | 동백나무· 수국 구입 및 식재 | 시설비 | 20000 |  |  | 0% |  | 지역 | 도시
174 | 제주시 | 이호동 | ○훼손된 해녀상 정비사업 | 훼손된 해녀상 정비1식 | 시설비 | 50000 |  |  | 0% |  | 참여 | 도시
175 | 제주시 | 도두동 | ○효동마을 무지개도로 입구 방범용CCTV 설치사업 | 방범용CCTV 1대 | 시설비 | 20000 |  |  | 0% |  | 지역 | 일반
176 | 제주시 | 도두동 | ○도두봉 시설물 정비사업 | 시설물 정비 1식 | 시설비 | 47000 |  |  | 0% |  | 지역 | 환경
177 | 제주시 | 도두동 | ○효동마을 간선도로 입구 출입로 방범용 CCTV 설치사업 | 방범용CCTV 1대 | 시설비 | 20000 |  |  | 0% |  | 지역 | 도시
178 | 제주시 | 도두동 | ○효동마을 어린이놀이터(소공원) 가로등 설치사업 | 가로등 2EA | 시설비 | 10000 |  |  | 0% |  | 지역 | 도시
179 | 제주시 | 도두동 | ○신성마을 옛길 정비 사업 | 농로포장 1식 | 시설비 | 15000 |  |  | 0% |  | 지역 | 도시
180 | 제주시 | 도두동 | ○다호마을 도로 정비 사업 | 수목정비 및 도로보수 1식 | 시설비 | 10000 |  |  | 0% |  | 지역 | 환경
181 | 제주시 | 도두동 | ○도두항 서방파제 가로등 설치사업 | 가로등 12EA | 시설비 | 50000 |  |  | 0% |  | 지역 | 환경
182 | 제주시 | 도두동 | ○신사수마을 사수포구 방파제 차량통제 출입도어 설치공사 | 출입도어 2개소 설치 | 시설비 | 10000 |  |  | 0% |  | 지역 | 사회
183 | 제주시 | 도두동 | ○효동마을 입구 표지석 설치 사업 | 마을표지석 1개소 | 민간자본사업보조 | 18000 |  |  | 0% |  | 지역 | 환경
184 | 서귀포시 | 본청(관광지관리소) | ○공용화장실 어린이 편의시설 확충(주민참여예산) | 어린이 신체조건을 고려한 시설물 설치(옷 걸개, 위생손잡이, 세만대 발판 등) | 시설비 | 10000 |  |  | 0% |  | 시정참여 | 환경
185 | 서귀포시 | 본청(공원녹지과) | ○삼매봉공원 목재계단 탐방로 가로등(보안등) 교체 공사(주민참여예산) | 동백꽃 디자인 LED등 20개 교체 | 시설비 | 200000 |  |  | 0% |  | 시정참여 | 사회
186 | 서귀포시 | 대정읍 | ○안전하고 즐거운 대정중학교 등하굣길 조성(안전보행로 확보) | 점등형 표지병 170개소, U형 볼라드 50개소 | 시설비 | 28000 |  |  | 0% |  | 지역 | 도시
187 | 서귀포시 | 대정읍 | ○하모체육공원 내 야외무대 개선 사업 | 하모체육공원 무대 배경, 바닥 교체 및 조경공사 | 시설비 | 50000 |  |  | 0% |  | 지역 | 환경
188 | 서귀포시 | 대정읍 | ○야간 보행자 안전을 위한 도로표지병 설치 | 점등형표지병 600개소 (횡단보도 40개소에 설치) | 시설비 | 52200 |  |  | 0% |  | 지역 | 도시
189 | 서귀포시 | 대정읍 | ○모슬포 시가지 가로등 설치사업 | 가로등 설치 40개소 | 시설비 | 200000 |  |  | 0% |  | 지역 | 도시
190 | 서귀포시 | 대정읍 | ○마을 내 지역주민을 위한 쉼터 조성 | 정자 1개, 벤치 5개 설치 | 민간자본사업보조 | 19800 |  |  | 0% |  | 지역 | 환경
191 | 서귀포시 | 대정읍 | ○읍, 면 경계 표지석 설치 | 3m 표지석 및 벤치 5개 설치 | 시설비 | 20000 |  |  | 0% |  | 지역 | 사회
192 | 서귀포시 | 대정읍 | ○시계탑 상가거리 입구 홍보 안내판(지주형) 설치 | 홍보안내판 2개 설치 | 시설비 | 30000 |  |  | 0% |  | 지역 | 일반
193 | 서귀포시 | 대정읍 | ○대정의 전통문화 체험사업 | 다례, 시조창 배우기 등 프로그램 운영 및 문화체험 25회 | 민간경상사업보조 | 13500 |  |  | 0% |  | 참여 | 일반
194 | 서귀포시 | 대정읍 | ○대정읍 일주서로 중앙분리대 정원만들기 사업 | 중앙분리대 사초류 식재 1.6km | 시설비 | 100000 |  |  | 0% |  | 참여 | 일반
195 | 서귀포시 | 대정읍 | ○안전하고 즐거운 대정중학교 등하굣길 조성(벽화그리기) | 건물 담장에 벽화 그리기 (300m구간)660㎡ | 민간경상사업보조 | 45000 |  |  | 0% |  | 참여 | 도시
196 | 서귀포시 | 대정읍 | ○동일리 해안산책로 도로표지병 설치 및 복합경관조명 설치 | 점등형 표지병 1,200개소 | 시설비 | 105600 |  |  | 0% |  | 참여 | 일반
197 | 서귀포시 | 대정읍 | ○아름답고 안전한 가파리 해안산책로 조성 | 점등형 표지병 1,400개소 태양광 보안등 18개소 | 시설비 | 175400 |  |  | 0% |  | 참여 | 일반
198 | 서귀포시 | 대정읍 | ○최남단 마라도 안전하고 밝은 길 조성 | 점등형 표지병 766개소 | 시설비 | 67400 |  |  | 0% |  | 참여 | 일반
199 | 서귀포시 | 대정읍 | ○야간보행안전 도로표지병 사업 | 점등형 표지병 2,200개소 | 시설비 | 193600 |  |  | 0% |  | 참여 | 사회
200 | 서귀포시 | 대정읍 | ○가파로 청보리길 돌담정비 | 돌담정비 1km | 시설비 | 50000 |  |  | 0% |  | 참여 | 사회
201 | 서귀포시 | 대정읍 | ○하모해변 산책로 숲길 조성 | 데크 7개 철거, 야자매트 설치 및 나무 식재 | 시설비 | 30000 |  |  | 0% |  | 참여 | 도시
202 | 서귀포시 | 남원읍 | ○안전한 거리 조성을 위한 가로등 신설 및 교체사업 | 가로(보안)등 신설 및 교체 200개소 | 시설비 | 150000 |  |  | 0% |  | 지역 | 도시
203 | 서귀포시 | 남원읍 | ○안전한 보행도로 조성사업 | 점등형 표지병 1,500개 설치 | 시설비 | 120000 |  |  | 0% |  | 지역 | 일반
204 | 서귀포시 | 남원읍 | ○남원읍찾아가는 민속문화 프로그램 운영(보조율 90%) | 민속문화프로그램 운영 : 7개 프로그램, 각 40회 | 민간경상사업보조 | 27000 |  |  | 0% |  | 지역 | 도시
205 | 서귀포시 | 남원읍 | ○주민이 행복한 헬스팩토리(건강활력충전소)운영(보조율 90%) | 생활체육 프로그램 운영, 노년층 20회, 아동·청소년, 일반층 20회 | 민간경상사업보조 | 41000 |  |  | 0% |  | 지역 | 도시
206 | 서귀포시 | 남원읍 | ○생태탐험대 힐링하리 | 생태 체험 프로그램 운영, 생태탐험대(초등학생·중학생 대상) 9회, 힐링하리(시민 대상) 2회 | 민간경상사업보조 | 18000 |  |  | 0% |  | 지역 | 도시
207 | 서귀포시 | 남원읍 | ○남원읍 노인회 원예활동 힐링사업 | 남원읍 노인회 원예치료프로그램 운영(18개 경로당, 각 1회) | 민간경상사업보조 | 27000 |  |  | 0% |  | 지역 | 일반
208 | 서귀포시 | 남원읍 | ○친환경 업사이클링! 리폼 업 프로젝트 | 주민 200여명을 대상으로 업사이클링 프로그램 운영(20명씩, 연중 10회) | 민간경상사업보조 | 17000 |  |  | 0% |  | 지역 | 환경
209 | 서귀포시 | 남원읍 | ○영농폐기물 무단투기 근절을 위한 고화질 CCTV 교체사업 | 감시카메라 교체 및 이설 등 CCTV 26개 | 시설비 | 50000 |  |  | 0% |  | 참여 | 사회
210 | 서귀포시 | 남원읍 | ○안전한 회전교차로 개선사업 | 회전교차로 개선(경계석 시공 및 다년생조경 식재) 7개소 | 시설비 | 140000 |  |  | 0% |  | 참여 | 환경
211 | 서귀포시 | 남원읍 | ○걷기좋은 거리조성을 위한 인도 개선사업 | 주요도로변 노후 및 파손 인도 보수 L=2,000m | 시설비 | 200000 |  |  | 0% |  | 참여 | 도시
212 | 서귀포시 | 남원읍 | ○교통안전을 위한 도로 정비사업 | 도로 재포장 및 보수(L = 2,000m) | 시설비 | 200000 |  |  | 0% |  | 참여 | 도시
213 | 서귀포시 | 남원읍 | ○일주동로 꽃피는 거리 조성사업 | 일주동로 식수대 기존 화단정비 | 시설비 | 200000 |  |  | 0% |  | 참여 | 도시
214 | 서귀포시 | 남원읍 | ○한라산 청정고사리 축제장 기반시설공사 | 축제부스전기, 전등 등 편의시설, 임시주차장정비 | 시설비 | 30000 |  |  | 0% |  | 참여 | 일반
215 | 서귀포시 | 남원읍 | ○위미1리 마을 수국길 조성 및 정비사업 | 수국길 조성 : 200m, 야자수매트설치:100m | 시설비 | 29000 |  |  | 0% |  | 참여 | 환경
216 | 서귀포시 | 성산읍 | ○마을별 특색이 살아있는 명품 꽃길 조성(보조율90%) | 14개 마을별 꽃길 조성 | 민간경상사업보조 | 100000 |  |  | 0% |  | 지역 | 일반
217 | 서귀포시 | 성산읍 | ○안전한 나들길 조성사업 | 안전시설정비 400m | 시설비 | 100000 |  |  | 0% |  | 지역 | 사회
218 | 서귀포시 | 성산읍 | ○오멍가멍 힐링쉼터 조성사업 | 정자, 파고라 20개소 정비 | 시설비 | 50000 |  |  | 0% |  | 지역 | 일반
219 | 서귀포시 | 성산읍 | ○농수산물 안전지킴이(도난 방지용 CCTV) 설치사업 | 농어촌 다목적 방범용 CCTV설치 2개소 | 시설비 | 50000 |  |  | 0% |  | 지역 | 사회
220 | 서귀포시 | 성산읍 | ○안전마을 재해예방 침수지역 정비사업 | 침투조 설치 10개소 | 시설비 | 100000 |  |  | 0% |  | 지역 | 일반
221 | 서귀포시 | 성산읍 | ○대수산봉 힐링 탐방로 정비사업 | 수목정비, 오름시설물정비등 1식 | 시설비 | 50000 |  |  | 0% |  | 참여 | 일반
222 | 서귀포시 | 성산읍 | ○생활환경 취약지역 개선을 통한 아름다운 우리동네 만들기 | 생활환경취약지역 30개소 정비 | 시설비 | 100000 |  |  | 0% |  | 참여 | 환경
223 | 서귀포시 | 성산읍 | ○쾌적한 농로환경 조성사업 | 농로포장 220m, 14개마을 수목정비 | 시설비 | 150000 |  |  | 0% |  | 참여 | 사회
224 | 서귀포시 | 성산읍 | ○느영나영 힐링워킹 스토리 체험사업(보조율90%) | 벚꽃길걷기 및 체험프로그램운영 | 민간경상사업보조 | 13500 |  |  | 0% |  | 참여 | 사회
225 | 서귀포시 | 성산읍 | ○수국과 공연이 꽃피는 혼인지(보조율90%) | 혼인지 내 문화공연프로그램 운영 17회 | 민간경상사업보조 | 45000 |  |  | 0% |  | 참여 | 사회
226 | 서귀포시 | 성산읍 | ○걷고 싶은 안전한 해안도로 야간경관 조성사업 | 야간경관 조성(2개소) | 시설비 | 100000 |  |  | 0% |  | 참여 | 일반
227 | 서귀포시 | 성산읍 | ○황근이 어우러지는 식산봉 정비사업 | 황근식재 (1,350주) | 시설비 | 55000 |  |  | 0% |  | 참여 | 환경
228 | 서귀포시 | 성산읍 | ○안전한 생활환경 조성을 위한 수목정비 사업 | 위험수목 전정 및 고사목 정비 (3회) | 시설비 | 60000 |  |  | 0% |  | 참여 | 환경
229 | 서귀포시 | 성산읍 | ○성산읍 문화누리 어울림 한마당(보조율90%) | 성산읍 문화동아리 공연 및 프로그램 운영 1식 | 민간행사사업보조 | 18000 |  |  | 0% |  | 참여 | 일반
230 | 서귀포시 | 안덕면 | ○저출산 극복 「I-MOM 행복꾸러미」지원사업 | 2022년 출산 부모에게 행복꾸러미(출산물품)지원 | 민간경상사업보조 | 17100 |  |  | 0% |  | 지역 | 일반
231 | 서귀포시 | 안덕면 | ○사계 해안체육공원 정자 설치 사업 | 퍼걸러 육각기와정자 1조 설치 | 시설비 | 17500 |  |  | 0% |  | 지역 | 사회
232 | 서귀포시 | 안덕면 | ○내고장 전통문화 체험사업 | 청소년 인성예절체험 등 | 민간경상사업보조 | 14400 |  |  | 0% |  | 지역 | 도시
233 | 서귀포시 | 안덕면 | ○창천리 마을 경계석 설치사업 | 마을경계석 3개소 | 민간자본사업보조 | 18900 |  |  | 0% |  | 지역 | 환경
234 | 서귀포시 | 안덕면 | ○상천리 마을 안내표지판 설치사업 | 마을 안내판 1개소 | 민간자본사업보조 | 31500 |  |  | 0% |  | 지역 | 사회
235 | 서귀포시 | 안덕면 | ○상창리 마을 표지석 설치사업 | 마을표지석 3개소 | 민간자본사업보조 | 18900 |  |  | 0% |  | 지역 | 환경
236 | 서귀포시 | 안덕면 | ○대평리 마을안내지도 간판 설치 | 마을안내지도 2개소 | 민간자본사업보조 | 9000 |  |  | 0% |  | 지역 | 도시
237 | 서귀포시 | 안덕면 | ○안덕면 자연생태 지킴이 프로그램 사업 | 곶자왈 쓰레기 수거 및 오름 진입로 정비, 어린이 생태탐방단 운영 | 민간경상사업보조 | 25000 |  |  | 0% |  | 지역 | 사회
238 | 서귀포시 | 안덕면 | ○안덕면 수국 꽃길자원 연계 수눌음 헌혈문화 확산사업 | 수국 꽃길 관람 및 곶자왈 생태탐방, 헌혈부스 운영을 통한 헌혈증서 기증 | 민간경상사업보조 | 30000 |  |  | 0% |  | 지역 | 일반
239 | 서귀포시 | 안덕면 | ○화순해안절경(속칭"썩은다리")야간경관 조명설치 사업 | 야간경관조명 설치 1식 | 시설비 | 60000 |  |  | 0% |  | 지역 | 일반
240 | 서귀포시 | 안덕면 | ○지역의 자원을 활용한 명품거리 조성사업 | 수국식재 | 시설비 | 49000 |  |  | 0% |  | 지역 | 일반
241 | 서귀포시 | 안덕면 | ○운전자 안전운행을 위한 도로변 시야차단 수목정비 | 주요도로 및 마을안길 수목정비 L=20km | 시설비 | 42750 |  |  | 0% |  | 지역 | 사회
242 | 서귀포시 | 안덕면 | ○이주여성과 함께하는 제주 전통음식(잔치음식)만들기 및 감염하기 | 전통음식 체험 4회 전통염색 체험 1회 | 민간경상사업보조 | 11250 |  |  | 0% |  | 지역 | 사회
243 | 서귀포시 | 안덕면 | ○안덕 환경지킴이 실천 추진사업 | 천연미생물(EM) 생활물품 만들기 5회 깨진그릇활용만들기 1회 | 민간경상사업보조 | 11700 |  |  | 0% |  | 지역 | 도시
244 | 서귀포시 | 안덕면 | ○안덕면 청소년 문화아카데미 | 지역문화탐방 2회 문화 한마당 1회 진로체험 3회생존수영 및 요트교실 1회 | 민간경상사업보조 | 18000 |  |  | 0% |  | 지역 | 도시
245 | 서귀포시 | 안덕면 | ○서광서리 마을내(동산물) 물통정비사업 | 경계담정비 및 잡목제거 | 시설비 | 25000 |  |  | 0% |  | 지역 | 도시
246 | 서귀포시 | 안덕면 | ○화순리 수국공원 조성사업 | 수국식재 및 산책로 조성 등 | 민간자본사업보조 | 90000 |  |  | 0% |  | 참여 | 일반
247 | 서귀포시 | 안덕면 | ○안덕건강지킴이(생활체육활성화 프로그램)사업 | 생활체육 활성화 프로그램 운영 | 민간경상사업보조 | 40320 |  |  | 0% |  | 참여 | 환경
248 | 서귀포시 | 안덕면 | ○꽃향기 가득한 아름다운 농촌만들기사업 | 꽃나무식재 및 안내판설치 | 시설비 | 72000 |  |  | 0% |  | 참여 | 일반
249 | 서귀포시 | 안덕면 | ○감산리 마을체육공원 정비사업 | 운동장 및 정자 정비 1식 | 시설비 | 49823 |  |  | 0% |  | 참여 | 도시
250 | 서귀포시 | 안덕면 | ○주요도로변 야간 안전시설물 설치사업 | 솔라표지병 설치 L=2.0km | 시설비 | 100000 |  |  | 0% |  | 참여 | 도시
251 | 서귀포시 | 안덕면 | ○낙석방지 절개지 등 위험도로 개선공사 | 전석 및 농로포장 L=0.5lm | 시설비 | 100000 |  |  | 0% |  | 참여 | 일반
252 | 서귀포시 | 안덕면 | ○농경지 침수예방을 위한 우수침투조 설치사업 | 우수 침투조 설치 10개소 | 시설비 | 200000 |  |  | 0% |  | 참여 | 도시
253 | 서귀포시 | 표선면 | ○표선면 청소년 아카데미 운영사업(보조율 90%) | 청소년 동아리 운영, 제주문화탐방, 문화예술 활동지원 | 민간경상사업보조 | 18000 |  |  | 0% |  | 지역 | 도시
254 | 서귀포시 | 표선면 | ○표선면 문화예술틔움 프로젝트(보조율 90%) | 문화예술 프로그램 운영 지원 및 동아리 활동 지원 | 민간경상사업보조 | 22500 |  |  | 0% |  | 지역 | 일반
255 | 서귀포시 | 표선면 | ○표선면 생기충전 활력UP 프로젝트(보조율 90%) | 생활체육 및 건강 프로그램 지원 및 운영 | 민간경상사업보조 | 22500 |  |  | 0% |  | 지역 | 도시
256 | 서귀포시 | 표선면 | ○고품질농산물 생산 발효농법 확대 지원사업 | 친환경발효농법 기술보급 | 민간자본사업보조 | 24000 |  |  | 0% |  | 지역 | 환경
257 | 서귀포시 | 표선면 | ○제2회 표선 뮤직 페스티벌(보조율 90%) | 클래식, 팝,락, 대중가요등 팀별 공연 | 민간행사사업보조 | 27000 |  |  | 0% |  | 지역 | 사회
258 | 서귀포시 | 표선면 | ○하천리 옛지명 알림 표석 설치(보조율 90%) | 옛지명 표석 12개 | 민간자본사업보조 | 32900 |  |  | 0% |  | 지역 | 일반
259 | 서귀포시 | 표선면 | ○유채꽃축제광장 캐릭터 조형물 설치사업 | 유채꽃축제광장에 캐릭터 조형물 설치 | 시설비 | 36000 |  |  | 0% |  | 지역 | 도시
260 | 서귀포시 | 표선면 | ○그림이 있는 오일장 풍경 조성 | 표선민속오일시장에 벽화공간 조성 | 시설비 | 17100 |  |  | 0% |  | 지역 | 환경
261 | 서귀포시 | 표선면 | ○성읍1리 대형폐기물 집하장 설치 | 대형폐기물 집하장 설치 | 시설비 | 10000 |  |  | 0% |  | 지역 | 환경
262 | 서귀포시 | 표선면 | ○클린하우스 CCTV시설 보강사업(가시리 등) | CCTV 장비 10대 및 CMS 서버 등(·가시리, 하천리, 성읍리, 토산리) | 시설비 | 20000 |  |  | 0% |  | 지역 | 도시
263 | 서귀포시 | 표선면 | ○주차위치 표시 및 안전시설 설치사업 | 주차공간 조성 50면 | 시설비 | 20000 |  |  | 0% |  | 지역 | 도시
264 | 서귀포시 | 표선면 | ○성읍2리(천미천) 농어촌 경관개선을 위한 지장수목 제거사업 | 천미천 지장수목제거 및 준설 1식(1,000m 구간) | 시설비 | 30000 |  |  | 0% |  | 지역 | 도시
265 | 서귀포시 | 표선면 | ○세화2리(세성로) 무궁화길 조성사업 | 무궁화 425주 | 시설비 | 25000 |  |  | 0% |  | 지역 | 도시
266 | 서귀포시 | 표선면 | ○해녀 불턱 복원 | 불턱 복원 공사 1식 | 시설비 | 30000 |  |  | 0% |  | 지역 | 환경
267 | 서귀포시 | 표선면 | ○녹산로, 번영로 가로수 정비 및 병해충 방제 | 가로수 정비 및 병해충 방제 정비 | 시설비 | 25000 |  |  | 0% |  | 지역 | 일반
268 | 서귀포시 | 표선면 | ○오름(가세봉, 토산봉) 가꾸기 가지치기 사업 | 오름(가세봉, 토산봉) 가꾸기 가지치기 | 시설비 | 20000 |  |  | 0% |  | 지역 | 환경
269 | 서귀포시 | 표선면 | ○세화3리 도로 및 농로길 등 지장물 수목제거 사업 | 세화3리 도로 및 농로길 등 지장물 수목제거 | 시설비 | 20000 |  |  | 0% |  | 지역 | 도시
270 | 서귀포시 | 표선면 | ○세화1리 공한지 소공원 및 주차공간 조성사업 | ∙ 소공원 조성: 판석포장 50㎡, 수목 및 잔디식재 1식 ∙ 주차장 포장: 잔디블럭 포장 A=200㎡(10면) | 시설비 | 50000 |  |  | 0% |  | 참여 | 도시
271 | 서귀포시 | 표선면 | ○추락방지 및 주차공간 확보를 위한 배수로 덮개사업 | 추락방지용 u형 배수로 덮개 250m | 시설비 | 70000 |  |  | 0% |  | 참여 | 도시
272 | 서귀포시 | 표선면 | ○유채꽃축제광장 문화 공간 조성사업 | 유채꽃축제광장에 문화공간조성(벽화, 조형물, 포토존 설치) | 시설비 | 80000 |  |  | 0% |  | 참여 | 사회
273 | 서귀포시 | 표선면 | ○토산초등학교 통학로 위험도로 정비사업 | 위험도로 구조개선사업 L=100m | 시설비 | 150000 |  |  | 0% |  | 참여 | 일반
274 | 서귀포시 | 표선면 | ○농산물 도난방지 방범용 CCTV설치 | 도난방지 방범용 CCTV 설치 3개소 | 시설비 | 150000 |  |  | 0% |  | 참여 | 사회
275 | 서귀포시 | 표선면 | ○번영로 명품도로 조성사업 | 번영로 도로변 꽃나무 식재 (총 6km중 연차적으로 1.5km조성) | 시설비 | 200000 |  |  | 0% |  | 참여 | 일반
276 | 서귀포시 | 표선면 | ○표선해수욕장산책로 주변 안전취약지역 그림자조명 설치사업 | 해수욕장 산책로 및 공공시설물(정자, 공중화장실 등) 주변에 그림자 조명 설치 | 시설비 | 20000 |  |  | 0% |  | 참여 | 도시
277 | 서귀포시 | 송산동 | ○올레길 보행 안전환경 개선사업 | 방호벽(200개) 및 야외운동기구(4기) 보수∙도색 | 시설비 | 45000 |  |  | 0% |  | 지역 | 환경
278 | 서귀포시 | 송산동 | ○다시 찾고 싶은 보목~구두미포구 해안도로 만들기 | 석등 설치 76개 | 시설비 | 52000 |  |  | 0% |  | 지역 | 환경
279 | 서귀포시 | 송산동 | ○소천지 숨은경관 진입로 조성 및 산책로 정비 사업 | 산책로 조성 및 주변정리 1식 | 시설비 | 43000 |  |  | 0% |  | 지역 | 환경
280 | 서귀포시 | 송산동 | ○안전한 농촌만들기(도난방지용 CCTV설치) | 도난방지 CCTV설치 2개소 | 시설비 | 40000 |  |  | 0% |  | 지역 | 사회
281 | 서귀포시 | 송산동 | ○쓰레기무단투기STOP! 로고젝터 설치 | 로고젝터 설치 10개소 | 시설비 | 20000 |  |  | 0% |  | 지역 | 사회
282 | 서귀포시 | 정방동 | ○명동로 상권활성화를 위한 소규모 문화공연(보조율90%) | 주1회 버스킹공연(연30~35회) | 민간경상사업보조 | 20000 |  |  | 0% |  | 지역 | 환경
283 | 서귀포시 | 정방동 | ○정방로 야간조명 설치사업 | 정방로 조형물(4개소) 및 디자인벤치(1개소) 등에 야간조명 설치 | 시설비 | 30000 |  |  | 0% |  | 지역 | 사회
284 | 서귀포시 | 정방동 | ○태평로442번길 아름다운 거리 조성사업 | 거리 내 벽화(4개 구간, 총 100M) 시설 설치 | 시설비 | 20000 |  |  | 0% |  | 지역 | 사회
285 | 서귀포시 | 정방동 | ○태평로 조형열주 설치사업 | 조형열주(8개소), 경관조명(10개소) 및 전기시설공사 1식 | 시설비 | 130000 |  |  | 0% |  | 지역 | 도시
286 | 서귀포시 | 중앙동 | ○동문로 열주등 설치 사업 | 열주등 설치공사 1식(L=320m) | 시설비 | 200000 |  |  | 0% |  | 지역 | 일반
287 | 서귀포시 | 중앙동 | ○미세먼지 신호등 설치 사업 | 미세먼지 신호등 설치 2식 | 시설비 | 22000 |  |  | 0% |  | 참여 | 일반
288 | 서귀포시 | 중앙동 | ○중앙동 야간보행자 보행환경 개선사업 | 태양광 도로표지병 설치 1식 | 시설비 | 50000 |  |  | 0% |  | 참여 | 일반
289 | 서귀포시 | 천지동 | ○'구석구석 천지동 소식 발굴단' 양성 | 동영상 제작교육 및 상영회 행사 개최 | 사무관리비(사업) | 10000 |  |  | 0% |  | 지역 | 환경
290 | 서귀포시 | 천지동 | ○지역경제 활성화를 위한 팝업리플렛 제작 | 팝업리플렛 제작 10,000부 | 사무관리비(사업) | 20000 |  |  | 0% |  | 지역 | 일반
291 | 서귀포시 | 천지동 | ○천지동 베라벨장터 운영(보조율 90%) | 천지동 베라벨장터 개최 2회 이상 | 민간경상사업보조 | 13000 |  |  | 0% |  | 지역 | 환경
292 | 서귀포시 | 천지동 | ○친환경 EM비누 만들기 체험교실 운영(보조율 90%, 성인지예산) | EM활성액을 이용한 천연비누 만들기 체험 | 민간경상사업보조 | 2000 |  |  | 0% |  | 지역 | 사회
293 | 서귀포시 | 천지동 | ○천지동 하늘·땅 공부방 운영사업(보조율 90%) | 하늘땅 어린이 공부방 운영 1개소 | 민간경상사업보조 | 9000 |  |  | 0% |  | 지역 | 사회
294 | 서귀포시 | 천지동 | ○풍경있는 오솔길 포토존 설치 | 포토존 설치 1식 | 시설비 | 26000 |  |  | 0% |  | 지역 | 환경
295 | 서귀포시 | 천지동 | ○안전한 야간 보행환경 조성사업 | 도로표지병 설치 약 1,100개 | 시설비 | 100000 |  |  | 0% |  | 지역 | 일반
296 | 서귀포시 | 천지동 | ○야간 도심 안전 취약지 방범용 카메라 설치 | 방범용 CCTV 설치 1개소 | 시설비 | 20000 |  |  | 0% |  | 지역 | 환경
297 | 서귀포시 | 천지동 | ○걷고 싶은 천지동 아름다운 길 조성 | 주요도로변 난간 녹화 L=600m | 시설비 | 55000 |  |  | 0% |  | 참여 | 도시
298 | 서귀포시 | 효돈동 | ○마을안길 보행자 인도시설 교체사업 | 보도판석 포장 - L=300m, A=630㎡, 식수대 경계석 재설치 : 17개소 | 시설비 | 75000 |  |  | 0% |  | 지역 | 사회
299 | 서귀포시 | 효돈동 | ○효돈동 마을안길 포트홀 정비사업 | ㅇ 마을안길 포트홀 정비 공사 - L = 900m, B = 8m | 시설비 | 70000 |  |  | 0% |  | 지역 | 사회
300 | 서귀포시 | 효돈동 | ○신효마을 마을지도 안내판 설치사업 | ㅇ 마을지도 안내판 설치: 2개소 | 시설비 | 30000 |  |  | 0% |  | 지역 | 일반
301 | 서귀포시 | 효돈동 | ○힐링 쉼터, 소공원 정비 사업 | ㅇ 쉼터 편의시설 교체 등ㅇ 노후 야외 운동기구 교체 ㅇ 야외시설 정자 및 체육시설 명패 제작 등 | 시설비 | 25000 |  |  | 0% |  | 지역 | 환경
302 | 서귀포시 | 효돈동 | ○마을안길 방범용 CCTV 설치사업 | ㅇ 방법용 CCTV 설치: 2개소 | 시설비 | 50000 |  |  | 0% |  | 참여 | 사회
303 | 서귀포시 | 영천동 | ○나비가 살아숨쉬는 우편함 제작 보급 사업 | 우편함 350개 제작 | 민간자본사업보조 | 46500 |  |  | 0% |  | 지역 | 사회
304 | 서귀포시 | 영천동 | ○영천동 나비거리 조성사업 | 나비조형물 50개 | 시설비 | 50000 |  |  | 0% |  | 지역 | 일반
305 | 서귀포시 | 영천동 | ○청소년과 가족이 함께하는 현장체험학습 | 관내청소년 및 가족 500명 대상 현장체험프로그램 | 민간경상사업보조 | 15000 |  |  | 0% |  | 지역 | 환경
306 | 서귀포시 | 영천동 | ○토평마을 무선방송시스템 설치사업 | 무선방송메인컨트롤시스템 1개소 및 옥외무선방송시스템 7개소 | 시설비 | 31500 |  |  | 0% |  | 지역 | 도시
307 | 서귀포시 | 영천동 | ○토평마을 무선방송시스템 설치사업 |  | 민간자본사업보조 | 10000 |  |  | 0% |  | 지역 | 사회
308 | 서귀포시 | 영천동 | ○사랑애(愛) 보금자리 지원사업 | 주거취약계층 6가구 | 민간경상사업보조 | 27000 |  |  | 0% |  | 지역 | 환경
309 | 서귀포시 | 영천동 | ○조가물 용천수 쉼터 설치 | 정자설치 1식 | 시설비 | 20000 |  |  | 0% |  | 지역 | 일반
310 | 서귀포시 | 동홍동 | ○안전한 도로환경 개선사업 | 도로(인도) 정비 3개소(각 L=100m, B=3m) | 시설비 | 200000 |  |  | 0% |  | 지역 | 사회
311 | 서귀포시 | 동홍동 | ○어린이 주민자치위원회 운영(보조율 90%) | 어린이주민자치위원 양성 20명, 체험 프로그램 월 1회 운영 | 민간경상사업보조 | 7000 |  |  | 0% |  | 참여 | 사회
312 | 서귀포시 | 동홍동 | ○주민휴식공간 숲향기쉼터 조성사업 | 바닥정비공사 및 힐링공간 조성 1개소 | 시설비 | 100000 |  |  | 0% |  | 참여 | 환경
313 | 서귀포시 | 동홍동 | ○안전취약지역 방범용 CCTV 및 조명설치사업 | 방범용 CCTV 및 조명설치 1식 | 시설비 | 40000 |  |  | 0% |  | 참여 | 환경
314 | 서귀포시 | 동홍동 | ○감성조명 설치사업 | 그림자 조명설치(로고젝터) 10개소 | 시설비 | 30000 |  |  | 0% |  | 참여 | 도시
315 | 서귀포시 | 서홍동 | ○하논 스토리 발굴 및 콘텐츠화 사업(보조율 90%) | 하논 스토리 그림책 발간 (500부) | 민간경상사업보조 | 14400 |  |  | 0% |  | 지역 | 사회
316 | 서귀포시 | 서홍동 | ○서홍동 탐방 프로그램 운영(보조율 90%) | 서홍동 탐방프로그램 운영 7회 (서홍8경, 추억의 숲길 등) | 민간경상사업보조 | 6300 |  |  | 0% |  | 지역 | 일반
317 | 서귀포시 | 서홍동 | ○국화분재교실(보조율 90%)(성인지예산) | 국화분재교실 운영 16회, 국화분재 전시회 개최 1회 | 민간경상사업보조 | 15500 |  |  | 0% |  | 지역 | 사회
318 | 서귀포시 | 서홍동 | ○하영올레 3코스 개장 1주년 기념행사(보조율 90%) | 하영올레 3코스 개장 1주년 기념행사 개최 1회 | 민간행사사업보조 | 11500 |  |  | 0% |  | 지역 | 도시
319 | 서귀포시 | 서홍동 | ○변시지 화백 유작 홍보용 옥외 LED 스크린 설치 | 옥외 LED 스크린 설치 | 시설비 | 25300 |  |  | 0% |  | 지역 | 일반
320 | 서귀포시 | 서홍동 | ○안전한 보행환경 조성사업 | 인도 설치(B=1.50m, L=140.0m) | 시설비 | 70000 |  |  | 0% |  | 지역 | 일반
321 | 서귀포시 | 서홍동 | ○연외천 산책로 태양광 가로등 설치사업 | 태양광 가로등 15개 설치 | 시설비 | 30000 |  |  | 0% |  | 지역 | 일반
322 | 서귀포시 | 서홍동 | ○서홍동 옥외형 전자게시판 설치사업 | 옥외형 전자게시판 2개소 설치 | 시설비 | 27000 |  |  | 0% |  | 지역 | 일반
323 | 서귀포시 | 서홍동 | ○안전한 서홍동 만들기 사업 | 태양광 도로표지병 700개 설치 | 시설비 | 63700 |  |  | 0% |  | 참여 | 환경
324 | 서귀포시 | 대륜동 | ○행복한 동행 축하꾸러미 지원사업 | 출산, 결혼 축하 지원(300가구) | 민간경상사업보조 | 27000 |  |  | 0% |  | 지역 | 환경
325 | 서귀포시 | 대륜동 | ○호근서호로 화분도색 | 화분 50개 도색 및 보수 | 시설비 | 6000 |  |  | 0% |  | 지역 | 도시
326 | 서귀포시 | 대륜동 | ○혼디어우렁 행복농장 조성 분양 | 행복농장 조성(300㎡) | 민간경상사업보조 | 9000 |  |  | 0% |  | 지역 | 도시
327 | 서귀포시 | 대륜동 | ○안전한 야간 보행환경 조성 | 태양광 표지병 560개 설치 | 시설비 | 45000 |  |  | 0% |  | 지역 | 환경
328 | 서귀포시 | 대륜동 | ○법환해안도로 LED경관조명 설치 | LED 경관조명 80개 설치 | 시설비 | 40000 |  |  | 0% |  | 지역 | 일반
329 | 서귀포시 | 대륜동 | ○혁신도시 입구 도로변 쉼터 조성 | 하귤나무 15그루,야외벤치 5개 설치 | 시설비 | 8000 |  |  | 0% |  | 지역 | 사회
330 | 서귀포시 | 대륜동 | ○새서귀포 테마거리 포토존 조성 | 포토존 1개소 조성 및 장미화단 보수보강 | 시설비 | 60000 |  |  | 0% |  | 지역 | 도시
331 | 서귀포시 | 대륜동 | ○법환해안공원 수국식재 | 수국 800본 식재 | 시설비 | 24000 |  |  | 0% |  | 참여 | 일반
332 | 서귀포시 | 대천동 | ○이어도로 야간 도로환경 개선사업 | 태양광 도로표지병 540개 설치 | 시설비 | 50000 |  |  | 0% |  | 지역 | 사회
333 | 서귀포시 | 대천동 | ○도순마을 수목식재공사 | 도순마을 내 수목정비 1식 | 시설비 | 50000 |  |  | 0% |  | 지역 | 환경
334 | 서귀포시 | 대천동 | ○신시가지 내 야외 운동시설 설치사업 | 노후 야외운동기구 교체 및 바닥시설 정비 1식 | 시설비 | 30000 |  |  | 0% |  | 지역 | 사회
335 | 서귀포시 | 대천동 | ○월평마을 충혼묘비 정비사업(보조율 90%) | 월평 충혼묘비 정비 1식 | 민간자본사업보조 | 4300 |  |  | 0% |  | 지역
336 | 서귀포시 | 대천동 | ○대천동 주민포럼 '큰내' 운영(보조율 90%) | 지역현안 및 발전방안 모색위한 주민포럼 운영 | 민간경상사업보조 | 9000 |  |  | 0% |  | 지역
337 | 서귀포시 | 대천동 | ○대천동 문화활성화를 위한 '웃음꽃피는 동아리' 운영(보조율 90%) | 동아리 활성화 및 주민소통 기회 제공 위한 동아리 활동지원 | 민간경상사업보조 | 9000 |  |  | 0% |  | 지역
338 | 서귀포시 | 대천동 | ○대천동 소문난 장터 운영(보조율 90%) | 농산물장터, 문화공연, 전시 프로그램 등 운영 | 민간경상사업보조 | 9000 |  |  | 0% |  | 지역
339 | 서귀포시 | 대천동 | ○강정천 초록농장 가꾸기 사업(보조율 90%) | 공한지 활용 계절화 식재, 텃밭가꾸기, 체험프로그램 운영 | 민간경상사업보조 | 4500 |  |  | 0% |  | 지역
340 | 서귀포시 | 대천동 | ○도순마을 수라간 운영(보조율 90%) | 독거노인, 취약계층 대상 무료 급식지원 | 민간경상사업보조 | 4500 |  |  | 0% |  | 지역
341 | 서귀포시 | 대천동 | ○친환경 에코그린 나눔지기(보조율 90%)(성인지예산) | em활성액 제조 및 보급, em흑공만들기 등 프로그램 운영 | 민간경상사업보조 | 9000 |  |  | 0% |  | 지역
342 | 서귀포시 | 대천동 | ○주민참여형 생활환경교실 운영(보조율 90%) | 주민참여형 저탄소 녹색 생활환경 교실 운영 외 2개사업 | 민간경상사업보조 | 14400 |  |  | 0% |  | 지역
343 | 서귀포시 | 대천동 | ○특수작물 활용 문화사업(보조율 90%) | 녹나무 잎차 만들기 교육 및 홍보 | 민간경상사업보조 | 6300 |  |  | 0% |  | 지역
344 | 서귀포시 | 중문동 | ○잊혀가는 선사유적지 정비 | 진입로 판석 계단 및 난간 설치(30m), 안내판 1개소 설치 | 시설비 | 40000 |  |  | 0% |  | 지역
345 | 서귀포시 | 중문동 | ○대포바다 베튼개 원담 복원 | - 원담 복원공사 1식 | 시설비 | 50000 |  |  | 0% |  | 지역
346 | 서귀포시 | 중문동 | ○마을쉼터 어린이 물놀이장 보강 | - 물놀이장(넓이80㎡, 높이1.3m) 바닥콘크리트 타설 - 바닥(80㎡) 타일 보강 - 퍼걸러 2개소 설치 | 민간자본사업보조 | 46800 |  |  | 0% |  | 지역
347 | 서귀포시 | 중문동 | ○LED 도로표지병 설치 | 총 1.8km 구간 도로표지병 700개 | 시설비 | 63200 |  |  | 0% |  | 지역
348 | 서귀포시 | 중문동 | ○마을 올레길 조성 | - 올레길 이정표 및 경관조명 설치 등 | 시설비 | 80000 |  |  | 0% |  | 참여
349 | 서귀포시 | 중문동 | ○우리동네 놀이터 | - 놀이공간 조성 사업 1식 | 시설비 | 100000 |  |  | 0% |  | 참여
350 | 서귀포시 | 예래동 | ○마을 관내 노후 우체통 교체사업 | 우체통 410개 제작 구입 및 설치 | 민간자본사업보조 | 22500 |  |  | 0% |  | 지역
351 | 서귀포시 | 예래동 | ○색달동 1190-3번지 배수로 정비사업 | 배수로 정비 1식 | 시설비 | 35500 |  |  | 0% |  | 지역
352 | 서귀포시 | 예래동 | ○하예하동복지회관 태양광발전 설치사업 | 태양광 설비 설치 1식 | 민간자본사업보조 | 35900 |  |  | 0% |  | 지역
353 | 서귀포시 | 예래동 | ○환경사랑! 헌옷을 활용한 의류 리폼사업 | 가정용 전동재봉틀 등 구입 | 민간자본사업보조 | 19100 |  |  | 0% |  | 지역
354 | 서귀포시 | 예래동 | ○상예1다목적회관 쉼터 설치사업 | 정자 설치 1식 | 민간자본사업보조 | 41000 |  |  | 0% |  | 지역
355 | 서귀포시 | 예래동 | ○쓰레기 분리수거 교육 및 분리수거함 설치사업 | 분리수거통 제작 및 배포 | 민간자본사업보조 | 18000 |  |  | 0% |  | 지역
356 | 서귀포시 | 예래동 | ○코로나시대 노령층 및 독거기구 비상연락망 구축사업 | 비상연락망 구축 1식 | 민간경상사업보조 | 10000 |  |  | 0% |  | 지역
357 | 서귀포시 | 예래동 | ○마을70여 년 간의 서류 디지털 문서화 사업 | 문서 디지털화 1식 | 민간자본사업보조 | 18000 |  |  | 0% |  | 지역